**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ศูนย์ภาษา**

**ผลการดำเนินงานไตรมาที่ 1**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561**

**เป้าประสงค์ที่ 1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา | ร้อยละ 95 | ร้อยละ100 | ปีการศึกษา 1/2561 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 6 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 6 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วน1. ชื่อรายวิชาการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (VLE101) 1.1 ชื่อผลงาน “สื่อสร้างสรรค์โดยใช้ภาษานานาชาติสู่ชุมชนท้องถิ่น”2. ชื่อรายวิชาการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ (VLE201) 2.1 ชื่อผลงาน “Role-play activity”3. ชื่อรายวิชาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (VLE203) 3.1 ชื่อผลงาน “Writing directions for tourist attractions”4. ชื่อรายวิชาการนำเสนองานภาษาอังกฤษ (VLE204) 4.1 ชื่อผลงาน “Introducing a Local Market”5. ชื่อรายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ (VLE205)  5.1 ชื่อผลงาน “My Future Career” 6. ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน (VLE206) 6.1 ชื่อผลงาน “คลิปวีดีโอ Inter-office Communication”  |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล  | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 42 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน 8,900 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน 3,700 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้น 693 คน เข้าร่วมจำนวน 681 คน วันที่ 19 พ.ย.– 6 ธ.ค. 612. โครงการLevel up LC English Camp จำนวนทั้งสิ้น 588 คนเข้าร่วมจำนวน 558 คน วันที่ 24 พ.ย.–9ธ.ค. 613. โครงการ TOEIC Boot Camp จำนวนทั้งสิ้น 788 คน เข้าร่วมจำนวน 788 คน วันที่ พ.ย. – ธ.ค. 61นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1.โครงการCommunication English in the 21**st** Century จำนวนทั้งสิ้น 608 คนเข้าร่วมจำนวน 608 คน ธ.ค. 612. โครงการEnglish Academic Reading and Writing จำนวนทั้งสิ้น 52 คน เข้าร่วมจำนวน 52 คน พ.ย. - ธ.ค. 61นักศึกษาชั้นปีที่ 3 1. โครงการ Activating Communication Skill in English Camp จำนวนทั้งสิ้น 746 คน เข้าร่วมจำนวน 648 คน วันที่ 24 พ.ย. – 9 ธ.ค. 612. โครงการCommunication English in the 21**st** Century จำนวนทั้งสิ้น 608 คนเข้าร่วมจำนวน 608 คนธ.ค. 61นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1. โครงการอบรมความรู้ Standard English Test Breakthrough จำนวนทั้งสิ้น 593 คนเข้าร่วมจำนวน 545 คน วันที่ 19 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี............. |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 11 เครือข่าย | ……….เครือข่าย(ยังไม่ได้ดำเนินการ) | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน.....เครือข่ายได้แก่1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 5 เครือข่าย | ………. เครือข่าย(ยังไม่ได้ดำเนินการ) | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |

**เป้าประสงค์ที่ 2** วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | 35 ล้านบาท | ………. ล้านบาท(ยังไม่ได้ดำเนินการ) | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ......................... จำนวน............................บาทแยกตามคณะ  **(นับตามปีงบประมาณ)**1. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท2. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท3. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท |
| 2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | 2.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ5 | ระดับ……….(ยังไม่ได้ดำเนินการ) | *ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา*อยู่ที่ระดับ………………………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ 5 | ระดับ 5(ยังไม่ได้ดำเนินการ) | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………………………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา  | ระดับ5 | ระดับ5(ยังไม่ได้ดำเนินการ) | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ………………………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.3.1.2. ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ5 | ระดับ5(ยังไม่ได้ดำเนินการ) | ความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ………………………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ21.63 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 200,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 43,277.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.63 ได้แก่ไตรมาส 1 จำนวน 200,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 43,277.16 บาทคิดเป็นร้อยละ 21.63ไตรมาส 2 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………..ไตรมาส 3 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….ไตรมาส 4 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. |