**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน...สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ...**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ......2......**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562**

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............2................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52  หมู่บ้าน | ……6…. หมู่บ้าน | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 52 หมู่บ้าน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รับผิดชอบดูแล จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่  **บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4** ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 8 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริม  การเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการศึกษาบริบท  ชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และความต้องการของชุมชน ดังนี้  ครั้งที่ 1 ในพุธที่ 23 มกราคม 2562 โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และทำความรู้จักกับผู้นำชุมชน สนทนาร่วมกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ข้อมูลสภาพนิเวศวิทยา ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านศาสนาและ วัฒนธรรม ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ และข้อมูลด้านแผนการดำเนินการพัฒนาชุมชน พบว่าประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 1. ประชากรมีจำนวน 325 คน 2. จำนวนครัวเรือนมี 76 หลังคาเรือน 3. ปลูกบ้านตามแนวชายคลองบางโพธิ์ที่เชื่อมมาจากคลองพระอุดม 4. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และพนักงานบริษัทเอกชน ประเด็นสรุปข้อมูลสภาพนิเวศวิทยา พบว่า 1. มีคลองบางโพธิ์เป็นแหล่งน้ำสายหลักเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมของชุมชน และไม่เกิดปัญหา น้ำเสียจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเข้ากันได้ดี ตลอดจนยังมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ ประเด็นสรุปข้อมูลด้านสังคม พบว่า 1. ประชากรส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพี่น้อง และไม่มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในชุมชน 2. มีกองทุนเงินล้านในการสนับสนุนให้ประชากรในชุมชนนาไปทำนา ประเด็นสรุปข้อมูลด้านการศึกษา พบว่า เนื่องจากหมู่ 4 ไม่มีสถานศึกษาอยู่ในชุมชน ประชากรวัยเรียนส่วนใหญ่จะไปศึกษานอกหมู่บ้าน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านบ่อเงิน (เตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น) 2. โรงเรียนบ้านแก้วเกสร และโรงเรียนปทุมวิไล (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 3. สายอาชีพ ประเด็นสรุปข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า 1. ประชากรบางส่วนยังเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ ทำให้ยังมีวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาว มอญเหลืออยู่ อาทิเช่น การกวนกาละแมในช่วง วันสงกรานต์ของทุกปี ประเด็นสรุปข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ พบว่า 1. เกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย และมะม่วง 2. รับจ้างทั่วไป 3. พนักงานบริษัทเอกชน ประเด็นสรุปข้อมูลข้อมูลด้านแผนการดำเนินการพัฒนาชุมชน พบว่า 1. พัฒนาทัศนียภาพถนนเลียบชายคลองบางโพธิ์ “คลองสวยน้ำใส” และสนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน และหน่วยงาน ที่สนับสนุนชุมชน พบว่า ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย 1. มีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย และมะม่วง หน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น กองทุนหมู่บ้าน สำรวจสภาพภูมิประเทศ และถ่ายภาพสถานที่ สำคัญในชุมชน พบว่าชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีสภาพภูมิประเทศเป็นแบบหมู่บ้านรูปตัวยู (U) และมีคลองบางโพธิ์เลียบผ่านกลางหมู่บ้านเป็นแนวยาวเพื่อใช้ ในการทำเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามในชุมชนแห่งนี้ ไม่มีสถานที่สำคัญอื่น ๆ อาทิเช่น รพ.สต. โรงเรียน และวัด มีเพียงแค่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปรับปรุง ดินตั้งอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน พบครัวเรือนเป้าหมายและสำรวจข้อมูลราย ครัวเรือน จำนวน 4 ครัวเรือน รายชื่อครัวเรือนเป้าหมายที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ 1. นายสมศักดิ์ บังเกิด 2. นาย  จำปอ โพธิ์แย้ม 3. นายนิรันดร์ ชมเพลินใจ 4. นางแหวน บังเกิด สนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาก ข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และกำหนด ประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมายพบว่า จากการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาก ข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และกำหนด ประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า ประชากรในชุมชนมีความต้องการให้ทางคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ เข้าเผยแพร่องค์ความรู้ของการเพาะเห็ด นางฟ้าภูฐาน เนื่องจากดูแลง่าย และมีผลกำไรดี ตลอดจนจะสามารถยกระดับรายได้ของประชากรในชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสำรวจพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะเห็ด นางฟ้าภูฐาน ได้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการสร้างโรง เพาะเห็ด ตลอดจนได้แหล่งทรัพยากร ท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะเห็ด นางฟ้าภูฐาน  **บ้านตลาดบางเตย หมู่ที่ 5** ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 23 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการศึกษาบริบทชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และความต้องการของชุมชน ดังนี้  ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำและชุมชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำทีมลงพื้นที่โดยผู้ใหญ่บ้าน วินัย ยีมิน ทั้งนี้ได้พบและสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับ บริบทของชุมชนและกลุ่มอาชีพในชุมชน จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในชุมชนได้แก่ 1. กลุ่มเลี้ยงปลา ในชุมชนมีทั้งหมด 52 บ่อ เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาหมอ เป็นต้น 2. กลุ่มแปรรูปปลา นำปลาที่เลี้ยงมาแปรรูปเป็น ปลาเค็ม ปลาเส้น และปลาดุกฟู โดยทั้ง 2 กลุ่มจะมีพ่อค้าคนกลางมารับปลา ไปจำหน่าย ที่ตลาดไท และตลาดบางเลน 3.กลุ่มขนมไทย ได้แก่ ขนมตาล ข้าวต้มมัด และ ขนมใส่ไส้ จากการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน และหน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน ค้นพบว่า ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย 1. มีแกนนำในการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ทำหน้าที่เป็นผู้รับรายการสั่งซื้อสินค้า และกระจายหน้าที่งานให้ตรงกับศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของสมาชิก 2. สินค้า OTOP ในชุมชน ได้แก่ ปลาแดดเดียว และปลาดุกฟู 3. มีแนวทางการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคำสอน ของศาสนาอิสลาม หน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน ได้แก่ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว ประมงจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้เดินสำรวจสภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพ สถานที่สำคัญๆ ในชุมชน ภาพถ่ายสถานที่สำคัญในชุมชน ได้แก่ 1. โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา  2. มัสยิดนูรุนยากีน 3. ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 4. บ้านพักโฮมสเตย์  5.บ่อเลี้ยงปลา  ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำและชุมชน กิจกรรมวันนี้ได้แก่ กิจกรรมสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชนรายครัวเรือน กิจกรรมสำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชน จากการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดประเด็น การพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า จากการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความต้องการกับ ผู้นำชุมชนเพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาได้ดังนี้ ทรัพยากรในชุมชนมี กล้วย มะนาว ปลา และข้าว ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ชาวบ้านเติบโตมาจากการทำไร่ ทำนา ไม่ถนัดเรื่องการค้าขาย ทำการตลาดไม่เป็น ข้าวไม่ได้รับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และขาดความรู้ด้านการถนอมอาหาร ความต้องการของคนในชุมชน ความรู้พื้นฐานในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สอนวิชาชีพตัดผม เพราะเด็กในชุมชนมีจำนวนมาก สูตรอาหารสัตว์ โดยเฉพาะ อาหารปลา วิธีการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น (มะนาวดอง, กล้วยฉาบ และปลาเค็ม) วิธีทำบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม (ปลา และมะนาว) แปรรูปปลาดุกร้า และต้องการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (มะนาวบ๊วย แบบแห้ง และน้ำพริก/พริกแกง)  **บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 6** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 10 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการศึกษาบริบทชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และความต้องการของชุมชน ดังนี้  ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยได้ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนเพื่อแนะนำตัวและประสานขอความ ช่วยเหลือในการติดต่อนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ เพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน  ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 โดยได้ลงพื้นที่พบปะและสร้างความรู้จักกับผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชน และสนทนากลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน และประเด็นปัญหาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน - ประชากร มีจำนวน 1,036 คน – มีจำนวน 563 ครัวเรือน – ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ประเด็นปัญหาชุมชน พบว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้แก่ ไข่ เค็มดินสอพอง น้ำยาล้างจาน – การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา สนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม ดินสอพอง กลุ่มเลี้ยงปลา 2. โรงสีชุมชน 3. กองทุนหมู่บ้าน 4. ปราชญ์ด้านการเกษตร เดินสำรวจสภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพ สถานที่  สำคัญในชุมชน ภาพถ่ายสถานที่สำคัญในชุมชน ได้แก่ - วัดสุวรรณจินดาราม - โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบางหลวง หมู่ 6 - โรงสีชุมชน – ร้านค้าประชารัฐ สนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดประเด็น การพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย จากการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ กับผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาคือ - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้แก่ ไข่เค็มดินสอพอง และน้ำยาล้างจาน เป็นต้น  ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สนทนากลุ่มสรุปความต้องการและแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตกับชุมชนและครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย พบว่า จากการสนทนากลุ่มเมื่อครั้งที่ผ่านมา ทำให้ ทราบว่าชุมชนมีความต้องการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้แก่ ไข่เค็ม น้ำยาล้างจาน ข้าวสาร และต้องการต่อยอดเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์อื่นที่ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์คือ ทำน้ำพริกเผาที่ทำคู่กับไข่เค็ม และต้องการนำทุน เดิมของชุมชน คือ กล้วยน้ำว้า ที่ปลูกไว้ทุกหลังคาเรือน เพื่อแปรรูปเป็น กล้วยตาก ทั้งนี้ ได้ให้ชุมชนจัดอันดับความต้องการที่จะพัฒนาจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่งสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ 1. ทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม พร้อมพัฒนาบรจุภัณฑ์ ให้สามารถขายได้ตามท้องตลาด 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยตาก พร้อมพัฒนา บรรจุภัณฑ์ให้สามารถขายได้ตามท้องตลาด 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าประเภท ข้าวสาร ให้มีฉลากที่บ่งบอกความเป็นชุมชนหมุ่ที่ 6 บ้านคลองบางหลวงต าบลคูบางหลวงอ าเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าประเภท น้ ายาล้างจาน ให้มีฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ ทันสมัย ใช้งานง่าย และบ่งบอกความเป็นชุมชน 5. พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าประเภท ไข่เค็ม ให้มีฉลากและบรรจุภัณฑ์ทที่สามารถรักษาอายุ ของไข่เค็มได้นานขึ้น และบ่งบอกความเป็นชุมชน พบและสร้างความรู้จักกับภาคีเครือข่าย จาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี รายชื่อภาคีเครือข่าย - ส านักงานพัฒนา ชุมชนอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นางณัฐกานต์ สยามรัฐ - ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ - เบอร์ติดต่อ : 081-755-2627 - ID Line : 081-755-2627 ลงพื้นที่ตามหลังคาเรือน เพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 สรุปข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 - จากข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ของจปฐ.ปี 2560 จ านวน 10 ครัวเรือน สามารถด าเนินการ จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ได้จ านวน 2 ครัวเรือน เนื่องจากว่า อีก 8 ครัวเรือน ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย และเสียชีวิต  **บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 12 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการศึกษาบริบทชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และความต้องการของชุมชน ดังนี้  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พบผู้นำชุมชนเพื่อแนะนำตัวและประสานขอความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนต่อไป  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 พบผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความรู้จักกับชุมชน และขอชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของแต่ละครัวเรือน ประเด็นสรุปข้อมูลพื้นฐานของชุมชน พบว่า – คนส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ - อาชีพในชุมชนประกอบไปด้วย เกษตรกร ค้าขาย และรับจ้าง - การอยู่อาศัยของคนในชุมชน อยู่อาศัยใน ชุมชนมานานตั้งแต่เกิด - ในชุมชนมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง - ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ได้ลงพื้นที่พบปะ และสนทนากลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับ บริบทของชุมชน ประเด็นปัญหาและความต้องการ ของชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชนพบว่า – มีการทำนาเพาะปลูกข้าว และปลูกกล้วย มะม่วง มะนาว มะกรูด มะพร้าวในแต่ละหลังคาเรือน – ลักษณะของการทำนา ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ จ้างคนให้ทำนา - ลักษณะการค้าขายผลไม้ที่ปลูก คือ แต่ละหลังคาเรือนจะปลูกไว้เพื่อรับประทาน หากมีเหลือถึงจะค้าขาย และเป็นการขายผลผลิตเลย ไม่มีการแปรรูปก่อนเพื่อขาย - มีคลองบางหลวงไหลผ่านชุมชน และชุมชนได้ ใช้น้ำในคลองเพื่อทำการเกษตร และภายหลัง น้ำในคลองมีสภาพเป็นน้ำเสีย เนื่องจากได้รับ สารเคมีจากการเกษตร ทำให้ชุมชนไม่สามารถ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้อย่างเต็มที่ ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า - แต่ละครัวเรือนจะมีหนี้สิน ซึ่งเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ รถยนต์ และการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน - การรวมกลุ่มของสมาชิกใน ชุมชนเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสมาชิกในชุมชนที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีกำลังพอที่จะดำเนินการรวมกลุ่มทำกิจกรรม หรือทำงานพัฒนาชุมชนได้ ความต้องการของชุมชน คือชุมชนมีความต้องการลดค่าใช้จ่ายและหารายได้เสริมจากทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การแปรรูปกล้วย เป็นกล้วยตาก หรือกล้วยฉาบ การแปรรูปมะนาวและมะกรูด ให้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมัก หรือน้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน เป็นต้น - ชุมชนต้องการให้ช่วยสนับสนุนหาตลาด รองรับเพื่อวางขายสินค้าของชุมชน สนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน และหน่วยงานที่สนับสนุน ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย – กลุ่มแกนนำในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน จึงจะมีเวลาว่างในการ พัฒนาศักยภาพให้กับตนเองและชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน (นายบุญช่วย ตั้งตน) มีศักยภาพของ การเป็นผู้นำที่เชื่อมประสานการทำงานระหว่าง หน่วยงานและชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีความต้องการให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ประโยชน์ ต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป - แต่ละครัวเรือนมีการปลูกพืชพันธุ์ผลไม้ที่ หลากหลาย เช่น กล้วย มะม่วง มะนาว มะกรูด มะพร้าว โดยส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภคใน ครัวเรือน ซึ่งหากเหลือจะแบ่งขาย โดยเป็นการขาย ผลผลิตเลย ไม่มีการแปรรูปก่อนขาย หน่วยงานที่สนับสนุน - อบต.คูบางหลวง ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างดีและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มีอนามัยในตำบลที่ดูแลชุมชนในตำบล และมีศูนย์เด็กเล็กในตำบล  ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ได้ลงพื้นที่สนทนากลุ่มวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ชุมชน และขอความร่วมมือเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน พบว่า  - เนื่องจากบริบทของสมาชิกในชุมชนที่คนวัย ทำงานจะทำงานนอกพื้นที่ คนที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ ทำให้การรวมกลุ่มในชุมชนพัฒนาศักยภาพของ ชุมชนจะดำเนินการได้ยาก แต่มีสมาชิกใน ชุมชนบางครัว เรือนที่มีความสนใจ จะดำเนินการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยการพัฒนาผลผลิต แปรรูปทุนทรัพยากรในบ้านของ ตนเองที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบ สรุปข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 พบว่า – สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลครัวเรือนได้ ทั้งหมด จำนวน 7 ครัวเรือน จาก 12 ครัวเรือน เนื่องจาก 4 ครัวเรือน เป็นสมาชิกที่ไม่ได้อาศัย อยู่ในชุมชนแต่มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน และอีก 1 ครัวเรือน ไม่อยู่บ้าน – จากการสำรวจข้อมูลครัวเรือนและสภาพบ้าน ของแต่ละครัวเรือน พบว่า แต่ละครัวเรือนมี สภาพบ้านที่ใหญ่และมีบ้านเป็นของตนเอง บางครัวเรือนมีเนื้อที่มากกว่า 1 ไร่ และบางครัวเรือนมี รายได้ดีอยู่แล้ว แต่ละมีบางครัวเรือนที่มีหนี้สิน ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในอาชีพ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องการรับความช่วยเหลือ เนื่องจากมีกำลังพอที่จะ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  **บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 1 ครัวเรือน  ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการศึกษาบริบทชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และความต้องการของชุมชน ดังนี้  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 โดยได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำ และชุมชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน โดยได้รับการ ประสานงานและพาเข้าพื้นที่จากทนรองนายก อบต. ตําบลคูบางหลาง คือ นางทองใบ ใจมั่น และท่านยังเป็นคนในชุมชนหมู่ 11 เพื่อสํารวจบริบทชุมชน ปัญหาชุมชน OP3 และความต้องการการช่วยเหลือของชุมชนจากมหาวิทยาลัย ในการลงชุมชนครั้งนี้ทำการจัดเสวนากลุ่มมีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 32 คน อายุประมาณ 55-70 ปี การศึกษาบริบทชุมชน พบว่า 1.ประชากร จํานวนหลังคาเรือน 668 หลังคาเรือน ประชากรชาย จํานวน 481 คน ประชากรหญิง จํานวน 540 คน รวมประชากร ทั้งหมด 1,021 คน แต่จํานวนครัวเรือนที่เป็นคนดั่งเดิมประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน 2. ลักษณะเชื้อชาติ ประกอบด้วยคนไทยดั่งเดิม ปทุมธานี และคนไทยเชื้อสายมอญ 3. การนับถือศาสนา พบว่า นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ อาศัยวัดสุวรรณจินดาราม และวัดบ่อทอง เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 4. การประกอบอาชีพของคนในชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานโรงงาน เนื่องจากรอบๆ ชุมชนมี โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงานวุ้นเส้น โรงงานเหล็ก โรงงานน้ำมันพืช เป็นต้น รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เกษตรกรรม (ทํานา) และ หมอนวดแผนไทย การศึกษา พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เรียนในสถานศึกษาในเขตอําเภอลาดหลุมแก้ว และอําเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่ ร.ร.บัวแก้ว ร.ร. ปทุมวิลัย และเด็กก่อนวัยเรียนจะเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน อบต. คูบางหลวง เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย เป็นต้น การใช้น้ำ พบว่า การใช้น้ำเพื่ออุปโภค จากน้ำปะปา จังหวัดปทุมธานี การใช้น้ำในการบริโภค ส่วนใหญ่ กดน้ำจากตู้อัตโนมัติที่มีบริการในชุมชน และการ ใช้น้ำทางการเกษตรและอื่นๆ จากคลองบางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองคูขวางมอญ และคลองมหาโยธา ทุนชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีทักษะในการทํา ขนมไทยโบราณ เช่น ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียวแดงกวน ข้าวต้มมัด และขนมตาล การทําน้ำสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ การนวดแผนไทย การทําเกษตรกรรมทั้งทํานา และปลูกพืชผักสวนครัว ปฏิทินชุมชน พบว่า ไม่แตกต่างจากชุมชนอื่นๆ ในเขตปทุมธานี แต่ที่แตกต่างคือการตักบาตรน้ำผึ้งในประเพณีบุญเดือน 10 ปัญหาชุมชน พบว่า มีปัญหา ได้แก่ 1. รายรับต่ำ รายจ่ายสูง 2. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  3. ยาเสพติด และการพนัน 4. ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ สิ่งที่ต้องการการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ 1. การเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การรวมกลุ่มทําน้ำสมุนไพร พริกแกง และขนมไทย 2. แก้ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพทางการเกษตร 3.ความรู้ด้านการทําการเกษตร การถนอมอาหาร 4. แก้ไขปัญหายาเสพติด 5. การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 6. การแปรรูปผลผลิตในชุมชน เช่น กล้วย พืชสวนครัว เป็นต้น  7. เทคนิคใหม่ ๆ ในการนวดแผนไทย  ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน โดยได้รับ การประสานงานและพาเข้าพื้นที่จากท่านรองนายก อบต. ตําบลคูบางหลาง คือ นางทองใบ ใจมั่น และ ท่านยังเป็นคนในชุมชนหมู 11 และผู้นําชุมชน นําเข้ากลุ่มเป้าหมายดูผลิตภัณฑ์ที่ทางชุมชนต้องการพัฒนาได้แก่ พริกแกง น้ำสมุนไพร และขนมไทย ดูการสาธิตการทํา จุดเด่นและจุดที่ต้องการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ ในการนี้งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย และตัวแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลาดหลุม แก้วร่วมลงพื้นที่ด้วย ศึกษาทุนชุมชนในการต่อยอดร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อลงพื้นที่ พบว่า ชุมชนหมู 11 ส่วนใหญ่ มีพื้นที่เล็กๆ เพื่อปลูกผักสวนครัวบางชนิด เช่น ข่า มะกรูด ตะไคร้ พริก เป็นต้น และบางครัวเรือนมีพื้นที่มาก มีการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว และทําสวนกล้วย ดังนั้น เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีโอกาศในการพัฒนาเป็นสินค้าต่อไปได้  **บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 6 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการศึกษาบริบทชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และความต้องการของชุมชน ดังนี้  ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประสานความร่วมมือในการติดต่อประสานงานกับ ผู้นำชุมชนและขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลผ่านผู้นำชุมชน ขอเบอร์โทรประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อเข้าไปทำกิจกรรมสำรวจข้อมูล  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 พบผู้นำชุมชน เพื่อขอเข้าไปชี้แจงรายละเอียด โครงการและประสานงานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่  ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 พบปะชุมชน และสร้างความรู้จักกับผู้นำชุมชน ประชาชนใน ชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำชุมชน สนทนากลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชน เกี่ยวกับบริบทของชุมชน และประเด็นปัญหาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน - ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ประชาชน จำนวน 700 กว่าคน จำนวน 118 ครัวเรือน - ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชสวนครัว ทำสวน รับจ้าง ทำงาน โรงงาน ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน - หลังจากสภาวะน้ำท่วม ปี 2554 สภาพดินมีปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกพืช - ผลผลิตทางการเกษตร ขาดตลาดรองรับ ไม่มี แหล่งขาย ขาดความรู้ในด้านการแปรรูป - ราคาข้าวตกต่ำ ราคาข้าวถูกกดราคา มีต้นทุน การผลิตสูง - ปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีที่ทำหัว เชื้อปูน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และ กระทบถึงแหล่งน้ำใช้ของคนในหมู่บ้าน - ชุมชนเป็นที่พักของแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน โรงงานบริเวณละแวกชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การลักขโมย เสียงดัง ขยะ เป็นต้น - ชาวบ้านต้องการรวมกลุ่ม ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ งานฝีมือ งานจักรสาน แปรรูป และมีการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน และหน่วยงานที่สนับสนุน ชุมชน ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ผู้นำ : (กำนันอุดม จันทร์แจ่ม) - ผู้นำมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร จัดการชุมชน - มีกฎ กติกาของชุมชน ด้านสังคม คนในชุมชนมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเป็นกันเอง  มีความรัก ความสามัคคี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน ได้แก่ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา สนทนากลุ่มสรุปความต้องการและแนวทางในการ พัฒนาชีวิตกับชุมชนและครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลสำคัญที่ได้รับ คือจากการสนทนากลุ่มเมื่อครั้งที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่า ชุมชนมีทุนในชุมชน คือ กล้วยน้ำหว้า โดยแต่ละบ้านนั้นปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก กินไม่หมด ใช้ไม่ทัน ทั้งนี้ ชุมชนมีความต้องการที่จะแปรรูป กล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ กล้วยกวน และลงพื้นที่ตามหลังคาเรือน เพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวรือน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี2560 สรุปข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 - จากข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ของ จปฐ. ปี 2560 จำนวน 6 ครัวเรือน สามารถดำเนินการ เก็บข้อมูลครัวเรือน ได้ 5 ครัวเรือน เนื่องจากอีก 1 ครัวเรือนนั้นเดินทางไปต่างจังหวัด  ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดำเนินการสนทนากลุ่มกับสมาชิกครัวเรือนที่ต้องการยกระดับ คุณภาพชีวิต และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการใน ระยะที่ 2 ซึ่งได้ข้อมูลสำคัญคือ - รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กล้วยกวน” เพื่อเสริมพลังและยกระดับได้ - แผนการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยก ระดับคุณภาพชีวิต ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อดำเนินโครงการใน ระยะที่ 2  1. เกิดการตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ว่าจะพัฒนายกระดับคุณภาพ ชีวิตด้านเศรษฐกิจ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กล้วยน้ำว้าที่ปลูกอยู่แทบทุกครัวเรือนเป็น ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน  2. ได้รายชื่อสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิต  3. ร่วมกับสมาชิกระดมความคิดเห็นร่างแผน ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจะเริ่มต้นจากการให้ สมาชิกเข้ารับการอบรมวิธีการทำกล้วยกวน จากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากนั้นจะดำเนินการหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกล้วยกวน และลงมือทดลองทำกล้วยกวนจริง ทั้งนี ระหว่างขั้นตอน การทดลองจะให้สมาชิก ได้ระดมความคิดเห็น เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของชุมชน โดยจะประสาน อาจารย์จากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามาให้ คำแนะนำ รวมถึงให้อาจารย์จากการตลาด เพื่อให้เข้าช่วยเหลือเรื่อง การบริหารจัดการ การตลาด และการกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับการตลาดของชุมชนต่อไป |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย | ระดับ  5 | ระดับ  ……2…. | **ระดับที่ 1** มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองบางคูวัดเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกาอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  **ระดับที่ 2** มีการดำเนินกิจกรรมร่วมมือ จำนวน 15 โครงการได้แก่  กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 2 การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว    (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    กิจกรรม 3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 4 การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 6 โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    กิจกรรม 7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง)  ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)   |  | | --- | | **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับ  การอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98 | | **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้  ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ | | **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** | | ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยก  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้  ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ ......... |   กิจกรรม 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”  -เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงคุณภาพ  ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาด  **กิจกรรม 9** โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 10** โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 11** โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 12** โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 13** โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 14** โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ผลการดำเนินงาน ด้วยโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีจำนวน 56 คน เข้าเรียนรู้ จากเป้าหมายจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33  **กิจกรรม 15** โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน จากเป้าหมายจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100      **ระดับที่ 3** มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ร้อยละ 50  จำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ  ดำเนินการโครงการแล้ว 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20  **กิจกรรม 1** โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 2** การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว    (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    **กิจกรรม 3** การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 4** การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 5** โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 6** โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    **กิจกรรม 7** โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง)  ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)   |  | | --- | | **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับ  การอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98 | | **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้  ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ | | **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** | | ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยก  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้  ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ ......... |   **กิจกรรม 8** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”  -เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92  -เชิงคุณภาพ  ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาด  **กิจกรรม 9** โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 10** โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 11** โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 12** โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 13** โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ)  ดำเนินโครงการในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงปริมาณ  มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน  -เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50  กิจกรรม 2 โครงการกิจกรรมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหารบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 86  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  **กิจกรรม 14** โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ผลการดำเนินงาน ด้วยโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีจำนวน 56 คน เข้าเรียนรู้ จากเป้าหมายจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33  **กิจกรรม 15** โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน จากเป้าหมายจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100 |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน.......1........โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย............คน เข้าร่วมจำนวน.............คน ได้แก่  บุคลากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า  4.51 | มากกว่า  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน........1.......โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอยู่ที่............ ได้แก่  1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น.....................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ....................... |
| 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  …55.55…. | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด.....9.....โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.......5......โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......55.55......... ได้แก่  กิจกรรม 1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานและประชุมคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  วัตถุประสงค์   * 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น   3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   4. เพื่อเป็นศูนย์สัมมนาของมหาวิทยาลัย   ผลวัตถุประสงค์   * 1. ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   1.2 สร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น  1.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  1.4 เป็นศูนย์สัมมนาอบรมของมหาวิทยาลัย  กิจกรรม 2 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ  1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  กิจกรรม 3 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง  ผลวัตถุประสงค์  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 สำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง  กิจกรรม 4 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากร  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  กิจกรรม 5 จัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  1.3 เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  กิจกรรม 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์  1.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ได้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์ โดยการนำทรัพยากรที่ได้เก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ขยายพันธุ์ในหาปฏิบัติการ นำมาปลูกขยายพันธุ์และนำมาใช้และการใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์  พันธุกรรมพืช  1.3 ได้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชเศรษฐกิจที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ โดยมีพรรณไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ จำนวน 4 ชนิด คือ ม่วงเทพรัตน์ กล้วย ปทุมมา และสับปะรด  กิจกรรม 7 การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  กิจกรรม 8 อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนบ่อเงินจำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 นักเรียน/ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1.3 นักเรียน/ประชาชนตำบลบ่อเงินมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 9 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อให้ประชาชนในตำบลคลองสาม ได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  1.3 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสามารถทำเป็นรายได้เสริมต่อไป |
| 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม  พระเกียรติ  กิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ), สมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ, ร.10 และวันแม่) | 3.2.3.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  …50……. | จำนวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจำนวน.......2......โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน.......4.........โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......50......... ได้แก่  กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ)  ดำเนินโครงการในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงปริมาณ  มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน  -เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50    ว/ด/ปที่จะดำเนินการ....4-5...ธันวาคม..2561........งบประมาณจำนวน.....50,560.............บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ  ว/ด/ป..13 ธันวาคม..2561..ตั้งเบิกจำนวน............34,400....................บาท  กิจกรรม 2 โครงการกิจกรรมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหารบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 86  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ.....14 - 17..กุมภาพันธ์ 2562...งบประมาณจำนวน..................บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ  ว/ด/ป...17..กุมภาพันธ์ 2562.....ตั้งเบิกจำนวน................................บาท  3. .ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ..........................................งบประมาณจำนวน..................บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน................................บาท |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  สู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ  การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………-………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรประจำปี และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยในหน่วยงานมีบุคลากร 14 คน ได้ดำเนินการไปอบรมและพัฒนาตนเองในไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ…………-……………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)   1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นไปตาม   องค์ประกอบการประกันคุณภาพ   1. มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน 2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  4.33 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน.....66,520........บาท ตั้งเบิกจำนวน...2,878.52.......บาท คิดเป็นร้อยละ...4.33..... ได้แก่  ไตรมาส 1 จำนวน..23,282......บาท ตั้งเบิกจำนวน....996.20.......บาทคิดเป็นร้อยละ…4.28……..  ไตรมาส 2 จำนวน..21,951.60..บาท ตั้งเบิกจำนวน....1,882.32....บาทคิดเป็นร้อยละ…8.57……..  ไตรมาส 3 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….(อยู่ระหว่างดำเนินการ)  ไตรมาส 4 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100  ร้อยละ  100 | ร้อยละ  83.59  ร้อยละ  0.00 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....12,920............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.....4,522............บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน........10,800.............บาท คิดเป็นร้อยละ........83.59............. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....560............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.......-..........บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน.....................บาท คิดเป็นร้อยละ..................... (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |