**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน...สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ...**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ......1......**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............1................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52  หมู่บ้าน | ……8…. หมู่บ้าน | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 52 หมู่บ้าน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รับผิดชอบดูแล จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 8 ครัวเรือน, บ้านตลาดบางเตย หมู่ที่ 5 ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 23 ครัวเรือน, บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 6 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 10 ครัวเรือน, บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 12 ครัวเรือน, บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 1 ครัวเรือน และบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 6 ครัวเรือน และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ต. บ้านแก้ง อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว จำนวน 338 ครัวเรือน และบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต. ทัพราช อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว จำนวน 332 ครัวเรือน เพื่อให้ได้มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย | ระดับ  5 | ระดับ  ……2…. | **ระดับที่ 1** มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองบางคูวัดเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกาอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  **ระดับที่ 2** มีการดำเนินกิจกรรมร่วมมือ จำนวน 15 โครงการได้แก่  กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 2 การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว    (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    กิจกรรม 3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 4 การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 6 โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    กิจกรรม 7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง)  ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)   |  | | --- | | **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับ  การอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98 | | **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้  ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ | | **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** | | ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยก  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้  ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ ......... |   กิจกรรม 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”  -เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92  -เชิงคุณภาพ  ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาด  กิจกรรม 9 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 10 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 12 โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 13 โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 14 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน    **ระดับที่ 3** มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ร้อยละ 50  จำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ  ดำเนินการโครงการแล้ว 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50  กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 2 การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว    (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    กิจกรรม 3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 4 การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 6 โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    กิจกรรม 7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง)  ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)   |  | | --- | | **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับ  การอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98 | | **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้  ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ | | **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** | | ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยก  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้  ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ ......... |   กิจกรรม 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”  -เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92  -เชิงคุณภาพ  ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาด  กิจกรรม 9 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 10 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 12 โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 13 โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 14 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  กิจกรรม 15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน.......1........โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย............คน เข้าร่วมจำนวน.............คน ได้แก่  บุคลากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า  4.51 | มากกว่า  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน........1.......โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอยู่ที่............ ได้แก่  1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น.....................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ....................... |
| 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  …44.4…. | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด.....9.....โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.......4......โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......44.4......... ได้แก่  กิจกรรม 1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานและประชุมคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  วัตถุประสงค์   * 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น   3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   4. เพื่อเป็นศูนย์สัมมนาของมหาวิทยาลัย   ผลวัตถุประสงค์   * 1. ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   1.2 สร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น  1.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  1.4 เป็นศูนย์สัมมนาอบรมของมหาวิทยาลัย  กิจกรรม 2 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ  1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  กิจกรรม 3 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3.....................................................  กิจกรรม 4 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากร  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  กิจกรรม 5 จัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  1.3 เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  กิจกรรม 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์  1.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ได้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์  1.3 ได้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชเศรษฐกิจที่อนุรักษ์  กิจกรรม 7 การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  กิจกรรม 8 อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนบ่อเงินจำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 นักเรียน/ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1.3 นักเรียน/ประชาชนตำบลบ่อเงินมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 9 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อให้ประชาชนในตำบลคลองสาม ได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  1.3 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสามารถทำเป็นรายได้เสริมต่อไป |
| 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม  พระเกียรติ  กิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ), สมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ, ร.10 และวันแม่) | 3.2.3.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  …25……. | จำนวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจำนวน.......1......โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน.......4.........โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......25......... ได้แก่  กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ)  ดำเนินโครงการในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  -เชิงปริมาณ  มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน  -เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ....4-5...ธันวาคม..2561........งบประมาณจำนวน.....50,560.............บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..13 ธันวาคม..2561..ตั้งเบิกจำนวน............34,400....................บาท  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ..........................................งบประมาณจำนวน..................บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน................................บาท  3. .ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ..........................................งบประมาณจำนวน..................บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน................................บาท |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  สู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ  การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรประจำปี และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยในหน่วยงานมีบุคลากร 14 คน ได้ดำเนินการไปอบรมและพัฒนาตนเองในไตรมาสที่ 1 จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ…………-……………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)   1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นไปตาม   องค์ประกอบการประกันคุณภาพ   1. มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน 2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  4.28 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน.....66,520........บาท ตั้งเบิกจำนวน................. บาท คิดเป็นร้อยละ........ ได้แก่  ไตรมาส 1 จำนวน..23,282......บาท ตั้งเบิกจำนวน....996.20.......บาทคิดเป็นร้อยละ…4.28……..  ไตรมาส 2 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  ไตรมาส 3 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….  ไตรมาส 4 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100  ร้อยละ  100 | ร้อยละ  83.59  ร้อยละ  0.00 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....12,920............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.....4,522............บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน........10,800.............บาท คิดเป็นร้อยละ........83.59............. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....560............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.......-..........บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน.....................บาท คิดเป็นร้อยละ..................... (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |