**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน...สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ...**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ......1......**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............1................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52 หมู่บ้าน | ……8…. หมู่บ้าน | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 52 หมู่บ้าน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รับผิดชอบดูแล จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 8 ครัวเรือน, บ้านตลาดบางเตย หมู่ที่ 5 ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 23 ครัวเรือน, บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 6 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 10 ครัวเรือน, บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 12 ครัวเรือน, บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 1 ครัวเรือน และบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 6 ครัวเรือน และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ต. บ้านแก้ง อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว จำนวน 338 ครัวเรือน และบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต. ทัพราช อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว จำนวน 332 ครัวเรือน เพื่อให้ได้มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  | ระดับ 5 | ระดับ ……2…. | **ระดับที่ 1** มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองบางคูวัดเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกาอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว**ระดับที่ 2** มีการดำเนินกิจกรรมร่วมมือ จำนวน 15 โครงการได้แก่กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว(อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 2 การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 4 การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 6 โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กิจกรรม 7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง) ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)

|  |
| --- |
|  **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** |
|  ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98  |
|  **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** |
|  ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ  |
|  **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** |
|  ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ .........  |

กิจกรรม 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”-เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92-เชิงคุณภาพ  ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาดกิจกรรม 9 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 10 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 12 โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 13 โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 14 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน **ระดับที่ 3** มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ร้อยละ 50จำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการดำเนินการโครงการแล้ว 1 โครงการคิดเป็นร้อยละ 50กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว(อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 2 การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 4 การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 6 โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กิจกรรม 7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง) ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)

|  |
| --- |
|  **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** |
|  ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98  |
|  **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** |
|  ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ  |
|  **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** |
|  ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ .........  |

กิจกรรม 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”-เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92-เชิงคุณภาพ ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาดกิจกรรม 9 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 10 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 12 โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 13 โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 14 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)กิจกรรม 15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน  |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ80 | ร้อยละ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน.......1........โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย............คน เข้าร่วมจำนวน.............คน ได้แก่บุคลากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า 4.51 | มากกว่า ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน........1.......โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอยู่ที่............ ได้แก่1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น.....................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ....................... |
| 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ80 | ร้อยละ…44.4…. | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด.....9.....โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.......4......โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......44.4......... ได้แก่กิจกรรม 1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานและประชุมคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชวัตถุประสงค์* 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น
	3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
	4. เพื่อเป็นศูนย์สัมมนาของมหาวิทยาลัย

ผลวัตถุประสงค์* 1. ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.2 สร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น1.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ1.4 เป็นศูนย์สัมมนาอบรมของมหาวิทยาลัยกิจกรรม 2 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................กิจกรรม 3 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร1.4 เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดองผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3.....................................................กิจกรรม 4 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร1.4 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากรผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3...................................................... กิจกรรม 5 จัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร1.3 เพื่อเผยแพร่งานวิชาการผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................กิจกรรม 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์1.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ผลวัตถุประสงค์1.1 ได้สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 ได้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์1.3 ได้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชเศรษฐกิจที่อนุรักษ์กิจกรรม 7 การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................กิจกรรม 8 อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี1.3 เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนบ่อเงินจำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้ผลวัตถุประสงค์1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 นักเรียน/ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1.3 นักเรียน/ประชาชนตำบลบ่อเงินมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 9 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุวัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี1.3 เพื่อให้ประชาชนในตำบลคลองสาม ได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผลวัตถุประสงค์1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ1.3 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสามารถทำเป็นรายได้เสริมต่อไป |
| 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ), สมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ, ร.10 และวันแม่) | 3.2.3.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ …25……. | จำนวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจำนวน.......1......โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน.......4.........โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......25......... ได้แก่กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ) ดำเนินโครงการในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  -เชิงปริมาณ มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน -เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50ว/ด/ปที่จะดำเนินการ....4-5...ธันวาคม..2561........งบประมาณจำนวน.....50,560.............บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..13 ธันวาคม..2561..ตั้งเบิกจำนวน............34,400....................บาท2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................ว/ด/ปที่จะดำเนินการ..........................................งบประมาณจำนวน..................บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน................................บาท 3. .ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................ว/ด/ปที่จะดำเนินการ..........................................งบประมาณจำนวน..................บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน................................บาท |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………………………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรประจำปี และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยในหน่วยงานมีบุคลากร 14 คน ได้ดำเนินการไปอบรมและพัฒนาตนเองในไตรมาสที่ 1 จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00   |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา  | ระดับ5 | ระดับ5 | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ…………-……………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นไปตาม

 องค์ประกอบการประกันคุณภาพ1. มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ4.28 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน.....66,520........บาท ตั้งเบิกจำนวน................. บาท คิดเป็นร้อยละ........ ได้แก่ไตรมาส 1 จำนวน..23,282......บาท ตั้งเบิกจำนวน....996.20.......บาทคิดเป็นร้อยละ…4.28……..ไตรมาส 2 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)ไตรมาส 3 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….ไตรมาส 4 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100ร้อยละ 100 | ร้อยละ 83.59ร้อยละ 0.00 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....12,920............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.....4,522............บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน........10,800.............บาท คิดเป็นร้อยละ........83.59............. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....560............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.......-..........บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน.....................บาท คิดเป็นร้อยละ..................... (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |