ตัวชี้วัดโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | **ผลการดำเนินงานสะสม****ไตรมาสที่ 2** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)****ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ61.96 |

|  |
| --- |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| **งบประมาณที่ได้รับ****การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็น****ร้อยละ** |
| **270,000** | 1 | 95,000 | 94,503.36 | 99.48 |
| 2 | 80,000 | 72,613.48 | 90.77 |
| 3 | 60,000 |  |  |
| 4 | 35,000 |  |  |
| **ภาพรวม** | **270,000** | **167,116.84** | **61.96** |

 |  งานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย |  นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ100 | ร้อยละ64.76 |

|  |
| --- |
| **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย |
| **งบประมาณ****ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ****ใช้จ่าย** | **ผลการ****ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **1,530,000** | 1 | 380,000 | 373,106 | 98.19 |
| 2 | 560,000 | 617,655 | 110.30 |
| 3 | 300,000 |  |  |
| 4 | 290,000 |  |  |
| **ภาพรวม** | **1,530,000** | **990,761** | **64.76** |

  |  งานสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย |  นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |