**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | **ผลการดำเนินงานสะสมถึง**  **ไตรมาสที่ 1** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)**  **ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** | **หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** | | | | | | |
| 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ 90 | ร้อยละ99.48 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **แผนการใช้จ่ายไตรมาส 1** | **ผลการใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 270,000 | 95,000 | 94,503.36 | 99.48 | | **รวม** | **270,000** | **95,000** | **94,503.36** | **99.48** | | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผศ.ดร.นฤมล  รองอธิการบดี | งานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ98.19 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **แผนการใช้จ่ายไตรมาส 1** | **ผลการใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | ประชุมสภามหาวิทยาลัย | 960,000 | 230,000 | 223,940 | 97.37 | | ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | 570,000 | 150,000 | 149,166 | 99.44 | | **รวม** | **1,530,000** | **380,000** | **373,106** | **98.19** | |  |  |  |