ตัวชี้วัดโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | **ผลการดำเนินงานสะสม**  **ไตรมาสที่ 4** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)**  **ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  99.20 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **273,433** | 1 | 95,000 | 94,503.36 | 99.48 | | 2 | 80,000 | 72,613.48 | 90.77 | | 3 | 60,000 | 29,284.33 | 48.81 | | 4 | 38,433 | 74,852.33 | 194.76 | | **ภาพรวม** | | **273,433** | **271,253.50** | **99.20** |   **หมายเหตุ** เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 270,000 บาท  ไตรมาส 4 รับโอนมาจากกิจกรรมประชุมสภามหาวิทยาลัย 3,433 บาท | งานสำนักงานสภา  มหาวิทยาลัย | นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  95.36 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **1,996,567** | 1 | 380,000 | 373,106 | 98.19 | | 2 | 560,000 | 617,655 | 110.30 | | 3 | 470,000 | 340,504 | 72.45 | | 4 | 586,567 | 572,600 | 97.62 | | **ภาพรวม** | | **1,996,567** | **1,903,865** | **95.36** |   **หมายเหตุ** เดิมงบประมาณได้รับการจัดสรร 1,530,000 บาท ไตรมาส 3 กิจกรรมประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอรับการจัดสรรเพิ่ม 350,000 บาท จากกองกลาง รหัสกิจกรรม 10 -05- 20-001 ไตรมาส 4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการติดตามขอรับการจัดสรรเพิ่ม 120,000 จากกองนโยบายและแผน รหัสกิจกรรม 10-01-22-001 | งานสำนักงานสภา  มหาวิทยาลัย | นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |