**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562**

**เป้าประสงค์ที่ 1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) | 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 1 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 3 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2 |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  78.59 | งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) จำนวน 183,490 บาท โดยไตรมาส 4 ตั้งเบิกงบประมาณจำนวน 167,507 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.28 |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา | ร้อยละ  95 | ร้อยละ  ………. | ปีการศึกษา 2561 สาขาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 62 รายวิชาและมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 37 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 59.68 มีรายละเอียดดังนี้  **ชื่อรายวิชา**  1. 3603901 การวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน งานวิจัยในรายวิชาจำนวน 4 ชิ้นงาน  2. 1552118 ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน 4 หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน ENGLISH VDO CLIP by Students  3. ICM 101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการ ห้อง 15-708  4. IAM 209 การจัดงานบริการบนเครื่องบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน การสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินและการจัดการบริการบนเครื่องบิน  5. IAM 202 การปฏิบัติสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติสำหรับธุรกิจการบิน ห้อง 15-701/ 15-703 /15-705  6. 3604901กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Case Studies of Irregular Problems in Airline Business / IATA DGR Certificate  7. IAM 301 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Reports of Innovative Manage**m**ent for Airline Business  8. IAM 210 การจัดการบัตรโดยสารสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Amadeus Basic Reservation Certificate  9. IAM 115 ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการในธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน ผลงานนักศึกษา VDO clip for Good Service and Bad Service  10. 3603801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Resume & Cover letter Preparation/ Grooming & Professional Development  11. 3603801 สหกิจศึกษาสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Students Internship reports/ Poster Presentation  12. IAM 116 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Reports of Airline company  13. IAM 204 การจัดการบริการจราจรทางอากาศ หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Reports of Air Traffic Management  14. ICM 102 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการการจัดการ หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Service Innovation in Airline Company Information Board/ Room 15-708  15. IAM 305 การเงินสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Student Presentation :Bond in Financial Management  16. IAM303 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตร การจัดการธุรกิจการบิน  ชื่อผลงาน Student Presentation about Market & Competition  17. IEM101 พฤติกรรมและการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน เล่มรายงานการประเมินพฤติกรรมการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ  18. IEM305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ Business Idea for Success Aging Society  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 พ.ย.2561  ผลงานของนักศึกษา นิสา เผ่าเพ็ง, อัณชนากานต์ แก้วแจ่ม, จุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ และ ธนัท เทพจิต  19. IEM102 การจัดการสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน นำเสนอและเล่มรายงาน  20. IEM103 บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน นำเสนอและเล่มรายงานกรณีศึกษา  21. IEM201 การออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการ  ผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน คลิปวีดิโอออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  22. IEM104 การออกแบบและการจัดการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน MODELที่พักผู้สูงอายุ จำนวน 2 ชิ้นงาน  23. IEM306 ปรัชญาและทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการ  ผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน การนำเสนอและเล่มแผนธุรกิจ จำนวน 4 เล่ม  24. IEM405 การวิจัยสำหรับการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ หลักสูตร การจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ  ชื่อผลงาน   1. ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี : นิสา เผ่าเพ็ง และธนัท เทพจิต งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11-12 ก.ค.2562  2. ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย : อัณชนากานต์ แก้วแจ่ม และจุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11-12 ก.ค.2562  25. IHM106 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน รายงานเดี่ยวนำเสนอรายการท่องเที่ยว 26. IHM401 การสัมมนาการบริการและการโรงแรม หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน รวมกันจัดกิจกรรมสัมมนา เชิญวิทยากร 27. IHMIHM402 การดำเนินงานธุรกิจนำเที่ยว หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน 1. รายงานกลุ่ม พร้อมวีดีโอ  2. รายงานเดี่ยวนำเสนอรายการท่องเที่ยว  3. ทดลองนำเที่ยวเสมือนจริง 28. IHM108 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน ผลงานนักศึกษาในรูปแบบของชิ้นงานการจัดดอกไม้ 1 ชิ้นงาน  การ Set Up Honeymoon Room  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานแม่บ้าน  29. IHM202 ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานโฮมเสตย์และรีสอร์ท หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน รายงานเดี่ยวนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเรียนรู้พื้นฐานและมาตรฐานโฮมเสตย์  30. IHM305 การสำรวจและวิจัยสำหรับการบริการและการโรงแรม หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน เผยแพร่งานบทความวิชาการจำนวน 2 ชิ้นงาน 31. IHM303 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน MODELที่พัก จำนวน 6 ชิ้นงาน  32. IHM401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการและการโรงแรม หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน วีดีโอแนะนำที่พัก  33. IHM203 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยงหน้า หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน กิจกรรมบริการจัดเลี้ยงจำลอง และฝึกปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  34. IHM102 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการและการโรงแรม หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน ฝึกทักษะ บุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหาร  35. IHM405 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน นำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรม  36. IHM206 การดำเนินงานและการจัดการงานครัว การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน นักศึกษาปฏิบัติการประกอบอาหารจริง  37. IHM207 การบริหารบาร์และเครื่องดื่ม การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน นักศึกษาปฏิบัติการจัดการเครื่องดื่มและคิดค้นเครื่องดื่นพิเศษจำนวน 4 ชิ้นงาน  38. IHM304 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและการโรงแรม การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน การนำเสนอและเล่มแผนธุรกิจ จำนวน 4 เล่ม  39. IHM204 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตร การจัดการการบริการและการโรงแรม  ชื่อผลงาน ฝึกปฏิบัติการบริการอาหาร |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  .......... | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย .......-.......คน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม......-..... คน ได้แก่  1. โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน กลุ่มเป้าหมาย วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 31 คน เข้าร่วมจำนวน 31 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินได้รับประสบการณ์ตรงในการเดินทางและเป็นผู้ใช้บริการของสายการบิน ซึ่งสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจโดยตรงให้กับนักศึกษาในการศึกษากระบวนการจัดการต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการก่อนเดินทาง (Preflight) กระบวนการระหว่างเดินทาง(Inflight) กระบวนการหลังการเดินทาง (Post Flight) อีกทั้งได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการท่าอากาศยานภายในประเทศจากเจ้าหน้าที่และวิทยากรของการท่าฯ  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Amadeus Basic Reservation ภาคการศึกษา 2/2561 กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา IAM 210 การจัดการบัตรโดยสารสำหรับธุรกิจการบิน (Ticketing Operation for Airline Business) จำนวน 11 คน เข้าร่วมจำนวน 11 คน ทักษะที่ได้รับพัฒนา นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสำรองที่นั่งโปรแกรม Amadeus Basic Reservation และความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการทำงานในอนาคต  3. โครงการศึกษาดูงาน ณ หอบังคับการบินและฝ่ายช่างบริษัทการบินไทย ท่าอากาศยานอู่ตะเภา วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 21 คน เข้าร่วมโครงการ 17 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เป็นการเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ณ หอบังคับการบินและฝ่ายช่างซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เข้ารับรายวิชาในหลักสูตร และเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  4. โครงการการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 15 วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มเป้าหมายอาจารย์ บุคลากร จำนวน 20 คน นักศึกษาภาคปกติ จำนวน 70 คน เข้าร่วมอาจารย์และบุคลากร จำนวน 15 คน นักศึกษาภาคปกติจำนวน 87 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และร่วมกิจกรรมนันทนาการระหว่างกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนนักศึกษามีความสามัคคี ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และกิจกรรม Alumni Meet วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมายอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 20 คน และนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 80 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะด้านต่างๆ ในการพัฒนาตนและนำไปเป็นทักษะการประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้นยังกำหนดจัดกิจกรรม Alumni Meet เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง ภายหลังที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา  6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (10 กรกฎาคม 2562) |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ  30 | ร้อยละ  13.69 | จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 146 คน เข้าร่วมจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.69  1.ชื่อโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กับชุมชนชื่อ หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้าง พลังให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กับชุมชนชื่อ หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน 11 คน  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมสร้างพลังให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน กับชุมชนชื่อ หมู่ 6 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 หลักสูตร สาขาผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน 4 คน |
| 1.2.4.โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต | 1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน ............ คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ...............คน คิดเป็นร้อยละ............  แยกผลตามคณะได้.................................. |
| 1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ | ร้อยละ  50 | ร้อยละ  ………. | จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน ............ คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน ............... คิดเป็นร้อยละ............  แยกผลตามคณะได้.................................. |
| 1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) | 1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | ร้อยละ  50 | ร้อยละ  0 | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด..........หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน..........หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ....................  1. ชื่อหลักสูตร.....................................  2. ชื่อหลักสูตร.....................................  3. ชื่อหลักสูตร..................................... |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  57.53 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 8 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน146 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 57.53 ได้แก่  **นักศึกษาชั้นปีที่ 1**  1. ชื่อโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษาทุกชั้นปี ระดับ Lower- Intermediate จำนวนทั้งสิ้น 18 คน เข้าร่วมจำนวน 18 คน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2562  **นักศึกษาชั้นปีที่ 2**  1. ชื่อโครงการ English Academic Reading and Writing จำนวนทั้งสิ้น 21 คน เข้าร่วมจำนวน 21 คน เดือนมีนาคม 2562  2. ชื่อโครงการ Communication English in 21st Century จำนวนทั้งสิ้น 21 คน เข้าร่วมจำนวน 21 คน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  3. ชื่อโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษาทุกชั้นปี ระดับ Intermediate จำนวนทั้งสิ้น 27 คน เข้าร่วมจำนวน 27 คน วันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2562  **นักศึกษาชั้นปีที่ 3**  1. ชื่อโครงการ Effective English Communication for Careers จำนวนทั้งสิ้น 24 คน เข้าร่วมจำนวน 24 คน วันเดือนปี 3-5 , 9-10 เมษายน 2562  2. ชื่อโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษาทุกชั้นปี ระดับ Advance จำนวนทั้งสิ้น 24 คน เข้าร่วมจำนวน24 คน วันที่ 4 – 30 มีนาคม 2562  **นักศึกษาชั้นปีที่ 4**  1. ชื่อโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสองภาษาทุกชั้นปี กิจกรรม TOEIC Preparation จำนวนทั้งสิ้น 21 คน เข้าร่วมจำนวน 21 คน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 – 13 มกราคม 2562  **นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4**  1. ชื่อโครงการ TOEIC Boot Camp จำนวนทั้งสิ้น 47 คน เข้าร่วมจำนวน 38 คน วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 11  เครือข่าย | 1  เครือข่าย | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 1 เครือข่าย ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 5  เครือข่าย | ……….  เครือข่าย | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
| 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวน...........คน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน........คน  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  นักศึกษาชั้นปีที่ 5  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี............. |
| 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล | 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน ศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น...............โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักเรียนสาธิตทั้งหมด..............คนจำนวนเรียนที่เข้าร่วม........... คน ได้แก่  1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา...................... |
| 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา | มากกว่า  4.51 | ค่าเฉลี่ย  4.10 | ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับ ดี |

**เป้าประสงค์ที่ 2** วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1 จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | | 35  ล้านบาท | 2.1  ล้านบาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,101,467 บาท  แยกตามคณะ  **(นับตามปีงบประมาณ)**  1. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม งบประมาณจาก วช. จำนวน 814,000 บาท  2. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในดินเค็ม และดินดาน งบประมาณจาก วช. จำนวน 281,120 บาท  3. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การบำบัดน้ำชะขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยว งบประมาณจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จำนวน 82,350 บาท  4. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7,700 บาท  5. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 154,000 บาท  6. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 51,333 บาท  7. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 61,600 บาท  8. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 146,300 บาท  9. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 5 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 154,000 บาท  10. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 102,664 บาท  11. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 6 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 92,400 บาท  12. ชื่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 1 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 154,000 บาท |
| 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | | **ร้อยละ**  **80** | **ร้อยละ**  **74.19** | **จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน** 31 **คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้าง องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน** 23 **คน คิดเป็นร้อยละ** 74.19 **แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์**  **งานวิจัย**  1. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ชื่อผู้จัดทำ อ.ดร ศศิธร หาสิน  **ปีที่ทำผลงาน** 2561  2. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในดินเค็ม และดินดาน ชื่อผู้จัดทำ อ.ดร วนัสพรรัศม์ สวัสดี **ปีที่ทำผลงาน** 2561  3. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การบำบัดน้ำชะขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยว ชื่อผู้จัดทำ อ.ดร วนัสพรรัศม์ สวัสดี **ปีที่ทำผลงาน** 2561  4. การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีชื่อผู้จัดทำ อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์, อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม, อ.ธัชชัย อินทะสุข, อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล และ อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ **ปีที่ทำผลงาน** 2561  5. การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 5 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีชื่อผู้จัดทำ อ. ดร.ภัทรพล ชุ่มมี, อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์, อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์, อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล, อ.ธัชชัย อินทะสุข และ อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล **ปีที่ทำผลงาน** 2561  6. การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีชื่อผู้จัดทำ อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม, อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์, อ.วัลภา จันดาเบ้า, อ.ดร.ฉัตรชัย กองกุล, อ.ดร.สุขสกล วลัญตะกุล และ อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง **ปีที่ทำผลงาน** 2561  7. การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 6 ต. ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วชื่อผู้จัดทำ อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง, ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ, อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม และ อ.ดร.อนันญา โพธิ์ประดิษฐ์ **ปีที่ทำผลงาน** 2561  8. การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 6 ต. คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วชื่อผู้จัดทำ อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา, ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ, อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล, อ.ลลิดา แก้วฉาย และ อ.น.อ. ภัชรชาติ ทูรวัฒน์**ปีที่ทำผลงาน** 2561  9. การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหมู่ 1 ต. คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชื่อผู้จัดทำ อ.ชนัญชิตา อรุณแข, อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ์, อ.ภัทราพร ทิพย์มงคล และ อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ **ปีที่ทำผลงาน** 2561 |
| 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.2.2.1 *ระดับความสำเร็จของ การส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง* | | ระดับ  5 | ระดับ  ………. | *ความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง*อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย | 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ | | 2  ครั้ง | 1  ครั้ง | การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง  1. ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ XI’ AN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน. วันเดือนปีที่จัด 31 พฤษภาคม 2562 สถานที่ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิต ผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | | 2.3.1.1ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อผลิต ผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด.........................คน จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจำนวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ.......................แยกระดับชาติและนานาชาติ  **1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................**  **ปีที่ทำผลงาน....................................**  **2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................**  **ปีที่ทำผลงาน....................................**  **3. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................**  **ปีที่ทำผลงาน....................................** |
| 2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | | 2.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ  5 | ระดับ  ………. | *ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา*อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52  หมู่บ้าน | 6  หมู่บ้าน | 1. หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  2. หมู่ 5 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  3. หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  4. หมู่ 1 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  5. หมู่ 6 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  6. หมู่ 1 ต.ทับพริก ต.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย | ระดับ  5 | ระดับ  ………. | *ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย* อยู่ที่ระดับ………………………  1. ชุมชน หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี คนในชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ เช่น ปลาร้าก้อน ปลาร้าผง ปลาร้าน้ำ และ น้ำพริกปลาร้า เพื่อการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน  2. ชุมชนหมู่ 5 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี คนในชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพื่อการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  3. ชุมชน หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี คนในชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จำนวน 2 กลุ่มกัน คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มอาชีพทำเมี่ยงคำ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำส้มควันไม้ น้ำยาเอนกประสงค์ สบู่เหลวสมุนไพร แชมพูสมุนไพร ยาหม่องไพล น้ำมันว่าน108 น้ำมันเขียว ยาดมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ  4. ชุมชน หมู่ 6 ต. ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คนในชุมชนสามารถการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีและสร้างรายได้โดยการนำไปฝากวางจำหน่ายที่วิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายอื่นๆ เช่น โพธิวิชาลัย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายรับให้แก่ครอบครัว รวมถึง ยังเป็นการลดปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างในสภาพแวดล้อมส่งผลดีต่อทรัพยากรดิน แหล่งน้ำ  5. ชุมชน หมู่ 6 ต. คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คนในชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตและจำหน่ายผลผลิตจากชุมชน ซึ่งมีตั้งกลุ่มชื่อกลุ่ม “กบยิ้มไก่แย้ม”โดยได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส ในการดำเนินการกำหนดคณะกรรมการดำเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดทำแผนการดำเนินงานและการตลาดเพื่อการจำหน่ายผลผลิตอย่างเป็นระบบ  6. ชุมชนหมู่ 1 ต. คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คนในชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากมัน เช่น มันเห็บ มันแกลบ และมันเลือด ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จำนวน 1 กลุ่ม โดยมีชื่อว่า “กลุ่มมันชายแดน” ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 15 คน เพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันแปรรูป เช่น มันทอดและมันข้าวเกรียบ สำหรับการจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชุนทุกวันอาทิตย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ระดับครัวเรือนและสร้างระบบการหมุนเวียนของเศรษฐกิจระดับชุมชน |
| 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ | 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ | ร้อยละ  95 | ร้อยละ  ………. | จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจำนวน.......................คน ลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์...................คน คิดเป็นร้อยละ..................... ได้แก่  1. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อ การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................  2. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................  3. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน...............โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย............คน เข้าร่วมจำนวน.............คน ได้แก่  บุคลากร  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า  4.51 | มากกว่า  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน...............โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอยู่ที่............ ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.......................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.......................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ....................... |
| 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด..........โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.............โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ................ ได้แก่  1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................  วัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................  วัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................  วัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3...................................................... |
| 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม  พระเกียรติ | 3.2.3.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการตามแผน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | จำนวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน...2...โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน.......2.......โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่  1.ชื่อโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (วันดินโลก)  ว/ด/ป ที่จะดำเนินการ 5 ธันวาคม 2561 งบประมาณจำนวน......-......บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ว/ด/ป. 5 ธันวาคม 2561  2.ชื่อโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ว/ด/ป ที่จะดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2562 งบประมาณจำนวน......8,160......บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ว/ด/ป. 1 พฤษภาคม 2562 |
| 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว | 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching | ระดับ  5 | ระดับ  ………. | ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | 3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | ระดับ  3 | ระดับ  ………. | ความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นอยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**เป้าประสงค์ที่ 4** บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานบริหารจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ระดับ  5 | ระดับ  3 | ความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ที่ระดับ 3  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้แก่ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับติดตามของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์  2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนการดำเนินการ 1 กิจกรรม  3. มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์  4. มีการประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม |
| 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 1  เครือข่าย | ……….เครือข่าย | เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน................เครือข่าย  **เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ)**..............................................  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................  สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................  สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................  สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................... |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ  3 | ระดับ  ………. | ความสำเร็จของ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  สู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ  การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) | 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการของ การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ระดับ  4 | ระดับ  4 | ความสำเร็จของการดำเนินการของ การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย | 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขตามแผน | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  80 | แผนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข จำนวน ........ ฉบับ ดำเนินการแก้ไข....................ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ได้แก่  1. ชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข.....................................  2. ชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข.....................................  3. ชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข..................................... |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ 5  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  วิทยาลัยมีผลการดำเนินงานดังนี้   1. วิทยาลัยฯ กำหนดปฏิทินการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 2. กำหนดคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 3. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร และวิทยาลัยฯ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน คุณภาพการศึกษา 4. ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร |
| 5.3.1.2 ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  ............ | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 495,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 320,252.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.57 ได้แก่  ไตรมาส 1 จำนวน 495,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 35,038.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07  ไตรมาส 2 จำนวน 495,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 102,937.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.79  ไตรมาส 3 จำนวน 495,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 112,670.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.57  ไตรมาส 4 จำนวน 495,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 320,252.56 บาท คิดเป็นร้อยละ………. |
| 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  - | ไม่ใช่งบประมาณ  จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน........-.........บาท ไตรมาสที่ 4 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน..........-.......บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน..........-...........บาท คิดเป็นร้อยละ..................... |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | ระดับ  4 | ระดับ  4 | ความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย  การบริการวิชาการ | 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย | มากกว่า4.51 | มากกว่า4.51 | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่...................... |
|  | 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ  5 | ร้อยละ  5 | มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน ............. เล่ม ปี2562 จำนวน...........เล่ม เพิ่มขึ้น/ลดลง เป็น จำนวน ............ เล่ม คิดเป็นร้อยละ แยกเป็น (อธิบายทรัพยากรแต่ละประเภทจำนวนเท่าไหร่) |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากว่า  4.51 | มากว่า  4.51 | * จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่...................... |
| 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ | 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ | ระดับ  4 | ระดับ  4 | ความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต | 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  90 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน...................บาท ตั้งเบิกจำนวน................. บาท คิดเป็นร้อยละ........ ได้แก่  ไตรมาส 1 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………..  ไตรมาส 2 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………..  ไตรมาส 3 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….  ไตรมาส 4 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. |