**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน...สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ...**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ......4......**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562**

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............4................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52  หมู่บ้าน | ……6…. หมู่บ้าน | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 52 หมู่บ้าน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รับผิดชอบดูแล จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่  **บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4** ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 11 ครัวเรือน รวมทั้งทหมด 14 คน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการพัฒนาเสริมทักษะอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23 มกราคม 2562** พบผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ และความรู้จักกับผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงสนทนาร่วมกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ข้อมูลสภาพนิเวศวิทยา ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ และข้อมูลด้านแผนการดำเนินการพัฒนาชุมชน และสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจากข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และกำหนดประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย  **ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562** ศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสำรวจพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน บริเวณชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลที่ได้รับคือได้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจนได้แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  **ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือนและการทำแผนประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน มีประชาชนและผู้ดำเนินงานเข้าร่วมจำนวน 17 คน ผลของการอบรมพบว่าประชาชนที่ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนและการทำแผนประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเป็นแกนนำสำคัญ  **ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562** นัดพบกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน โดยการประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนในชุมชนที่สนใจเพื่อหาแนวทางในการสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่ร่วมโครงการฯ ทราบถึงแนวทางในการสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน อันจะนำไปสู่การปรับใช้กับการดำเนินโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเป็นแกนนำสำคัญ  **ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562** นำประชาชนในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการเพาะเห็ด ณ ฟาร์มเห็ดป้านา หมู่ที่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้เข้าร่วม 17 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมทักษะอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน อันจะนำไปสู่การปรับใช้กับโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเป็นแกนนำสำคัญ  **ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562** ศึกษาพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลที่ได้รับคือ ได้พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจนได้แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  **ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2562** จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้เข้าร่วม 17 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และกระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน รวมถึงมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น  **ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562** จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ครั้งที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน  ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น  **ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562** จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ประชาชน ครั้งที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น  **ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ประชาชน ครั้งที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น  **ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ครั้งที่ 1 ผลที่ได้รับคือ ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  **ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ครั้งที่ 2 ผลที่ได้รับคือ ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  **ครั้งที่ 13 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ครั้งที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วม 17 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต  **สรุปผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า ประชาชนมีการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถยกระดับทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนโดยการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน รวมกลุ่มได้ 14 คน จำนวน 11 ครัวเรือน ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์  ตลอดจนยังสามารถยกระดับรายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.62 ต่อครัวเรือน  (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 5)  **บ้านตลาดบางเตย หมู่ที่ 5** ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 20 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ต้องการจัดให้มีการผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่น โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562** ประชุม ระดมความคิดร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลที่ได้รับ คือ ได้รู้ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่น และได้แนวทางในการสร้างโครงร่างเพื่อออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริก ปลาป่น  **ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562** ประชุมปฏิบัติการออกแบบตราสินค้า และประชุมปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสร้างตราสินค้า และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาป่น ได้แบบตราสินค้าน้ำพริกปลาป่น ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจ และได้บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุน้ำพริกปลาป่น  **ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ เรื่อง หลักสูตรถนอมอาหารน้ำพริกปลาป่น ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ถนอมอาหารน้ำพริกปลาป่น”วิทยากรสอนภาคปฏิบัติการ สาธิตกรรมวิธีการถนอมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการ ตามการสาธิตการถนอมอาหาร วิทยากรสรุปให้คำแนะนำการถนอมอาหารน้ำพริกปลาป่น  **ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562** ประชุมกับผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่นของผู้เข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงขั้นตอนการใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์หลังจากผลิตเสร็จแล้ว ได้ลองติดตราสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี  **ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ ติดตามผลการวางจำหน่ายของน้ำพริกปลาป่น พบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจที่ได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น อีกทั้งมีการวางจำหน่ายจริง ตามตลาดที่เคยวางจำหน่าย และผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทางกลุ่มผลิตอยู่แล้ว และเพิ่มช่องทางต่าง ๆ เช่น โรงงานบริเวณใกล้เคียง ร้านค้า ตลาดนัด เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย  **ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ประชุมสรุปผลโครงการร่วมกับชุมชน พบว่า ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีโครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ อีกทั้งยังกังวลถึงเรื่อยรายได้ที่จะได้จากการวางจำหน่าย เกรงว่าจะไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ ทุกคนลงความคิดเห็นว่า อยากทำโครงการอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยลงมาช่วยเหลือ ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทำในครั้งนี้ และในอนาคต ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้เกิดความยั่งยืนที่สุด  **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่นตามความต้องการ อีกทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเฉลี่ยให้สมาชิก พบว่าครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 20 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จึงถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ  **บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 6** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 20 ครัวเรือนทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการพัฒนาไข่เค็มดินสอพอง น้ำพริกเผาไข่เค็ม และข้าวปลอดภัย โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562** ทำการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ในการนี้พัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่จากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการ โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลของการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับทำน้ำพริกเผาไข่เค็มได้  **ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562** ทำการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเก็บรักษา การถนอมอาหารน้ำพริกเผาไข่เค็ม และไข่เค็ม” มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลของการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการถนอมอาหารน้ำพริกเผาไข่เค็ม ไข่เค็ม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาต่อได้  **ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมปฏิบัติการออกแบบและผลิตตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลของการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและผลิตตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ สามารถนำความรู้ออกแบบจนได้ฉลากสินค้าทั้ง 3 ชนิด  **ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมติดตามผลการผลิตและแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน พบว่ากลุ่มสามารถผลิตสินค้าทั้ง 3 ชนิดออกมาเพื่อการจำหน่ายได้ และสินค้ามีคุณภาพดี  **ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมติดตามการขายและให้คำแนะแนวทางการขาย มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน ในการดำเนินงานมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการดำเนินโครงการให้คำแนะนำอีกด้วย การดำเนินงานพบว่า กลุ่มสามารถขายสินค้าได้ ปัญหาที่พบคือสินค้าที่จำหน่วยมีราคาสูงกว่าราคาตลาด ทำให้ผลกประกอบการไม่ดีเท่าที่ควรจึงให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขในการขาย  **ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมประเมินผลการดำเนินงานและประชุมเสนอความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน ในการดำเนินงานชุมชนมีความสนใจในการพัฒนามาตรฐานสินค้า และการผลิตข้าวแบบปลอดภัยครบวงจร เพื่อแก้ปัญหารายได้ชุมชน  **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม ไข่เค็มดินสอพอง และข้าวปลอดภัยเพิ่มขึ้นในด้านการผลิต การออกแบบฉลากสินค้า การวางแผนการผลิต การขาย และจัดการในรูปแบบกลุ่มสัมมาชีพ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมการขายในเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบางหลวงมียอดขาย 14,050.00 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 8,430 บาท ยังไม่มีการปันผลสมาชิก 20 ครัวเรือนเป้าหมาย เนื่องจากปันผลทุก 3 เดือน แนวโน้มการดำเนินงานครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการ  **บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 12 ครัวเรือนทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการสร้างกลุ่มอาชีพจากทุนทรัพยากรที่ชุมชนมี คือ กล้วยน้ำว้า โดยการแปรรูปเป็นกล้วยน้ำว้าฉาบ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการแปรรูปกล้วยน้ำว้าฉาบ โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน ในการนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการจัดอบรมครั้งนี้ พบว่า สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมพึงพอใจกับรสชาติกล้วยฉาบที่ทางวิทยากรได้ให้สูตรไว้ อีกทั้งตัวแทนจากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ได้ทดลองชิมกล้วยฉาบที่ชุมชนได้ทำแล้วพอใจกับรสชาติ จึงได้ติดต่อตัวแทนชุมชนเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อใช้ในงานของบริษัทด้วย ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกลุ่มทำกล้วยฉาบนี้มากขึ้น  **ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรจุภัณฑ์กล้วยน้ำว้าฉาบ โดยมีประชาชนเช้าร่วมการอบรมจำนวน 13 คน ทั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการออกแบบสินค้าประเภทอาหาร เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้หลังจากการอบรมพบว่า กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงแบบสลากสินค้า เช่น ลวดลาย สี และรายละเอียดที่จะใส่ในสลากสินค้า ทั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ชุมชนจะใช้ชื่อสินค้าว่า “กล้วยฉาบกลุ่มแม่บ้านหมู่ 9” โดยในรายละเอียด จะมีสถานที่ตั้งของกลุ่ม คือ ต.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี และเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกกลุ่ม  **ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562** ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป ที่หมู่ 4 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 22 คน โดยการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้หลักจากการศึกษาดูงาน พบว่า กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการรวมกลุ่มอาชีพผลไม้ฯ เรียนรู้กระบวนการ/ขั้นตอนในการแปรรูปกล้วยฉาบ เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ที่ทางกลุ่มฯใช้ในการทำกล้วยฉาบ เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการบัญชี และการตลาด และได้เรียนรู้อุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการอยากรวมกลุ่มและผลิตกล้วยฉาบกันมากขึ้น  **ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** ประชุมปฏิบัติการสรุปรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิต ตามความต้องการของชุมชนทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน ซึ่งการประชุมสรุปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพบว่าชุมชนได้ร่วมกันดูแบบที่ปรับใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ และได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในส่วนของตัวอักษรที่เล็กไป ทำให้อ่านตัวอักษรดังกล่าวไม่ออก และอยากให้มีการปรับสีตัวอักษรให้บางส่วนอ่อนลง เพื่อไม่ให้เด่นกว่าชื่อตราสินค้า  **ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เรื่องคุณภาพ/รสชาติของสินค้า ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน การติดตามเรื่องรสชาติและคุณภาพของกล้วยฉาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่า หลังจากที่ชุมชนได้ทำสินค้าออกขายตามตลาดแล้ว สมาชิกได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้า ดังนี้ ความแข็งของกล้วย ความดำของกล้วย ระดับความหวานและความเค็มของกล้วยที่ยังไม่คงที่ และทั่วถึงทุกชิ้นของกล้วยฉาบ โดยสมาชิกได้นำข้อคิดเห็นต่างๆจากลูกค้ามาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ จากเดิมคือ ฝานกล้วยด้วยมีด 2 คม ไว้เยอะๆ แล้วผึ่งลมไว้ก่อนจะนำลงทอดในกระทะ เปลี่ยนแปลงเป็นใช้อุปกรณ์ฝานกล้วยโดยเฉพาะแล้วฝานลงกระทะเลยไม่ต้องผึ่งลมรอไว้ หรือการปรับสูตรรสหวาน มีการตกลงร่วมกันว่า ให้ตั้งสมาชิก 1 คน เป็นผู้ชิมรสชาติโดยเฉพาะ และให้ยึดตามความคิดเห็นของสมาชิกท่านนั้นเป็นหลัก  **ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการ/การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน การติดตามเรื่องการบริหารจัดการ/การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่า มีการแต่งตั้งโครงสร้างของกลุ่มให้อย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระบบและสะดวกในการทำงาน โดยตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลัก เหรัญญิก และบัญชี และเห็นควรให้มีบริหารจัดการรายได้ที่ได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนสำหรับการผลิตครั้งต่อไป ดังนี้ เงินทุนที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้า เช่น น้ำมัน แก๊สหุงต้ม กล้วย เป็นจำนวนเงิน 600 บาท และเป็นเงินทุนสำหรับค่าสวัสดิการให้สมาชิก เช่น ค่าน้ำ ค่าข้าว เป็นจำนวนเงิน 200 บาท  **ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เรื่องยอดการขาย ตลาดที่วางขายสินค้า ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน การติดตามเรื่องการยอดการขายและตลาดที่รองรับสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เป็นลูกค้าหลักของกลุ่ม แล้วสมาชิกจะใช้วิธีการบอกปากต่อปากเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้สั่งซื้อสินค้าของกลุ่มเพื่อเป็นอาหารว่างสำหรับการประชุมในพื้นที่ด้วย  **ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 เรื่องคุณภาพชีวิต รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน การติดตามเรื่องการยอดการขายและตลาดที่รองรับสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพบว่า ผลกำไรของกลุ่มตั้งแต่การผลิตครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กำไร 10 บาท ครั้งที่ 2 กำไร 516 บาท ครั้งที่ 3 กำไร 575 บาท และครั้งที่ 4 กำไร 766 บาท นอกจากนี้รายได้ของกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 11.8 ในส่วนของความสำเร็จด้านจิตใจ คือ สมาชิกได้มีการพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำให้สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านมีชีวิตชีวามากขึ้น  **ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 5 ส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่างแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่า สมาชิกของกลุ่มก็มีความพึงพอใจต่อการมีคุณภาพชีวิตทั้งจิตใจและรายได้ที่ดีขึ้น รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก็ได้รับผลประโยขน์ร่วมกัน ทั้งนี้ในอนาคตชุมชนต้องการที่จะขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น โดยอาจชวนสมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมกลุ่มกันมากขึ้น หรืออาจเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เข้ามาช่วยทุ่นแรงของสมาชิก เพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้ในจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ในเรื่องของการตลาด ชุมชนเข้าร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อจะพัฒนาสินค้าของกลุ่มให้เข้าสู่ระดับ OTOP ยกระดับเรื่องฐานการตลาดให้มากขึ้นต่อไป  **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการแปรรูปกล้วยน้ำว้าฉาบ และด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับการบริโภค ส่วนในด้านการตลาดกลุ่มสามารถเปิดตลาดในบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าเดือนละ 2-3 ครั้ง และมีร้านค้าในชุมชนที่รองรับสินค้าของกลุ่มได้ประมาณ 3-4 ร้าน ทำให้กลุ่มมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กำไร 10 บาท ครั้งที่ 2 กำไร 516 บาท ครั้งที่ 3 กำไร 575 บาท และครั้งที่ 4 กำไร 766 บาท อีกทั้งกลุ่มเป้ามหายได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการค่าแรงรายครั้งที่ทำการผลิต เฉลี่ยแล้วร้อยละ 11.8 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จึงถือว่าสำเร็จโครงการ ที่มากกว่านั้น เกิดความสำเร็จด้านจิตใจ คือ สมาชิกได้มีการพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำให้สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านมีชีวิตชีวามากขึ้น  **บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 16 ครัวเรือนทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการพัฒนาพริกแกงสูตรตำมือ น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562** ทำการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคใหม่ๆ ในการถนอมอาหารน้ำพริกปลาย่าง และพริกแกง” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน ในการนี้พัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่จากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการ โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการดำเนินกิจกรรมพบว่าชุมชนมีทักษะในการถนอมและการทำน้ำพริกปลาย่าง และพริกแกง และสามารถดำเนินการผลิตได้  **ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562** ทำการอบรมโครงการประชุมกลุ่มอาชีพเพื่อกำหนดกติกาในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าชุมชนสามารถตั้งกลุ่มโดยใช้ชื่อกลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ และมีข้อกำหนดกติกากลุ่มของตน  **ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562** โครงการศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ์น้ำพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าประชาชนในกลุ่มมีความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เทคนิคการทำน้ำพริก และสนใจที่จะนำความรู้มาพัฒนากลุ่มตน  **ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบตราสินค้า และฉลากสินค้าพริกแกง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ณ การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าหลังการอบรมกลุ่มได้ฉลากสินค้า และตรากลุ่มของตน ในสินค้าทั้ง  3 ชนิด  **ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดการบรรจุภัณฑ์พริกแกง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ณ การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่ากลุ่มได้แบบและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตน เพื่อใช้ประกอบกับฉลากสินค้าและตัวสินค้า  **ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลการขายและให้คำแนะนำแนวทางการขาย โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ณ ในการขายพบว่ากลุ่มมียอดการขายจากการจำหน่ายในชุมชน และการขายในบริษัทสยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด แต่กลุ่มยังขาดการขาดความรู้ในการโปรโหมดการขายและการตั้งราคาขายจึงดำเนินการให้ความรู้ ทำให้กลุ่มสามารถกำหนดราคาและวิธีการขายได้ดีขึ้น  **ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562** ประชุมประเมินผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาต่อยอด ด้วยกระบวนการจัดการประชุมเสนอความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน การจัดกิจกรรมพบว่าชุมชนขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การช่วยเหลือ และต่อการต่อยอดการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องการให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมเรื่องการปลูกผักสวนครัว  **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการทำพริกแกงตำมือ น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบเพิ่มขึ้นในด้านการผลิต การออกแบบฉลากสินค้า การวางแผนการผลิต การขาย และจัดการในรูปแบบกลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ในการพัฒนาพบว่ากลุ่มสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ได้จากการขายให้กับคนชุมชน และขายให้ในโรงงานบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ทำให้กลุ่มมีรายได้เฉลี่ยวันละ 500 บาท เมื่อเฉลี่ยให้สมาชิกพบว่าครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 16 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จึงถือว่าสำเร็จโครงการ ที่มากกว่านั้น คือ ความสุขที่ได้เห็นจากรอยยิ้มของคนในชุมชนที่มอบให้อย่างเป็นมิตร และสายตาที่เติมไปด้วยความหวัง  **บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 17 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ กล้วยกวน โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562** ประชุมระดมความคิดเห็นกับชาวบ้านร่างแผนขับเคลื่อนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กล้วยกวน”เพื่อเสริมพลังและยกระดับรายได้ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ กับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจงกำหนดการศึกษาดูงาน ในการนี้ได้แผนขับเคลื่อนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กล้วยกวน”เพื่อเสริมพลังและยกระดับรายได้ โดยได้มีการลงความเห็นถึงแนวทางพัฒนา ขับเคลื่อนโครงการ ได้ข้อสรุปวันดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  **ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562** พาชาวบ้านประชาชนศึกษาดูงานณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร (ชุมชนโรงเจ) จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ชาวบ้านที่ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ได้สูตรการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกล้วย ได้ทดลองทำกล้วยกวน โดยมีวิทยากรบรรยายข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการติชมปรับปรุงสูตร/รสชาติ กล้วยกวนและได้รับรู้ถึงขั้นตอนการผลิตซื้อกล้วยน้ำว้าจากชาวบ้านท้องถิ่น และนำมาบ่มให้สุก หลังจากนั้นนำกล้วยสุกมาตีกับกะทิให้เข้ากัน นำลงกระทะ ใส่น้ำตาล แบะแซ กวนให้เข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ต่อหนึ่งกระทะ  **ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ หลักสูตร การแปรรูปกล้วยกวน ซึ่งชาวบ้านได้แนวทางการสร้างรายได้เสริมด้วยการแปรรูปกล้วย และวิทยากรสอนภาคปฏิบัติการแปรรูปกล้วยกวนให้รู้จักกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ ชี้แจงขั้นตอนการลงมือทำกล้วยกวน  **ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกวน ชาวบ้านผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อตัวสินค้า ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงการเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง นอกจากนี้ได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกวน  **ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562** ประชุมกลุ่มอาชีพเพื่อกำหนดกติกาการรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยกวน **ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม โดยมีการ**เสนอการตั้งชื่อกลุ่มอาชีพ ได้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 คัดเลือกประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มโดยชาวบ้านได้คัดเลือกให้ นางวัลลีย์ จันทร์แจ่ม เป็นประธานกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 มีสมาชิกกลุ่มด้วยกันทั้งสิ้น 17 คน โดยกลุ่มนี้ได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำการแปรรูปกล้วยกวน อีกทั้งสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันจัดทำข้อบังคับของกลุ่ม  **ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** ประชุมปฏิบัติการการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า ชาวบ้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า กล้วยกวน ซึ่งมีหลากหลายแบบ เช่น แบบกล่อง แบบถุงใสปกติ แบบถ้วยใสมีฝาปิด และแบบถุงพลาสติกหน้าใส มีซิปปิด โดยชาวบ้านเลือกการบรรจุกล้วยกวนใส่ห่อถุงพลาสติกหน้าใสมีซิปปิด เนื่องจากราคาย่อมเยาว์ ต้นทุนไม่สูงมาก อีกทั้งมีลักษณะสวยงาม ผู้ซื้อสามารถเห็นสินค้าได้จากภายนอก  **ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562** ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชน เรื่องเทคนิคการจัดร้านค้าเพื่อวางจำหน่ายสินค้า ได้ร่วมกันวางแผนการขายกล้วยกวน โดยชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผนเพื่อนำกล้วยไปขายยังสถานที่ต่างๆในชุมชน อาทิเช่น ร้านขายของ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ตลาดนัดประธานกลุ่ม เป็นเจ้าของร้านค้าในชุมชน จึงรับเสนอให้สามารถนำกล้วยกวนวางขายในร้านได้ อีกทั้งชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผน จัดวางร้านค้าให้น่าสนใจ ให้ผู้คนสนใจซื้อสินค้ากล้วยกวน โดยยึดถือที่ราคาย่อมเยาว์  **ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่1 เรื่องติดตามการผลิต คุณภาพของสินค้า - ติดตามคุณภาพของสินค้า ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตกล้วยกวนคุณภาพสินค้ากล้วยกวน : กล้วยกวนมีรสชาติที่ดี กระบวนการวิธีการทำมีสูตรที่มีมาตรฐานแล้ว ซึ่งลักษณะกล้วยกวนของชุมชนนี้จะมีรสชาติไม่หวานมาก เนื้อนุ่ม หนุบหนับ โดยชาวบ้านออกแบบการห่อกล้วยกวนในลักษณะข้าวต้มมัดจิ๋ว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์กล้วยกวน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตกล้วยกวน : การกวนกล้วยใช้ระยะเวลาในการกวนนาน 4-6 ชั่วโมง ยิ่งกวนนาน ก็จะได้เนื้อกล้วยกวนที่อร่อย หนุบหนับ ซึ่งชาวบ้านต้องแบ่งหน้าที่กันมากวนกล้วย  **ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ/การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน กลุ่มกล้วยกวน มีการบริหารจัดการกลุ่มโดย สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน แบ่งหน้าที่กันทำ มีผู้นำ ประธานกลุ่มที่เข้มแข็งมีการแบ่งผลประโยชน์จากกการขายกล้วยกวน ซึ่งในระยะแรก สมาชิกกลุ่มเห็นพ้องตามกันว่าให้กำไรจากการขายกล้วยกวนสะสมเป็นเงินกองกลางไว้ก่อน หากกลุ่มมีกำไรที่เพิ่มขึ้นในระยะหลังจึงค่อยจัดสรรแบ่งให้สมาชิกผู้ที่มาร่วมทำกล้วยกวน โดยมีการทำสมุดบันทึกการมาทำงาน  **ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ ยอดขาย ตลาดที่วางขาย การวิเคราะห์ด้านการตลาด ภาพรวมของตลาด กล้วยกวน ความอร่อยที่ลงตัวของ “กล้วยกวน” รสชาติไม่หวาน กลิ่นหอมมี 2 ส่วนคือ มีกลิ่นหอมของใบตองแห้งและกลิ่นหอมกล้วยที่มีกลิ่นไหม้นิดๆ เป็นเสน่ห์ในการลิ้มลอง ที่สำคัญคือลักษณะของการห่อที่เป็นการห่อแบบข้าวต้มมัด ที่สามารถปรับรูปแบบของการห่อแบบข้าวต้มมัดมาห่อกล้วยกวน ซึ่งจะต้องใช้ทักษะ ความประณีตและความชำนาญอย่างยิ่ง ยิ่งมัดเล็กยิ่งทำยาก ทำให้เป็นขนมที่มีคุณค่าในการเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญอย่างยิ่ง ใช้เวลากวนถึง 6 ชั่วโมง มีอายุของผลิตภัณฑ์ 3 เดือน ราคาย่อมเยาว์ ถุงละ 25 บาท **ยอดขาย :** ยอดขายที่ขายได้นั้นในตอนนี้ (21 มิถุนายน 2562)กำไรที่ได้จากขายไว้เป็นเงินลงทุนกองกลาง ตลาดที่วางขาย : ขณะนี้มีวางขายที่ร้านขายของบ้านกำนันอุดม จันทร์แจ่ม กำนันตำบลคูบางหลวง (หมู่ที่ 12) อีกทั้งสมาชิกกลุ่มซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้ากันอยู่แล้วก็แบ่งกันไปขาย ตลอดจนมีคนมาซื้อ ณ ที่ผลิต  **ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4เรื่องส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการร่วมแลกเปลี่ยนเสียงสะท้อน ความรู้สึกนึกคิดที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ(ทำกล้วยกวน) ซึ่งทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลและผลของการพัฒนาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผีรับผิดชอบโครงการกับสมาชิกกลุ่มอาชีพ โดยได้มีการเล่าถึงความสำเร็จขั้นต้นที่เกิดขึ้น 1.เกิดการรวมกลุ่ม 2.เกิดอาชีพ 3. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (กล้วยกวน) 4. สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม  **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการทำกล้วยกวนเพิ่มขึ้นในด้านการผลิต การออกแบบตราสินค้า การวางแผนการผลิต การขาย ในการพัฒนาพบว่ากลุ่มสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ ได้จากการขายให้กับคนชุมชน และขายให้ในโรงงานบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ทำให้ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.6 จากรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 3,323 บาท และได้รับความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในจัดตั้งกลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย | ระดับ  5 | ระดับ  …5…. | *ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 2 ได้แก่*  **กิจกรรมที่ 1** โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*****(มีบันทึกลงนามความร่วมมือ)** มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*****(มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน)** **ในการกำหนดชุมชนของการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ โดยรองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เดินทางเพื่อประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี** 2**6 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว** 25 **หมู่บ้านรวม 52 หมู่บ้าน จากนั้นจึงได้นำมาประชุมร่วมกับคณบดีทุกคณะ ในการประชุมคณบดีสัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อให้แต่ละคณะเลือกพื้นที่ และจำนวนชุมชนที่ต้องการลงไปดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกัน**  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 คือ***โดยในระยะที่ 1 ดำเนินโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการนำเสนอแผนดำเนินการโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และ  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 4 คือ*** **(มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51 - 100)** ในระยะที่ 2 ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสะแก้ว โดยจังหวัดปทุมธานี จากโครงการเริ่มแรก จำนวน 27 หมู่บ้าน ไม่ประสบความสำเร็จ 1 หมู่บ้าน เหลือ จำนวน 26 หมู่บ้าน ยังไม่สามารถระบุรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการ จำนวน 2 หมู่บ้าน และไม่สามารถวัดผลเป็นรายได้ จำนวน 2 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ มีครัวเรือนที่เข้าร่วม จำนวน 200 ครัวเรือน รายได้ต่อเดือนเดิมโดยเฉลี่ย 13,433 บาท รายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1,290 บาท โดยครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 175 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 87.5  จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 25 หมู่บ้านยังไม่สามารถระบุรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการจำนวน 4 หมู่บ้าน และไม่สามารถวัดผลเป็นรายได้ได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ ครัวเรือนที่เข้าร่วม จำนวน 270 ครัวเรือน รายได้ต่อเดือนเดิมโดยเฉลี่ย 4,773 บาท รายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1,064 บาท โดยครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 230 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 85.18  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ***ประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว *ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน ปรากฏหลักฐานชัดเจนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น*  **กิจกรรม 2** การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1*** *คือ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูล ในพื้นที่ขังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 52 ชุมชน*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินกิจกรรม* 8 มีนาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562 *ในการ*จัดทำโปสเตอร์ และหนังสือโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 52 ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 90  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***สื่อวิดีโอถอดบทเรียน 5 ชุมชน ชุมชนละ ไม่เกิน 10 นาที จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลคลองห้า ชุมชนเทศบาลตำบลคลองพระอุดม ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ชุมชนตำบลสวนพริกไทยและชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 90 มีเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วของมหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 90  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5*** *คือ* นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน  ได้ทราบผลการดำเนินงานบริการวิชาการของสำนักฯ และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจจากหนังสือและสื่อวิดีโอถอดบทเรียน 5 ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ทำแบบวัดผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากดำเนินการแล้ว มีการติดตามพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 93.84 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและบูรณาการงานบริการวิชาการได้  **กิจกรรม 3** การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูล ในพื้นที่ขังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 52 ชุมชน*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินกิจกรรม* เริ่มวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2562  *ในการ*จัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 52 ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 90  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***ได้โปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 52 ชุมชน จำนวน 52 แผ่นเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 92  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ***ได้สื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย   คิดเป็นร้อยละ 90  **กิจกรรม 4** การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ* โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ***สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 *ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562  และในวันที่ 13 มิถุนายน 2562*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน 43,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.80  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ*** *จากการประชุม*คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว สามารถนำปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ได้อย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็นรูปธรรม  **กิจกรรม 5** โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน* ดำเนินโครงการในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 *ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ*** *มีการประเมินความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรม ตั้งเป้าหมาย* จำนวน 40 และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) *โดยมีผลดังนี้คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ* ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 39 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.55 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ จำนวน 39 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ผลการประเมินการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมโครงการตอบสอบถามติดตามผลการนำไปใช้จำนวน 39 คน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ***บุคลากร*ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน คือ บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นได้*  **กิจกรรม 6** โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการโครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ***สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ*** *ในวันที่* 4 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหาร จำนวน 3 รางวัลได้แก่  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล 2. อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว และ 3.นางสาวสายพิน ทาทอง  รางวัลประเภทบุคลากร 3 รางวัล ได้แก่  1.รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก 2. อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 3. นางสาวพิณวดี จิระดิษฐ์  รางวัลประเภทนักศึกษา 3 รางวัลได้แก่   1.นายนัทรพงค์ กรองใจ 2. นายอิสระพงษ์ อุทุม 3.นายชัยวัฒน์ สายแวว  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 5 คือ*** *หลังจากดำเนินโครง*การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 คน พบว่ามีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.00  **กิจกรรม 7** โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง)  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1*** *คือ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และโรงเรียนวไลย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาเป็นระยะเวลานาน*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2*** *คือ ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินกิจกรรมให้แก่*โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 *ในการจัดกิจกรรม*โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน และโรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 *ให้กับนักเรียน ให้สามารถนำ*ความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้ *ให้แก่โรงเรียน*เจ้าฟ้าสร้าง และโรงเรียนวไลย  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 3 – 4*** *คือ มีการประเมินความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน ที่ได้รับการบริการวิชาการจากการดำเนินกิจกรรม* นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) *โดยมีผลดังนี้คือ*   |  | | --- | | **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับ  การอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98 | | **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** | | ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้  ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ | | **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** | | ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยก  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้  ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ ....94..... | | ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5*** *คือ* โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวไลย *ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน คือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจจากการได้รับการบริการวิชาการปรากฏหลักฐานชัดเจน* มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้  **กิจกรรม 8** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนา โดย*การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ***  ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”  -เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงคุณภาพ  ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลา | | **กิจกรรม 9** โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้*เศรษฐกิจพอเพียง*อย่างต่อเนื่องทุกปี*เพื่อการพึ่งตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ดำเนินการระหว่างวันที่*  1 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ดคุณภาพที่ผลิต  มาใช้ในมหาวิทยาลัย เกิดการพัฒนาสูตรปุ๋ยคุณภาพที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยผลการดำเนินงานผลิตและทดสอบปุ๋ยชีวภาพ 16 ธาตุ  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีงบประมาณ  *และ*มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสายชีวภาพ และประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 5 คือ***มีการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการใช้ทุนธรรมชาติจากอินทรีย์วัตถุ จากวัตถุดิบที่มีในชุมชนท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และปรากฏผลิตภัณฑ์เป็นที่ประจักษ์  **กิจกรรม 10** โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการ*บริหารจัดการทรัพยากร อย่างเป็นระบบ และดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบอย่าง  *เคร่งครัด*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ***  *ผลการดำเนินงาน ดำเนินการระหว่างวันที่* 31 ตุลาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2562 *โดย*สำนักสงเสริมการเรียนรู้และ  บริการวิชาการ ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยก  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เช่น คลิปบอร์ด ในการนำเสนอปัญหาของชุมชน ทั้ง 52 ชุมชน หมึกพิมพ์เอกสารประกอบการทำงาน เป็นต้น โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน *ตรวจสอบได้*  **กิจกรรม 11** โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ***โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาความ  ยากจนระหว่างวันที่ เริ่มวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561- 9 กันยายน 2562 ณ อาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ หอนิทัศน์ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *โดย*มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ หอนิทัศน์ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาความยากจน คิดเป็นร้อยละ 99.94 % (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 )และโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม คิดเป็น 4.78 (คิดเป็น ร้อยละ 97.78) และมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาความยากจน และใช้จัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 99.94 % (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 )  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,275 คน โดยการสุ่มเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม  จำนวน 326 คน มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม คิดเป็น 4.78(คิดเป็นร้อยละ 97.78) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,275 คน โดยการสุ่มเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม จำนวน 326 คน  ทำแบบวัดความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการจำนวน 1,275 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 5 คือ***ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,275 คน โดยการสุ่มเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม จำนวน  326 คน ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ 94.5 และมี  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน | | **กิจกรรม 12** โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการทบทวน*และจัดทำแผนปฏิบัติการ อย่างเป็นรูปธรรม | | ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ*** *ผลการดำเนินงาน* สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนัก ได้เป็นผู้นำคณะทำงาน ดำเนินการทบทวน และจัดทำแผน  ปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ – กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และสวนนงนุช  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.71 *โดยมีการ*ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน ตอบแบบ  ประเมินความถึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.00 และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการที่ดีได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน | |  |   **กิจกรรม 13** โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัด*กิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ และ*ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง*  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ*** *ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้*  กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ)  ดำเนินโครงการในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงปริมาณ  มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน  -เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50  กิจกรรม 2 โครงการกิจกรรมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหารบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 86  ดำเนินการโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารแสดงผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100  กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิรทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 มีการจัดนิทรรศการ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จำนวน มี นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,350 คน จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  *มีความรู้ความเข้าใจจากการได้รับการบริการวิชาการปรากฏหลักฐานชัดเจน โดยการสามารถสร้างสรรค์สื่อจากการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม*  **กิจกรรม 14** โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน ได้ดำเนินการอบรม*เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนองพระราชดำริฯในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ***  ผลการดำเนินงาน ด้วยโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีจำนวน 56 คน เข้าเรียนรู้ จากเป้าหมายจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 *โดยโรงเรียนที่ได้รับการบริการวิชาการมีความเข้มแข็งและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรากฏหลักฐานชัดเจน*  **กิจกรรม 15** โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อ*ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ***ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน จากเป้าหมายจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้สูงอายุ*ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน คือผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจจากการได้รับการบริการวิชาการด้านการ*อบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว สามารถไปประกอบอาชีพเสริมได้     |  | | --- | |  | |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  …97.50... | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน.......1........โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย......40......คน เข้าร่วมจำนวน......39.......คน ได้แก่  บุคลากร  1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย .......40...........คน เข้าร่วม............39...........คน |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า  4.51 | มากกว่า  …4.58… | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน........1.......โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอยู่ที่.....4.58....... ได้แก่  1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น........40...........ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.......91.55................ |
| 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  …100…. | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด.....9.....โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.......9......โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......100......... ได้แก่  กิจกรรม 1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานและประชุมคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  วัตถุประสงค์   * 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น   3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   4. เพื่อเป็นศูนย์สัมมนาของมหาวิทยาลัย   ผลวัตถุประสงค์   * 1. ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   1.2 สร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น  1.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  1.4 เป็นศูนย์สัมมนาอบรมของมหาวิทยาลัย  กิจกรรม 2 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ  1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.  ผลวัตถุประสงค์  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  1.3 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ  1.4 ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.  กิจกรรม 3 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง  ผลวัตถุประสงค์  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 สำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง  กิจกรรม 4 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากร  ผลวัตถุประสงค์  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 สำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากร  กิจกรรม 5 จัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  1.3 เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ  ผลวัตถุประสงค์  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.  1.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  1.3 เผยแพร่งานวิชาการ  กิจกรรม 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์  1.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ได้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์ โดยการนำทรัพยากรที่ได้เก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ขยายพันธุ์ในหาปฏิบัติการ นำมาปลูกขยายพันธุ์และนำมาใช้และการใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์  พันธุกรรมพืช  1.3 ได้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชเศรษฐกิจที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ โดยมีพรรณไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ จำนวน 4 ชนิด คือ ม่วงเทพรัตน์ กล้วย ปทุมมา และสับปะรด  กิจกรรม 7 การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา  ผลวัตถุประสงค์  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา  กิจกรรม 8 อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนบ่อเงินจำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 นักเรียน/ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1.3 นักเรียน/ประชาชนตำบลบ่อเงินมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 9 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อให้ประชาชนในตำบลคลองสาม ได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน  ผลวัตถุประสงค์  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  1.3 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสามารถทำเป็นรายได้เสริมต่อไป |
| 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิม  พระเกียรติ  กิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ  (วันพ่อ), สมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ, ร.10 และวันแม่) | 3.2.3.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  …100……. | จำนวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจำนวน.......4......โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน.......4.........โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......100......... ได้แก่  กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ)  ดำเนินโครงการในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงปริมาณ  มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน  -เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ....4-5...ธันวาคม..2561........งบประมาณจำนวน.....50,560.............บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ  ว/ด/ป..13 ธันวาคม..2561..ตั้งเบิกจำนวน............34,400....................บาท  กิจกรรม 2 โครงการกิจกรรมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหารบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 86  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ.....14 - 17..กุมภาพันธ์ 2562...งบประมาณจำนวน........-..........บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ  ว/ด/ป...17..กุมภาพันธ์ 2562.....ตั้งเบิกจำนวน...............-.................บาท  กิจกรรม 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”วันแม่แห่งชาติ”  ดำเนินโครงการในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ.......................-...................งบประมาณจำนวน........-..........บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน...............-.................บาท  กิจกรรม 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหศรภูมิพรราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกรู  ดำเนินโครงการในวันที่ 15 กรกฏาคม 31 สิงหาคม 2562 ดำเนินการเปิดโครงการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารแสดงผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,350 คน จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 89.75  ว/ด/ปที่จะดำเนินการ.......................-...................งบประมาณจำนวน........-..........บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน...............-.................บาท |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  สู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ  การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………5………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรประจำปี และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยในหน่วยงานมีบุคลากร 14 คน ได้ดำเนินการไปอบรมและพัฒนาตนเองและได้รับสร้างสรรค์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ แนวคิดใหม่ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยภายนอก มีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสำนัก และมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า ด้วยการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงการดำเนินงานของสำนักมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก และบุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จขององค์กรและะบุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ…………5……………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)   1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นไปตาม   องค์ประกอบการประกันคุณภาพ   1. มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน 2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  99.99 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน.....66,520........บาท ตั้งเบิกจำนวน...4,101.00.......บาท คิดเป็นร้อยละ...6.16..... ได้แก่  ไตรมาส 1 จำนวน...23,282.......บาท ตั้งเบิกจำนวน.......996.20.......บาทคิดเป็นร้อยละ…4.28……..  ไตรมาส 2 จำนวน...21,951.60..บาท ตั้งเบิกจำนวน....1,882.32.......บาทคิดเป็นร้อยละ…8.57……..  ไตรมาส 3 จำนวน...16,630........บาท ตั้งเบิกจำนวน....1,222.68.......บาทคิดเป็นร้อยละ…7.35…….  ไตรมาส 4 จำนวน.....4,656.40...บาท ตั้งเบิกจำนวน...62,414.80......บาทคิดเป็นร้อยละ..79.79….. |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100  ร้อยละ  100 | ร้อยละ  83.59  ร้อยละ  100 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....12,920............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.....4,522............บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน........10,800.............บาท คิดเป็นร้อยละ........83.59.............  จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....560............บาท ไตรมาสที่ 3 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.......560..........บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน........560.............บาท คิดเป็นร้อยละ..........100........... |