2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย.63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 91.96 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 13,333,094.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน 12,261,105.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.96 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้แก่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1  | 3,930,000.00 | 5,197,970.00 | 132.26 |
| ไตรมาส 2  | 3,240,000.00 | 3,943,285.00 | 121.70 |
| ไตรมาส 3  | 3,560,000.00 | 3,119,850.00 | 87.63 |
| ไตรมาส 4  | 3,082,000.00 |  |  |
| รวม | 13,333,094.00 | 12,261,105.00 | 91.96 |
|  |  |  |  |

 |

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย.63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ98.58 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,320,271 บาท ตั้งเบิกจำนวน 1,031,570.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.58 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | 538,200.00 | 167,552.99 | 31.13 |
| ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | 874,640.00 | 148,846.99 | 17.01 |
| ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | 1,278,320.00 | 288,700.05 | 22.58 |
| ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 | 1,682,000.00 |  |  |
| รวม | 1,320,271.00 | 1,031,570.95 | 98.58 |
|  |  |  |  |

 |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ100 | ร้อยละ85.07 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 1,090,000 บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 927,239.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.59 ของแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | 283,000.00 | 298,153.00 | 105.35 |
| 2 | 270,000.00 | 267,490.00 | 99.07 |
| 3 | 283,220.00 | 361,596.00 | 127.67 |
| 4 | 260,000.00 |  |  |
| รวม | 1,0906,000.00 | 927,239.00 | 85.07 |

 |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากกว่า4.51 | 4.87 | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่ 3 จำแนกตามด้าน1. ด้านที่ ความเร็วในการเข้าระบบงานทะเบียน อยู่ที่ 4.882. ด้านที่ ความเสถียรการกรอกข้อมูล อยู่ที่ 4.873. ด้านที่ ความเร็วในการอัพโหลดข้อมูล อยู่ที่ 4.87ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 |