2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……3….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  | 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ  | ร้อยละ 100 | ร้อยละ …… | ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 72 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 72 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 72 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2

| คณะ | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ครุศาสตร์ | 14 | 14 | 100 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 | 14 | 100 |
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 11 | 11 | 100 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | 4 | 4 | 100 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 8 | 8 | 100 |
| วิทยาการจัดการ | 9 | 9 | 100 |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 3 | 3 | 100 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 9 | 9 | 100 |
| รวม | 72 | 72 | 100 |

 |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ …… | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน .................... บาท ตั้งเบิกจำนวน ........... บาท คิดเป็นร้อยละ ........ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้แก่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1  |  |  |  |
| ไตรมาส 2  |  |  |  |
| ไตรมาส 3  |  |  |  |
| ไตรมาส 4  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา | ร้อยละ 95 | ร้อยละ …… | ปีการศึกษา ........... มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .................... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน ....................... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ...........................ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน1. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 1.1 ชื่อผลงาน..................................... 1.2 ชื่อผลงาน.....................................2. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 2.1 ชื่อผลงาน..................................... 2.2 ชื่อผลงาน.....................................3. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 3.1 ชื่อผลงาน..................................... 3.2 ชื่อผลงาน..................................... |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ …… | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน..............คน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน........... คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ.................... ได้แก่1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................\*ทักษะที่ได้รับการพัฒนาต้องตรงกับคำนิยามท้ายเล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ 40 | ร้อยละ …… | จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 7,416 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปีการศึกษา 2562)เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน ............. คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ ........

| คณะ | จำนวนนักศึกษาทั้งหมด(คน) | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม(คน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ครุศาสตร์ | 1,769 |  |  |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 856 |  |  |
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,663 |  |  |
| เทคโนโลยีการเกษตร | 201 |  |  |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 499 |  |  |
| วิทยาการจัดการ | 1,763 |  |  |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 442 |  |  |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 146 |  |  |
| มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว | 77 |  |  |
| รวม | 7,416 |  |  |

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน 2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน |
| 1.2.4 .โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) | 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | ร้อยละ 60 | ร้อยละ …… | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด..........หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน..........หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ....................1. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จำนวน........คน วันดำเนินการ..................... ผลการดำเนินการ......................2. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จำนวน........คน วันดำเนินการ..................... ผลการดำเนินการ......................3. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จำนวน........คน วันดำเนินการ..................... ผลการดำเนินการ...................... |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล  | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ80 | ร้อยละ…… | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล....................โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน..........คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน..............คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ............. ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 3 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 5 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี............. |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือภายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 14 เครือข่าย | ……เครือข่าย | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน.....เครือข่ายได้แก่1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 5 เครือข่าย | ……เครือข่าย | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
| 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | ร้อยละ85 | ร้อยละ…… | จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวน...........คน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน........คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ.................นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 3 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 5 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี............. |
| 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล | 1.6.1.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย | มากกว่า4.51 | …… | จำนวนนักเรียนสาธิตทั้งหมด..............คนจำนวนเรียนที่เข้าร่วม........... คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ.......... ได้แก่1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................\*ทักษะที่ได้รับต้องตรงกับนิยามท้ายเล่มแผน |
|  | 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | มากกว่า4.51 | …… | ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเท่ากับ................อยู่ในระดับ................ |

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……3….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | 40ล้านบาท | ......ล้านบาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน ………………. บาท (นับตามปีงบประมาณ)(ไตรมาสที่ 1 = ................. ; ไตรมาสที่ 2 = ................ ; ไตรมาสที่ 3 = ................ , ไตรมาสที่ 4 = ..........)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | คณะ/หน่วยงาน | จำนวนเรื่อง | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์ฯ |  |  |  |
| 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |  |  |  |
| 4 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |  |  |  |
| 5 | คณะวิทยาการจัดการ |  |  |  |
| 6 | คณะครุศาสตร์  |  |  |  |
| 7 | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ |  |  |  |
| 8 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |  |  |  |
| 9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |  |  |  |
| 10 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |

1. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท2. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท3. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท |
| 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  | 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ80 | ร้อยละ...... | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน ..................คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน............คน คิดเป็นร้อยละ...............แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์งานวิจัย 1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................งานนวัตกรรม1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................งานสร้างสรรค์1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน.................................... |
| 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.2.2.1ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ระดับ 5 | ระดับ ...... | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย  | 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ | 2 ครั้ง | ......ครั้ง | การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน...............ครั้ง1. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่.................................................2. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่.................................................3. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่................................................. |
| 2.3.1โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัย ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู | ร้อยละ80 | ร้อยละ......... | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด.........................คน จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจำนวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ.......................แยกระดับชาติและนานาชาติ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่องานวิจัย | ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย | ระดับชาติ/นานาชาติ | ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานที่เผยแพร่  | ว/ด/ป ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

 |

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……3….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 30 หมู่บ้าน | ....... หมู่บ้าน(21 ตำบล) | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ...30...... หมู่บ้าน พื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ... หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว จำนวน ... หมู่บ้านแยกตามหน่วยงานดังนี้ (จังหวัดปทุมธานี 10 ตำบล จังหวัดสระแก้ว 11 ตำบล) รวม 21 ตำบล

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หน่วยงาน | จังหวัดปทุมธานี | จังหวัดสระแก้ว |
| แผน | ผล | แผน | ผล |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (16 หมู่บ้าน)  | 2 (16) | 2 (16) | - |  |
| 2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (12 หมู่บ้าน) | - |  | 1 (12) |  |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ (20 หมู่บ้าน)  | 1 (12) |  | 1 (8) |  |
| 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (22 หมู่บ้าน) | 2 (12) |  | 1 (10) |  |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (26 หมู่บ้าน) | 2 (12) |  | 1 (14) |  |
| 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (28 หมู่บ้าน) | - |  | 1 (28) |  |
| 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (12 หมู่บ้าน)  | 1 (12) |  | - |  |
| 8. คณะครุศาสตร์ (18 หมู่บ้าน)  | 1 (10) |  | 1 (8) |  |
| 9. งานวิชาศึกษาทั่วไป  | - |  | - |  |
| 10.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (16 หมู่บ้าน) | 1 (16) |  | - |  |
| 11. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว (60 หมู่บ้าน)  | - |  | 5 (60) |  |
| รวม (230 หมู่บ้าน) | 10 (90) |  | 11 (140) |  |

 ในการกำหนดชุมชนเป้าหมายการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ สืบเนื่องมาจากรองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เดินทางเพื่อประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลระแหง ตำบลคูบางหลวง ตำบลคูขวาง ตำบลบ่อเงิน ตำบลหน้าไม้ ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลคลองหวาย ตำบลบึงชำอ้อ ตำบลศาลาครุ และตำบลคลองห้า และจังหวัดสระแก้ว 11 ตำบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบ้านแก้ง ตำบลคลองไก่เถื่อน ตำบลทุ่งมหาเจริญ ตำบลหนองตะเคียนบอน ตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลทัพราช ตำบลทัพเสด็จ ตำบลคลองน้ำใส ตำบลเมืองไผ่ ตำบลวังใหม่ และตำบลโนนหมากมุ่น รวม 21 ตำบล 140 หมู่บ้าน (รวมทั้งสิ้น 230 หมู่บ้าน) จากนั้นได้นำข้อมูลมาประชุมร่วมกับผู้จัดการพื้นที่ ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 เพื่อให้ผู้จัดการพื้นที่ดำเนินการเลือกพื้นที่ดำเนินงานโดยผู้จัดการพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้จัดการพื้นที่ได้ดำเนินการเลือกอาจารย์นักพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประสานงานในการดำเนินโครงการ โดยจัดทำปฏิทินการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น หลังจากนั้น ผู้จัดการพื้นที่เข้าพบและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และข้อปรึกษาหารือทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ นายอำเภอ ส่วนงานปกครองอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ และ ที่ว่าการอำเภอ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จำนวนชุมชนที่ต้องการลงไปดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ดังนี้ จังหวัดปทุมธานีจำนวน 10 ตำบล (90 หมู่บ้าน) ได้แก่1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดำเนินการ1. หมู่ที่....1-11......ตำบล…หน้าไม้…..1.1 ชุมชน…อบต.หน้าไม้…….หมู่ที่ ……1-11……… ตำบล…หน้าไม้…… อำเภอ..ลาดหลุมแก้ว.. จังหวัด....ปทุมธานี.......ชุมชนได้รับประโยชน์.........ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา/ความต้องการ และประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่.........ผลิตภัณฑ์ .....-........ 1.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 2. หมู่ที่.....1,5.......ตำบล…คูขวาง…..2.1 ชุมชน…ตำบลคูขวาง……….หมู่ที่ …1,5……… ตำบล……ตำบลคูขวาง…………… อำเภอ..ลาดหลุมแก้ว... จังหวัด......ปทุมธานี......ชุมชนได้รับประโยชน์.......แผนพัฒนาชุมชนที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง...............ผลิตภัณฑ์ ............-................. 2.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ ....................................2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการผลการดำเนินการ 1. หมู่ที่.........1-12........ตำบล…คลองน้ำใส จังหวัด สระแก้ว อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล โดยได้ข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่สรุปข้อมูลความต้องการของชุมชน โดยในขั้นแรกดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่ 1-12 ตำบล…คลองน้ำใส จังหวัด สระแก้ว จากผู้นำชุมชน และเก็บข้อมูลรายหมู่บ้าน และการชี้เป้าของ อบต.คลองน้ำใส เพื่อได้รายละเอียดที่ชัดเจน โดยสามารถตีกรอบพื้นที่ได้เป็น 12 หมู่ คือ โดยทำผลิตภัณฑ์อาหารกบและอาหารไก่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาและถ่านทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์อาหารกบและอาหารไก่ 3. คณะวิทยาการจัดการ ผลการดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2 ดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลชุมชน 1. ตำบลบึงชำอ้อ1.1 ชุมชนบ้านศรีคัคณางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงจะดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆในตำบลบึงชำอ้อให้เป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวในระดับตำบล1.2 ชุมชนบ้านอินอนุสรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการทำไข่เค็ม และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้กับตำบลบึงชำอ้อ2. ตำบลเมืองไผ่2.1 ชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นข้าวเท่ากรอบ และข้าวเม่าทรงเครื่อง 2.2 ชุมชนบ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนม โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแหนมลูกตุ้ม2.3 ชุมชนบ้านวิจิตรคาม หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยการทำไม้กวาดดอกหญ้า และการทำน้ำยาล้างจานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 1. ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนประกอบการกลุ่มอาชีพ (กลุ่มอาชีพไข่เค็ม) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้แก่กลุ่มอาชีพเป้าหมายโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น2. ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย และ Workshop เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า4. คณะสาธารณสุขศาสตร์5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการดำเนินการจังหวัดปทุมธานี1. หมู่ที่....1 - 5....ตำบล…บ้านงิ้ว…..1.1 ชุมชน…บ้านงิ้ว…….หมู่ที่ …1 - 5… ตำบล…บ้านงิ้ว… อำเภอ...สามโคก.... จังหวัด...ปทุมธานี......ชุมชนได้รับประโยชน์...สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เด็กและเยาวชนได้รับการอบรมสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย ผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน ตำบลงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ฐานข้อมูล และเกิดมัคคุเทศก์น้อยต้นแบบ จำนวน 10 คน.....1.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... จังหวัดสระแก้ว2. หมู่ที่.......3.......ตำบล…บ้านไร่สามสี....2.1 ชุมชน…บ้านไร่สามสี….หมู่ที่ ……3…… ตำบล…บ้านไร่สามสี… อำเภอ...วังสมบูรณ์.. จังหวัด..สระแก้ว....ชุมชนได้รับประโยชน์ ส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคผัก ผลไม้ในมื้อกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมให้แม่ครัวเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการปรุงอาหารกลางวันตามรายการอาหารที่มีกำหนดไว้ทุกมื้อ ส่งเสริมให้ครอบครัวนักเรียนที่มีความยากจน ในโรงเรียนบ้านไร่สามสีได้ปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัย2.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลการดำเนินการ1. หมู่ที่.................ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว1.1 ชุมชนทุ่งมหาเจริญ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ คือได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์ พืชผักทางการเกษตร1.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 2. หมู่ที่.................ตำบล……………..2.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 2.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ ....................................7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการดำเนินการ1. โครงการส่งเสริมอาชีพทหารผู้พิการหลังปลดประจำการจากราชการสนามตามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- ยังไม่ได้ดำเนินการ-2. โครงการหลักสูตรอบรมการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม- อยู่ระหว่างดำเนินการ-3. โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอนแบบ productive learningจำนวน ........8 ........สาขาวิชา ดำเนินการแล้วจำนวน ......4....... สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล1. หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า1.1 ชุมชนคลองห้า หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ความรู้ในการเชื่อม ซ่อมเสาไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ เสาไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้ใช้งานในชุมชนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา1. หมู่ที่ – ตำบลลำตาเสา1.1 ชุมชนลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนได้รับประโยชน์ ความรู้ด้านเทคนิคงานปูนในงานก่อสร้าง เทคนิคการฉาบปูน การซ่อมปูนใหม่ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคนิคการทำงาน การซ่อมแซมต่อเติมต่างๆ และข้อเสนอแนะนำ ในการตรวจสอบ การซ่อมแซมงานถนนผลิตภัณฑ์ แผ่นพับแนวทางการปฏิบัติซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร และเทคนิคด้านงานฉาบปูนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์1. หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า1.1 ชุมชนคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ ได้ความรู้ในการเลือกซื้อและใช้งานหลอดไฟแอลอีดีอย่างเหมาะสมผลิตภัณฑ์ หลอดไฟแอลอีดีไว้ใช้ที่สมเด็กเล่นของหมู่บ้านสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์1. หมู่ที่ - ตำบลพะยอม1.1 ชุมชนพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนได้รับประโยชน์ สามารถนำเทคโนโลยีไปช่วยการเตือนน้ำล้นในครัวเรือนผลิตภัณฑ์ เครื่องเตือนระดับน้ำล้นเพื่อชุมชน4. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลและจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โครงการระยะที่ 1) ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีผลการดำเนินการ ระยะที่ 1จากการสำรวจศักยภาพในการพัฒนาตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 🞄 หมู่ที่ 1- มุ้งครอบเด็ก สามารถนำไปสู่พัฒนาด้าน การยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์- ยาหม่องน้ำ สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 3- ถ่าน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการลดมลภาวะจากกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาช่วย- ปลาเค็ม สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 7- ขนมหวาน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 8- ยาหม่องน้ำ สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์🞄 หมู่ที่ 9- ขนมหวาน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์🞄 หมู่ที่ 11- ขนมหวาน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 12- น้ำพริกแกงเผ็ด ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์8. คณะครุศาสตร์ ผลการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลชุมชน1. ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับท้องถิ่นเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการสำรวจพื้นที่ระดับตำบล2. ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับท้องถิ่นเพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชนในระดับตำบล วิเคราะห์สภาพชุมชนเบื้องต้นในระดับตำบลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินโครงการ3. ประชุม กับผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ และตัวแทนประชาชนในชุมชน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการสำรวจพื้นที่ระดับครัวเรือน และประเมินศักยภาพปัญหา และทุนของชุมชน4. ประชุมกับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลด้านการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม5. ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อการสำรวจพื้นที่ระดับครัวเรือน ประเมินศักยภาพ ปัญหา และทุนของชุมชน รวมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น1. หมู่ที่..1-10...............ตำบล…ศาลาครุ..1.1 ชุมชน……-………….หมู่ที่ …1-10…………… ตำบล……ศาลาครุ…………… อำเภอ..หนองเสือ........... จังหวัด...ปทุมธานี......ชุมชนได้รับประโยชน์...หมู่ที่ 1 - 10.........ผลิตภัณฑ์ . (ดอกไม้จันทน์สู่ดอกไม้ประดิษฐ์, บรรจุภัณฑ์เห็ดทอดและพริกแกง) และการพัฒนาตลาดออนไลน์.... 2. หมู่ที่.......1..........ตำบล…เขาฉกรรจ์ …..2.1 ชุมชน…-…………….หมู่ที่ …1…………… ตำบล…เขาฉกรรจ์ ……………… อำเภอ....เขาฉกรรจ์......... จังหวัด...สระแก้ว...........ชุมชนได้รับประโยชน์......1...............ผลิตภัณฑ์ .สายป่านการผลิตผ้าทอ การย้อมสีเส้นใยฝ้ายจากวัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่นที่นำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียน (zero waste)......... 9. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ1. หมู่ที่.................ตำบล……………..1.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 1.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 2. หมู่ที่.................ตำบล……………..2.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 2.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 10. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว (ผลการดำเนินการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ ในระยะที่ 2 )จังหวัดสระแก้ว มี 11 ตำบล (160 หมู่บ้าน) ได้แก่1. ตำบลเมืองไผ่2.1 ชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลชุมชน ผลิตภัณฑ์ .................................... 2.2 ชุมชนบ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลชุมชน ผลิตภัณฑ์ .................................... 2.3 ชุมชนบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลชุมชน ผลิตภัณฑ์ .................................... กำลังดำเนินการ |
|  | 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  | ระดับ 5 | ระดับ ...2....  |  *มหาวิทยาลัยได้ดำเนิน*โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ระดับ*ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 1 ได้แก่* *ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ* (มีบันทึกลงนามความร่วมมือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับคณะและหน่วยงาน จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี *ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ* (มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน) ได้มีการกำหนดชุมชนของการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ โดยรองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เดินทางเพื่อประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลระแหง ตำบลคูบางหลวง ตำบลคูขวาง ตำบลบ่อเงิน ตำบลหน้าไม้ ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลคลองหวาย ตำบลบึงชำอ้อ ตำบลศาลาครุ และตำบลคลองห้า และจังหวัดสระแก้ว 11 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแก้ง ตำบลคลองไก่เถื่อน ตำบลทุ่งมหาเจริญ ตำบลหนองตะเคียนบอน ตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลทัพราช ตำบลทัพเสด็จ ตำบลคลองน้ำใส ตำบลเมืองไผ่ ตำบลวังใหม่ และตำบลโนนหมากมุ่น รวม 21 ตำบล 230 หมู่บ้าน จากนั้นได้นำข้อมูลมาประชุมร่วมกับผู้จัดการพื้นที่ ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 เพื่อให้ผู้จัดการพื้นที่ดำเนินการเลือกพื้นที่ดำเนินงานโดยผู้จัดการพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้จัดการพื้นที่ได้ดำเนินการเลือกอาจารย์นักพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประสานงานในการดำเนินโครงการ โดยจัดทำปฏิทินการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น หลังจากนั้น ผู้จัดการพื้นที่เข้าพบและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และข้อปรึกษาหารือทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ นายอำเภอ ส่วนงานปกครองอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ และ ที่ว่าการอำเภอ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ระดับ 3 (มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ระดับ 2 ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือติดต่อทางชุมชน เพื่อสรุปข้อมูลความต้องการของชุมชน ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันดำเนินการลงชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยในช่วงแรกมีการดำเนินการสำรวจข้อมูลของทั้ง 12 หมู่ ของตำบลคลองน้ำใส จากนั้นจึงเก็บข้อมูลรายหมู่บ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของชุมชนที่ชัดเจน โดยได้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลรายหมู่บ้าน และจากการชี้เป้าของ อบต.คลองน้ำใสระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. คณะวิทยาการจัดการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับ 2ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 2ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)คณะฯมีการบันทึกลงนามความตกลง (Memorandum of Agreement) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในการให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ให้แก่สถานพยาบาลและชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)คณะฯมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับตำบลสวนพริกไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้แก่ กิจกรรมสร้างแกนนำต้นแบบด้านสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลบ (เต้นบาสโลบ) ทุกช่วงเย็นของวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงปัจจุบันระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ 4ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือตามที่มหาวิทยาลัยมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน ในเขตพื้นที่ให้บริการทั้งในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีการวางแผนกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และชุมชนบ้านไร่สามสี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินงานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม งบประมาณ 49,161 บาท 2) โครงการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตำบลบ้านไร่สามมี อำเภอวังสมบูรร์ จังหวัดสระแก้ว เพื่องานพันธกิจสัมพันธ์ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50คณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม มีการจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน ดังนี้ 1) โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม งบประมาณ 49,161 บาท มีผลการดำเนินงาน จัดเวทีประชาคมพูดคุยกับชุมชน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยกับชุมชน เช่น เส้นทางเวลา แผนที่เดินดิน ประวัติศาสตร์ชุมชน ในระยะแรก และชี้แจงแนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์ต้นแบบ เพื่อนำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน  2) โครงการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตำบลบ้านไร่สามมี อำเภอวังสมบูรร์ จังหวัดสระแก้ว เพื่องานพันธกิจสัมพันธ์ มีผลการดำเนินงาน โดยทำความตกลงกับโรงเรียนบ้านไร่สามมีและชุมชน ในการดำเนินงานตามแผน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคผัก ผลไม้ในมื้อกลางวันของนักเรียน และจัดสรรพื้นที่ในโรงเรียนให้แก่ชุมชนสามารถมาปลูกผักได้ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100คณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม มีการจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน ดังนี้ 1) โครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม งบประมาณ 49,161 บาท มีผลการดำเนินงาน จัดฝึกอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ต้นแบบ เพื่อนำไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน โดยลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการที่วัดอัมพุ และวัดไผ่ล้อม และแผนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน โดยจัดการจำลองการท่องเที่ยววิถีชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ช้อป ชิม แชะ” เช่น การจัดตลาด ศิลปะบนผนัง/กำแพง การแสดงดนตรี การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 2) โครงการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตำบลบ้านไร่สามมี อำเภอวังสมบูรร์ จังหวัดสระแก้ว เพื่องานพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมพฤติกรรมบริโภคผัก ผลไม้ในมื้อกลางวันของนักเรียน ปรับพฤติกรรมแม่ครัว โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดเมนูอาหารมื้อกลางวัน ที่มีผักเป็นส่วนประกอบของอาหาร มีการแบ่ง/จัดตารางเวรการดูแลผักที่ปลูก จากกการผลการดำเนินงานจะนำมานำเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ “ประกวดเมนูอาหารจานผัก” ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)8. คณะครุศาสตร์ ระดับ 1ระดับ 1 มีความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับชุมชน โดยการติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญนายอำเภอ นักพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนอำเภอ ผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มอาชีพ ตัวแทนชาวบ้านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และมีการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมและชุมชนตําบลเขาฉกรรจ์, ชุมชนตำบลศาลาครุ10. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์ | 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์ | ร้อยละ100 | ร้อยละ.......  | จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจำนวน.......................คน ลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์...................คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ..................... ได้แก่1. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................2. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................3. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................กำลังดำเนินการ |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ80 | ร้อยละ..20.71.....  | จำนวนบุคลากรทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัยจำนวน 1,042 คน และนักศึกษาจำนวน 9,942 คน รวมทั้งสิ้น 10,984 คน (ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2562) ได้รับการเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,275 คน คิดเป็นร้อยละ 20.71คณะครุศาสตร์ โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 57 คน เข้าร่วมจำนวน 57 คนกองพัฒนานักศึกษาโครงการจิตอาสา (ต.ค. - ธ.ค. 62) จำนวน 410 คน โครงการจิตอาสา (ม.ค. – มี.ค. 63) จำนวน 1,698 คน (กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 8 มกราคม, 5 กุมภาพันธ์ และวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,698 คน)สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 50 คน คณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าศึกษาเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ และเข้าศึกษาเรียนรู้โรงเรือนปลูกผัก บ้านชีววิถี การเลี้ยงเปิดและไข่ไก่ ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.-สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลง-กรณ์ จำนวน 60 คน |
|  | 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า4.51 | .......  | ดำเนินการทำแบบสอบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ที่ ......กำลังดำเนินการ |
|  | 3.2.1.3 จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ | 5 โครงการ | ....2...  โครงการ | จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ....2......โครงการ1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร 20 คน คณาจารย์ 68 คน บุคลากร 113 คน นักศึกษา 375 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 300 คน รวมทั้งสิ้น 876 คน 2. โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญุตา แด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประธานกำเนิดมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 120 คน และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและประชาชนภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 150 คน - ชื่อโครงการ วันเจ้าฟ้า วันเดือนปีดำเนินการ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 .ผลการดำเนินการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการวันเจ้าฟ้า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการสาธารณสุข คือ ฝุ่น PM2.5 และ COVID-19 - ชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ วันเดือนปีดำเนินการ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563ผลการดำเนินการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำป้ายและจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 50 คนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.533. ชื่อโครงการ.......................................................วันเดือนปีดำเนินการ.............................ผลการดำเนินการ.................. |
| 3.2.2 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 80 | ร้อยละ ..30.00.....  |  จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนทั้งหมด.....10.....โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน......3......โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ......30.00......... ได้แก่1. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์ (กลุ่มวัชพืช)วัตถุประสงค์1.1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2. เพื่อเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................2. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์1.1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2. เพื่อปกปักทรัพยากรท้องถิ่น1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................3. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมืองและบ้านชีววีถีวัตถุประสงค์1.1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................4**.** โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาวัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2. เพื่อศึกษาพืชอาหาร และพืชสมุนไพรท้องถิ่น1.3. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นผลวัตถุประสงค์1.1 สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2. ศึกษาพืชอาหาร และพืชสมุนไพรท้องถิ่น1.3. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 5. โครงการสร้างจิตสำนึกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.ผลวัตถุประสงค์1.1 สนองสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ1.4 ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.6**.** โครงการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.ผลวัตถุประสงค์1.1 สนองสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ1.4 ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.7. โครงการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชวัตถุประสงค์1.1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2......................................................1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................8. โครงการจัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้วัตถุประสงค์1.1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2......................................................1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................9. โครงการสร้างจิตสำนึกเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นวัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.1.3 เพื่อสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.ผลวัตถุประสงค์1.1 สนองสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น1.4 ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.10. โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวัตถุประสงค์1.1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1.2......................................................1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3...................................................... |
| 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว | 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching | ระดับ5 | ระดับ.......  | ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching อยู่ที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3.4.1โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | 3.4.1.1ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | ระดับ4 | ระดับ.......  | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม

พหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……3….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย. 62) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ผลการ ดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย | 5ข้อ | .....ข้อ | ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อที่ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อที่ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อที่ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อที่ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 1เครือข่าย | ...........เครือข่าย | เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน................เครือข่ายเครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ)..............................................1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................หน่วยงานที่เข้าร่วม,……………………………………………………………..2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................หน่วยงานที่เข้าร่วม,……………………………………………………………..3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................หน่วยงานที่เข้าร่วม,…………………………………………………………….. |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ4 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ5 | ระดับ....1..... | ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ....1........ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...............สำนักมีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคคลากร.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | ระดับ5 | ระดับ......... |  |
| 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  | 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับ การพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน | ร้อยละ80 | ร้อยละ....... | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน จำนวน..................ฉบับ จำแนกเป็น1. กฎหมาย ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไข จำนวน......ฉบับ1.2.3.2.ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขจำนวน......ฉบับ1.2.3. |
| 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ 5 | ระดับ.....1.... | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ที่ระดับ....1........ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) สำนักได้มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  | ระดับ5 | ระดับ....1..... | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ....1........ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................สำนักมีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ อาทิเช่น คำสั่ง กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
|  | 5.3.1.2. ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ..60.67.... | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ......104,400............. บาท ตั้งเบิกจำนวน ...63,343.15...... บาท คิดเป็นร้อยละ ...60.67......... . ณ วันที่ ...31..มี.ค...2563.............

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | 33,400 | 54,637.41 | 100 |
| ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | 54,288 | 8,705.74 | 16.03 |
| ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | 79,344 | 12,243 | 15.40 |
| ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 | 104,400 | - | - |
| รวม | 104,400 | 75,586.10 | 72.40 |
|  |  |  |  |

 |
| 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  | 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | ระดับ5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ100 | ร้อยละ10.60 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน ....131,600......บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน ... 13,950....... บาท คิดเป็นร้อยละ ....10.60.......... ของแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ ..20 ม.ค. ..2563..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | 42,112 | 13,950 | 10.60 |
| 2 | 68,432 |  |  |
| 3 | 100,016 |  |  |
| 4 | 131,600 |  |  |
| รวม | 131,600 | 13,950 | 10.60 |

 |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  | ระดับ5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ | 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย | มากกว่า4.51 | ........ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ที่........ ได้แก่1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่.....จำแนกตามด้าน1. ด้านที่................อยู่ที่...............2. ด้านที่................อยู่ที่...............3. ด้านที่................อยู่ที่...............4. ด้านที่................อยู่ที่...............5. ด้านที่................อยู่ที่...............ข้อมูล ณ วันที่...........................2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยอยู่ที่.....จำแนกตามด้าน1. ด้านที่................อยู่ที่...............2. ด้านที่................อยู่ที่...............3. ด้านที่................อยู่ที่...............4. ด้านที่................อยู่ที่...............5. ด้านที่................อยู่ที่...............ข้อมูล ณ วันที่........................... |
|  | 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ5 | ร้อยละ....... | มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนรวมทุกประเภท 194,654 เล่ม ปี 2563 จำนวนรวมทุกประเภท .................. เล่ม เพิ่มขึ้น/ลดลง เป็น จำนวน ......... เล่ม คิดเป็นร้อยละ ........... แยกตามประเภท ดังนี้

| ประเภททรัพยากร | จำนวนทรัพยากร (ปีงบประมาณ) | คิดเป็น |
| --- | --- | --- |
| 2562 | 2563 | เพิ่มขึ้น | ร้อยละ |
| 1. หนังสือ | 147,672 |  |  |  |
| 2. วารสาร | 19,791 |  |  |  |
| 3. วิจัย วิทยานิพนธ์ | 14,911 |  |  |  |
| 4. สื่อโสตทัศนวัสดุ | 12,263 |  |  |  |
| 5. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก | 4,341(5 ฐาน) |  |  |  |
| 4. สื่อโสตทัศนวัสดุ | 12,263 |  |  |  |
| 5. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก | 4,341(5 ฐาน) |  |  |  |
| 6. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว.(จำนวนไม่แน่นอน) | 238,862 รายการ(จำนวน 10 ฐาน) |  |  |  |
| 7. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(UCTAL) | 9,417 รายการนับ 1 ฐาน : ข้อมูลอยู่ใน Alist |  |  |  |
| 8. ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) | 952 รายการนับ 1 ฐาน : ข้อมูลอยู่ Alist |  |  |  |
| รวมทรัพยากร | 194,654 รายการ | ............รายการ | ........... รายการ | .......... |

 |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากกว่า4.51 | ......... | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่ ..............จำแนกตามด้าน1. ด้านที่................อยู่ที่...............2. ด้านที่................อยู่ที่...............3. ด้านที่................อยู่ที่...............4. ด้านที่................อยู่ที่...............5. ด้านที่................อยู่ที่...............ข้อมูล ณ วันที่........................... |
| 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ | 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัด การรายได้ของสินทรัพย์  | ระดับ4 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต | 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ....... | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ................... บาท ตั้งเบิกจำนวน ........ บาท คิดเป็นร้อยละ ............ . ณ วันที่ ....................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 |  |  |  |
| ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 |  |  |  |
| ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 |  |  |  |
| ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
|  | 5.8.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ | มากกว่าร้อยละ85 | ร้อยละ....... | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เท่ากับ ............... โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้1. มิติที่................................อยู่ที่..............................2. มิติที่................................อยู่ที่..............................3. มิติที่................................อยู่ที่..............................4. มิติที่................................อยู่ที่..............................5. มิติที่................................อยู่ที่..............................ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ |