2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ศูนย์ภาษา

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา | ร้อยละ  95 | ร้อยละ  100 | ปีการศึกษา 1/2563 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 8 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 8 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน  1. ชื่อรายวิชา การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (VLE101)  1.1 ชื่อผลงาน “ป้ายข้อความขอบคุณ (Expressing gratitude project)”  2. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น (VLE106)  2.1 ชื่อผลงาน “คลิปวิดิ​โอ​ Introduction to​ English​ in​ Business​ ​Communication”  3. ชื่อรายวิชา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (VLE202)  3.1 ชื่อผลงาน “สื่อสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษผ่าน pop -up”  4. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ (VLE205)  4.1 ชื่อผลงาน “My Future Career”  4.2 ชื่อผลงาน “โครงการ​ 365 VRU​ give​ challenge”  5. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน (VLE206)  5.1 ชื่อผลงาน “Product Sales​ Presentation”  6. ชื่อรายวิชา กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (VLE210)  6.1 ชื่อผลงาน “Learning English with Podcasts”  7. ชื่อรายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (VLE309)  7.1 ชื่อผลงาน “Learning English with Podcasts”  8. ชื่อรายวิชา กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (VLE310)  8.1 ชื่อผลงาน “How I See Myself in the Next 10 Years” |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  89.79 | โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากลประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน 4,272 คน โดยผลการดำเนินงานมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน 3,836 คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 89.79 ดังนี้  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 (รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,124 คน เข้าร่วมจำนวน 1,032 คน คิดเป็นร้อยละ 91.81)   | ลำดับ | ชื่อโครงการ | คณะ | จำนวนทั้งสิ้น  (คน) | เข้าร่วม(คน) | วันเดือนปี | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | คก.อบรมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน (ศูนย์ภาษา) | ทุกคณะ | 1,000 | 927 |  | | 2. | คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ รหัส 62 | คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ | 48 | 44 |  | | 3 | คก.อบรมความรู้TOEIC (TOEIC Preparation1) | วิทยาลัยนวัตกรรม  การจัดการ | 50 | 41 |  | | 4. | คก.พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในศตวรรษที่21 | มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว | 26 | 20 |  | | รวมจำนวนทั้งสิ้น | | | 1,124 | 1,032 | ร้อยละ 91.81 |   หมายเหตุ คก.ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นี้กำหนดตามกลุ่มเป้าหมายคือ 1,000 คน ที่เลือกลงทะเบียนอบรมแทนเรียนรายวิชา  และนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรอบรมเฉพาะกลุ่มแบบเข้มข้น จึงไม่ใช่จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่คงอยู่  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 (รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,189 คน เข้าร่วมจำนวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 82)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ลำดับ | ชื่อโครงการ | คณะ | จำนวนทั้งสิ้น  (คน) | เข้าร่วม(คน) | วันเดือนปี | | 1. | คก.อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ (เทคนิคการทำข้อสอบการอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening)) | คณะครุศาสตร์ | 273 | 273 | 1, 2, 4 มิ.ย. 63 | | 2. | ภาษาอังกฤษสำหรับโครงการครูคืนถิ่น | 42 | 42 |  | | 3. | คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ | คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ | 35 | 34 | 2 ก.พ. - 8 มี.ค. 63/3 - 27 ก.พ. 63 | | 4. | คก.อบรมความรู้ TOEIC (รู้ทันข้อสอบใหม่ Updated TOEIC 2020 พิชิตB1 CEFR สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ) | 6 | 6 | 25 ม.ค. 63 – 29 มี.ค. 63 | | 5. | คก.อบรมความรู้ TOEIC (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการอบรมความรู้ TOEIC) | 272 | 231 | 27-30 มิ.ย.63,1-2,4-9,11-12,18-19ก.ค.63 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ลำดับ | ชื่อโครงการ | คณะ | จำนวนทั้งสิ้น  (คน) | เข้าร่วม(คน) | วันเดือนปี | | 6. | คก.Techniques to speak English with confidence in the 21st Century | คณะวิทยาการจัดการ | 235 | 198 | 18-19, 25-26 ก.ค. 63 | | 7. | คก.อบรมความรู้TOEIC (TOEIC Preparation2) | วิทยาลัยนวัตกรรม  การจัดการ | 14 | 13 | 14 – 22 มี.ค. 63 /10 มี.ค. – 26 พ.ค. 63 | | 8. | คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร | คณะวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี | 125 | 0 | 1,8,15 มี.ค. 63 | | 9. | คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 65 | 61 | 2,9 ก.พ./16,23 ก.พ. 63 | | 10. | คก.อบรมทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | คณะเทคโนโลยี การเกษตร | 25 | 22 | 1–30 มิ.ย. 63 | | 10. | คก.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 97 | 95 | 24-28 ก.พ. 63, 2-3 มี.ค. 63 | | รวมจำนวนทั้งสิ้น | | | 1,189 | 975 | ร้อยละ 82 |   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 (รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,608 คน เข้าร่วมจำนวน 1,545 คน คิดเป็นร้อยละ 96.08)   | ลำดับ | ชื่อโครงการ | คณะ | จำนวนทั้งสิ้น  (คน) | เข้าร่วม(คน) | วันเดือนปี | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | คก.อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ (เทคนิคการทำข้อสอบการอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening)) | คณะครุศาสตร์ | 346 | 346 | 1, 2, 4 มิ.ย. 63 | | 2. | คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ | คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ | 46 | 45 | 2 ก.พ. - 8 มี.ค. 63 / 3 - 27 ก.พ. 63 | | 3. | คก.อบรมความรู้ TOEIC (รู้ทันข้อสอบใหม่ Updated TOEIC 2020 พิชิตB1 CEFR สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ) | 7 | 5 | 25 ม.ค. 63 – 29 มี.ค. 63 | | 4. | คก.อบรมความรู้ TOEIC (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการอบรมความรู้ TOEIC) | 312 | 277 | 12-23 ก.พ. 63, 1, 7, 8 มี.ค. 63 |  | ลำดับ | ชื่อโครงการ | คณะ | จำนวนทั้งสิ้น  (คน) | เข้าร่วม(คน) | วันเดือนปี | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5. | คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 | คณะวิทยาการจัดการ | 378 | 376 | ก.ค. 63 | | 6. | คก.TOEIC Boot Camp 1 | วิทยาลัยนวัตกรรม  การจัดการ | 26 | 25 | 7 - 17 มี.ค. 63 /10 มี.ค. – 26 พ.ค. 63 | | 7. | คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร | คณะวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี | 216 | 202 | 1,8,15 มี.ค. 63 | | 8. | คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 96 | 91 | 1,8 ก.พ./15,22 ก.พ./29 ก.พ., 7 มี.ค. 63 | | 9. | คก.อบรมความรู้ VRU-TEP (เพื่อเตรียมสอบ VRU-TEP) | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 44 | 43 | 11-14,  26-28 ก.พ. 63 | | 10. | คก.อบรมความรู้ VRU-TEP (การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ) | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 118 | 116 | 19-20, 24-25 ก.พ., 2-4 มี.ค. 63 | | 11. | คก.พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในศตวรรษที่ 21 | มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว | 19 | 19 | 29 ก.พ. 63, 1-6 มี.ค. 63 | | รวมจำนวนทั้งสิ้น | | | 1,608 | 1,545 | ร้อยละ 96.08 |   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 เฉพาะคณะครุศาสตร์ (รวมจำนวนทั้งสิ้น 310 คน เข้าร่วมจำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 78.39)   | ลำดับ | ชื่อโครงการ | คณะ | จำนวนทั้งสิ้น  (คน) | เข้าร่วม(คน) | วันเดือนปี | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | คก.ความรู้ TOEIC/60ชม. | คณะครุศาสตร์ | 310 | 243 |  | | รวมจำนวนทั้งสิ้น | | | 310 | 243 | ร้อยละ 78.39 |   นักศึกษาเข้าใหม่ รหัส 63 (ว.นวัตกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน เข้าร่วมจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 )   | ลำดับ | ชื่อโครงการ | คณะ | จำนวนทั้งสิ้น  (คน) | เข้าร่วม(คน) | วันเดือนปี | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาเข้าใหม่  (เปลี่ยนแปลงจากโครงการเดิมและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย) | วิทยาลัยนวัตกรรม  การจัดการ | 41 | 41 |  | | รวมจำนวนทั้งสิ้น | | | 41 | 41 | ร้อยละ 100 | |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือภายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 14  เครือข่าย | ……  เครือข่าย  ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน.....เครือข่ายได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 5  เครือข่าย | ……  เครือข่าย  ไม่ได้ดำเนินการ | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | 40  ล้านบาท | 1  ล้านบาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1,000,000 บาท (นับตามปีงบประมาณ)  (ไตรมาสที่ 1 = 898,980 ; ไตรมาสที่ 2 = ................ ; ไตรมาสที่ 3 = ................, ไตรมาสที่ 4 = ..........)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ที่ | คณะ/หน่วยงาน | จำนวนเรื่อง | จำนวนเงิน | หมายเหตุ | | 1 | ศูนย์ภาษา | 1 | 1,000,000 |  | | รวม | | 1 | 1,000,000 |  |   1. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ งบประมาณจาก สำนักงานเลขาธิการศึกษา จำนวน  1,000,000 บาท (สัญญาจัดทำปีงบประมาณ 2562 ตั้งเรื่องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563) |
| 2.3.1โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัย ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  9 | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 11 คน จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9 แยกระดับชาติและนานาชาติ   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ที่ | ชื่องานวิจัย | ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย | ระดับชาติ/นานาชาติ | ชื่อวารสารตีพิมพ์/  สถานที่เผยแพร่ | ว/ด/ป ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ | | 1 | แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ | รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ | ระดับชาติ | วารสารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 | |

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ  5 | ระดับ  .........  ไม่ได้ดำเนินการ | ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ  5 | ระดับ  .........  ไม่ได้ดำเนินการ | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  .........  ไม่ได้ดำเนินการ | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  99.66 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 280,000 บาท ตั้งเบิกจำนวน 279,054 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.66   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ | | ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | 84,000 | 125,154 | 44.70 | | ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | 70,000 | 125,438 | 44.80 | | ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | 70,000 | 208,136 | 74.33 | | ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 | 56,000 | 279,054 | 99.66 | | รวม | 280,000 | 279,054 | 99.66 | |  |  |  |  | |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  .......  ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน ..............บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน .......... บาท คิดเป็นร้อยละ .............. ของแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ ....................   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส | แผน | ผล | ร้อยละ | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | รวม |  |  |  | |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | ระดับ  5 | ระดับ  .........  ไม่ได้ดำเนินการ | ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากกว่า4.51 | .........  ไม่ได้ดำเนินการ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่ ..............จำแนกตามด้าน  1. ด้านที่................อยู่ที่...............  2. ด้านที่................อยู่ที่...............  3. ด้านที่................อยู่ที่...............  4. ด้านที่................อยู่ที่...............  5. ด้านที่................อยู่ที่...............  ข้อมูล ณ วันที่........................... |