**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน....กองนโยบายและแผน........**

**ผลการดำเนินงานไตรมาที่ .....1.....**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่..1/10/2561..ถึง...31/12/2561...**

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  90 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,390,178.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน 382,368.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ได้แก่  ไตรมาส 1 จำนวน 756,259.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน 382,368.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 50.56  ไตรมาส 2 จำนวน 870,617.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………..  ไตรมาส 3 จำนวน 388,257.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….  ไตรมาส 4 จำนวน 375,045.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน10,600บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน 3,710 บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน  550 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 |