**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

**ผลการดำเนินงานไตรมาที่ 3**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562**

**เป้าประสงค์ที่ 1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............3................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) | 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | ในปีการศึกษา......2561......... มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)……4….หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร...4......หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน ......4...... หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ .....100.....โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ.2 |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  59.11 | งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) จำนวน 2,319,521 บาท โดย  ไตรมาส..1.. ตั้งเบิกงบประมาณจำนวน ....782,843.50.... บาท คิดเป็นร้อยละ..33.75…  ไตรมาส..2.. ตั้งเบิกงบประมาณสะสมจำนวน ...1,229,366.80.... บาท คิดเป็นร้อยละ..53.00…  ไตรมาส..3.. ตั้งเบิกงบประมาณสะสมจำนวน ...1,371,153.40.... บาท คิดเป็นร้อยละ..59.11…  ไตรมาส..4.. ตั้งเบิกงบประมาณสะสมจำนวน ....... บาท คิดเป็นร้อยละ..… |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา | ร้อยละ  95 | ร้อยละ  ……….  อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปีการศึกษา ...1/2561.... มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .....296....... และปีการศึกษา ...2/2561.... มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .....227....... รวมรายวิชาทั้งสิ้น ....523......และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน ....................... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ...........................ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วน  **1. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์** ภาคเรียนที่ 1/2561 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 39 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 25 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 64.10  **2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน** ภาคเรียนที่ 1/2561 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 17 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 16 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 94.12  **3. สาขาวิชาการสารสนเทศศาสตร์** ภาคเรียนที่ 1/2561 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 17 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 3 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 17.65  **สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์**  1. ชื่อรายวิชา ....การเสนอผลงานทางดนตรี... หลักสูตร.....ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์….  1.1 ชื่อผลงาน ..การนำเสนอผลงานทางดนตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้งาน การแสดง International Jazz Conference 2019 และงานการเผยแพร่และเข้าร่วมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  2. ชื่อรายวิชา …ปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้องสากล 1- 6….. หลักสูตร.....ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์….  2.1 ชื่อผลงาน.. Jazz Night Concert....  **สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน**  3. ชื่อรายวิชา.. HCD101.หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา HCD102 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน  HCD103 องค์กรชุมชนและการพัฒนา HCD104 การจัดการองค์กรท้องถิ่น HCD105 ชุมชนศึกษา..หลักสูตร...การพัฒนาชุมชน....  3.1 ชื่อผลงาน..รายงานการศึกษาชุมชนท้องถิ่น....  4. ชื่อรายวิชา.. HCD108 หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน HCD109 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  .หลักสูตร...การพัฒนาชุมชน.......  4.1 ชื่อผลงาน...กิจกรรมรับของบริจาคมูลนิธิกระจกเงา......  4.2 ชื่อผลงาน...โปสเตอร์แสดงองค์ความรู้การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน...  5. ชื่อรายวิชา... HCD112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา HCD203 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน HCD216 การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม HCD319 สัมมนาการพัฒนาชุมชน..หลักสูตร...การพัฒนาชุมชน.......  5.1 ชื่อผลงาน.....หูกทอผ้า/ผ้าทอ.........  6. ชื่อรายวิชา... HCD311 การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน HCD315 กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน...หลักสูตร....การพัฒนาชุมชน....  6.1 ชื่อผลงาน..รายงานการวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน....  7. ชื่อรายวิชา... HCD110 การวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาชุมชน HCD301 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  HCD304 วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน..หลักสูตร...การพัฒนาชุมชน.....  7.1 ชื่อผลงาน.....รายงานการศึกษาชุมชน......  **สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์**  8. ชื่อรายวิชา... HIS 224 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในงานสารสนเทศ..หลักสูตร...สารสนเทศศาสตร์.....  8.1 ชื่อผลงาน.....งานออกแบบโปสเตอร์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของไทย......  9. ชื่อรายวิชา... HIS 315 สารสนเทศเพื่อธุรกิจ..หลักสูตร...สารสนเทศศาสตร์.....  9.1 ชื่อผลงาน.....แผนธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0......  10. ชื่อรายวิชา... HIS 322 การเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ..หลักสูตร...สารสนเทศศาสตร์.....  10.1 ชื่อผลงาน.....คู่มือการเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา...... |
|  |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ  80  (1,679 คน) | ร้อยละ  ……….  อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น.......30.......โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย....2,098...คน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม........... คน ได้แก่  1.รหัส 06-04-06-001 ชื่อโครงการ/กิจกรรม...ปฐมนิเทศนักศึกษา..สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา....กลุ่มเป้าหมายจำนวน...600....คน เข้าร่วมจำนวน....320..คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม.........  2. รหัส 06-04-06-002 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)..สาขา...คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุ่มเป้าหมายจำนวน....380...คน เข้าร่วมจำนวน...380...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา...ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม....  3. รหัส 06-04-06-003 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์..สาขา....คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...55....คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา  4. รหัส 06-04-06-004 ชื่อโครงการ/กิจกรรม...กีฬาส่งเสริมสุขภาพ HUSO Sports Challenge 2018..สาขา...คณะกรรมการกิจการนักศึกษา...กลุ่มเป้าหมายจำนวน...300....คน เข้าร่วมจำนวน...300...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา...ด้านการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีม ด้านการสื่อสาร ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม..........  5. รหัส 06-04-06-005 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. HUSO Volunteer พัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว และพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา..สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา....กลุ่มเป้าหมายจำนวน...86....คน เข้าร่วมจำนวน...56...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านจิดอาสา ความช่วยเหลือ เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน.........  6. รหัส 06-04-06-006 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..จัดตั้งศูนย์จิตอาสา HUSO Volunteer Center..สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...86....คน เข้าร่วมจำนวน..20..คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านการทำงานเป็นทีม..  7. รหัส 06-04-06-007 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่..สาขา...คณะกรรมการกิจการนักศึกษา....กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน..80....คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา...ทักษะชีวิตและอาชีพ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม...  8. รหัส 06-04-06-008 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างผู้นำนักศึกษาต้นแบบ..สาขา....คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...80....คน เข้าร่วมจำนวน...60...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา....ทักษะชีวิตและอาชีพ..................  9. รหัส 06-04-06-009 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..การพัฒนานักศึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรม Photoshop ในการเรียนและการทำงาน..สาขา...การพัฒนาชุมชน..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...50....คน เข้าร่วมจำนวน..50....คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี...  10. รหัส 06-04-06-010 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. The Career Preparation Training..สาขา..ภาษาอังกฤษ.....กลุ่มเป้าหมายจำนวน...80....คน เข้าร่วมจำนวน...78...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางด้านภาษา....  11. รหัส 06-04-06-011-012 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาศิลปกรรม..สาขา...ทัศนศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...55....คน เข้าร่วมจำนวน...40...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.....ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม.................  12. รหัส 06-04-06-013-014 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. พัฒนาคุณลักษณะนักจิตวิทยาที่พึงประสงค์..สาขา....จิตวิทยา.......กลุ่มเป้าหมายจำนวน...312....คน เข้าร่วมจำนวน...302...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา...ทักษะชีวิตและอาชีพ. การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ การมีจิตอาสา....  13. รหัส 06-04-06-015-016 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการศึกษาดูงาน..สาขา....จิตวิทยา.....กลุ่มเป้าหมายจำนวน...116....คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา....ทักษะชีวิตและอาชีพ.....  14. รหัส 06-04-06-017 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านคนต้นแบบ..สาขา.....จิตวิทยา....กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  15. รหัส 06-04-06-018-019 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนฝึกงาน..สาขา....จิตวิทยา.....กลุ่มเป้าหมายจำนวน...79....คน เข้าร่วมจำนวน...83...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติให้เข้าใจทักษะการทำงาน..  16. รหัส 06-04-06-020 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาภาคพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21..สาขา......จิตวิทยา...กลุ่มเป้าหมายจำนวน....20...คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  17. รหัส 06-04-06-018-021 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยวในต่างประเทศ..สาขา....ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ....กลุ่มเป้าหมายจำนวน....8...คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.................  18. รหัส 06-04-06-018-022 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. EICIP Camp..สาขา....ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ..กลุ่มเป้าหมายจำนวน....8...คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  19. รหัส 06-04-06-018-023 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21..สาขา....สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา...กลุ่มเป้าหมายจำนวน....44...คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  20. รหัส 06-04-06-024-025 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง..สาขา....สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา...กลุ่มเป้าหมายจำนวน...50..คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  21. รหัส 06-04-06-026-027 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารในศตวรรษที่ 21..สาขา...ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร..กลุ่มเป้าหมายจำนวน....28...คน เข้าร่วมจำนวน..33...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์....  22. รหัส 06-04-06-028 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การเรียนรู้จากมืออาชีพและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคม..สาขา...ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร...กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา...................  24. รหัส 06-04-06-029 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์..สาขา....สารสนเทศศาสตร์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  25. รหัส 06-04-06-030 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชากฎหมาย..สาขา....นิติศาสตร์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน..100.....คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................  26. รหัส 06-04-06-031 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. ศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลและหรือศุลกากร..สาขา....นิติศาสตร์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...80....คน เข้าร่วมจำนวน...110..คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ทักษะด้านชีวิตและอาชีพเรียนรู้บสถานการณ์จริงที่ไปศึกษาดูงาน....  27. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. Workshop นักดนตรีสู่มืออาชีพ ครั้งที่ 2 และการแข่งขันดนตรี..สาขา....ดุริยางคศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...140....คน เข้าร่วมจำนวน...300..คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์....  28. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย..สาขา....ดุริยางคศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...11....คน เข้าร่วมจำนวน...16....คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์....  29. รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. พัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะและเพิ่มพูนประสบการณ์ดนตรีเพื่อก้าวสู่ระดับสากล............สาขา....ดุริยางคศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...92....คน เข้าร่วมจำนวน...92....คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์....  30. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. การแสดงดนตรี The soundtrack concert และการแสดงดนตรี VRU Celebration........สาขา....ดุริยางคศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...60....คน เข้าร่วมจำนวน...60....คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงออกและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์.... |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ  30 | ร้อยละ  ……….  อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน...1,693...คน เข้าร่วมจำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ..................  1. รหัส 06-05-04-001 ชื่อโครงการ/กิจกรรม...พัฒนาจิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน..กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน  2. รหัส 06-05-04-003-004 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..การศึกษาผู้ประกอบการด้านเกษตรภาคกลาง...กับชุมชนชื่อ...ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และ ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี..วัน/เดือน/ปี/...1 ต.ค.-30 ธ.ค.2561....จังหวัด...สิงห์บุรี.....หลักสูตรสาขา.....การพัฒนาชุมชน....กลุ่มเป้าหมายจำนวน..24.....คน เข้าร่วมจำนวน...24...คน  3. รหัส 06-05-04-005-006 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสิงห์บุรี...กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน  4. รหัส 08-02-02-001 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..สำรวจข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์...กับชุมชนชื่อ..บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และชุมชนบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว...วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน  5. รหัส 08-02-02-002-003 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุข บ้านคลองสิบสาม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา.จ.ปทุมธานี..กับชุมชนชื่อ..ชุมชนคลอง 13 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี..วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน  6. รหัส 08-02-02-004 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ (Public Lecture)..กับชุมชนชื่อ..ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี..วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน  7. รหัส 08-02-02-005 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..จริยธรรมผ่านเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนา...กับชุมชนชื่อ...โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)...วัน/เดือน/ปี/...21 พฤศจิกายน 2561..จังหวัด..ปทุมธานี..หลักสูตรสาขา...การพัฒนาชุมชน...กลุ่มเป้าหมายจำนวน....52...คน เข้าร่วมจำนวน...52...คน  8. รหัส 08-02-02-006 ชื่อโครงการ/กิจกรรม..โครงการบริการวิชาการพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรี (โรงเรียนในจังหวัด สระบุรี อยุธยา, อ่างทอง)...กับชุมชนชื่อ.1).โรงเรียนแก่งคอย...วัน/เดือน/ปี/...29 สิงหาคม 2561....จังหวัด..สระบุรี...หลักสูตรสาขา..ดุริยางคศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...40....คน เข้าร่วมจำนวน..250....คน ชุมชน 2)...วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง........วัน/เดือน/ปี/...31 ตุลาคม 2561....จังหวัด..อ่างทอง...หลักสูตรสาขา..ดุริยางคศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...40....คน เข้าร่วมจำนวน..60....คน ชุมชน 3)...โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง........วัน/เดือน/ปี/...31 มกราคม 2562....จังหวัด..ปราจีนบุรี...หลักสูตรสาขา..ดุริยางคศิลป์..กลุ่มเป้าหมายจำนวน...40....คน เข้าร่วมจำนวน..60....คน  9. รหัส 08-02-02-007-008ชื่อโครงการ/กิจกรรม..จิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ด้วยการบริการวิชาการต่อชุมชนท้องถิ่น...กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน |
| 1.2.4.โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต | 1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  51.55 | จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน ......364...... คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน .......358........คน คิดเป็นร้อยละ  ...51.55.....  แยกผลตามคณะได้  ตารางแสดงร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **สาขาวิชา** | **จำนวนบัณฑิตทั้งหมด** | **จำนวนบัณฑิตตอบแบบสอบถาม** | **จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี** | **คิดเป็นร้อยละ** | | 1. รัฐประศาสนศาสตร์ | 133 | 84 | 31 | 53.62 | | 2. นิติศาสตร์ | 19 | 14 | 8 | 75.00 | | 3. การพัฒนาชุมชน | 29 | 13 | 10 | 84.62 | | 4. ทัศนศิลป์ | 8 | 4 | 0 | 0.00 | | 5. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 43 | 33 | 16 | 54.84 | | 6. ดนตรีสากล | 3 | 3 | 1 | 66.67 | | 7. จิตวิทยา | 75 | 43 | 22 | 54.76 | | 8. ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร | 18 | 9 | 6 | 66.67 | | 9. ภาษาอังกฤษ | 17 | 12 | 8 | 66.67 | | 10. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 11 | 9 | 5 | 62.50 | | 11. สารสนเทศศาสตร์ | 6 | 3 | 1 | 33.33 | | 12. ศิลปะการแสดง | 2 | 1 | 0 | 0.00 | | **รวมทั้งสิ้น** | **364** | **358** | **108** | **51.55** | |
| 1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ | ร้อยละ  50 | ร้อยละ  ……….  อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน ....364........ คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน ........110....... คิดเป็นร้อยละ....4.85........  แยกผลตามคณะได้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 29 | 10 | 34.48 | 49.32 | 4.93 | | 2 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 75 | 18 | 24.00 | 88.60 | 4.92 | | 3 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล | 3 | 1 | 33.33 | 5.00 | 5.00 | | 4 | หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ | 19 | 10 | 52.63 | 48.44 | 4.84 | | 6 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 17 | 8 | 47.06 | 33.80 | 4.23 | | 7 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 11 | 4 | 36.36 | 19.95 | 4.99 | | 8 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร | 18 | 5 | 27.78 | 24.92 | 4.98 | | 9 | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 133 | 40 | 30.08 | 190.81 | 4.77 | | 10 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 43 | 13 | 30.23 | 63.79 | 4.91 | | 12 | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 6 | 1 | 16.67 | 5.00 | 5.00 | |  | **รวม** | **364** | **110** | **33.26** | **52.96** | **4.85** | |
| 1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) | 1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | ร้อยละ  50 | ร้อยละ  54.54 | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด.....11.....หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน.....6.....หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ.....54.54......  1. ชื่อหลักสูตร..ภาษาไทย  2. ชื่อหลักสูตร..ทัศนศิลป์  3. ชื่อหลักสูตร..สารสนเทศศาสตร์  4. ชื่อหลักสูตร..จิตวิทยา  5. ชื่อหลักสูตร..นิติศาสตร์  6. ชื่อหลักสูตร..ภาษาอังกฤษ |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  39.40 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล...........6.........โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน....1,693......คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน.......667.......คน คิดเป็นร้อยละ...39.40.. ได้แก่  **นักศึกษาชั้นปีที่ 1**  1. รหัส 06-08-01-001 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. Intensive English Preparation....จำนวนทั้งสิ้น....40.....คน เข้าร่วมจำนวน....46.......คน วันเดือนปี..17-24 ตุลาคม 2561..  **นักศึกษาชั้นปีที่ 2**  2. รหัส 06-08-01-001 ชื่อโครงการ/กิจกรรม...The CEFR Camp....จำนวนทั้งสิ้น........38......คน เข้าร่วมจำนวน.........38......คน วันเดือนปี....มิถุนายน 2562...  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.. Communicative English in the 21th Century....จำนวนทั้งสิ้น......46.....คน เข้าร่วมจำนวน.....46.......คน วันเดือนปี....มีนาคม 2562....  4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม....English Academic Reading and Writing....จำนวนทั้งสิ้น......402........คน เข้าร่วมจำนวน.........140..........คน วันเดือนปี.....กุมภาพันธ์ –มีนาคม 2562..............  **นักศึกษาชั้นปีที่ 3**  5. รหัส 06-08-13-001 ชื่อโครงการ/กิจกรรม... Effective English in the 21th Century.....จำนวนทั้งสิ้น.....320.........คน เข้าร่วมจำนวน....141......คน วันเดือนปี กุมภาพันธ์ –มีนาคม 2562......  **นักศึกษาชั้นปีที่ 4**  7. รหัส 06-08-13-004 ชื่อโครงการ/กิจกรรม....TOEIC Boot Camp...จำนวนทั้งสิ้น....412....คน เข้าร่วมจำนวน......302....คน วันเดือนปี.... 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562.... |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 11  เครือข่าย | ……3….  เครือข่าย | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน...3...เครือข่ายได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน...โครงการบริการวิชาการการแสดงดนตรีจัดหารายได้ ระหว่าง สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์..ระหว่าง..สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...กับ.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ..สถานที่.....พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ.....วันเดือนปี... 25 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562......  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน....การแสดงดนตรีโดยวง Valaya Alongkorn Rajabhat University Bigband ในงาน The Starry X' mas Starlight...ระหว่าง..สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์..กับ..ห้างสรรพสินค้า Zpell...สถานที่..ห้างสรรพสินค้า Zpell....วันเดือนปี..25 ธันวาคม พ.ศ. 2561...  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน..โครงการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วารสาร Asian Humanities and Social Sciences Review)...ระหว่าง...คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....กับ..สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์..สถานที่....คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์....วันเดือนปี................... |
| ~~1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ~~ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 5  เครือข่าย | ……….  เครือข่าย | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
| ~~1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู~~ | ~~1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~80~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~……….~~ | ~~จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวน...........คน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน........คน~~  ~~นักศึกษาชั้นปีที่ 1~~  ~~1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~นักศึกษาชั้นปีที่ 2~~  ~~1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~นักศึกษาชั้นปีที่ 3~~  ~~1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~นักศึกษาชั้นปีที่ 4~~  ~~1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~นักศึกษาชั้นปีที่ 5~~  ~~1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~  ~~3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............~~ |

**เป้าประสงค์ที่ 2** วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ..........2.............** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | | 35  (2.3)  ล้านบาท | 2,712,082.50บาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ....2562.... จำนวน..2,712,082.50.....บาท (ลำดับที่ 1 – 6)  แยกตามคณะ  **(นับตามปีงบประมาณ)**  1. ชื่อโครงการวิจัย..โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ...งบประมาณจาก...สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)...จำนวน...2,898,165.....บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 – 18 กันยายน 2562  1) ชื่อผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...50... เป็นเงิน..1,449,082.50 บาท.....  2) ชื่อผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอยา สุอังคะวาริน (สังกัด ม.ราชมงคลธัญบุรี) สัดส่วนผลงาน  ร้อยละ...25.... เป็นเงิน..724,541.25 บาท.....  3) ชื่อผู้ร่วมวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง (สังกัด ม.ราชมงคลธัญบุรี) สัดส่วนผลงาน .  ร้อยละ...25.... เป็นเงิน.... 724,541.25 บาท........  2. ชื่อโครงการวิจัย...ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุรวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์..งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...จำนวน...20,000.....บาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  1) ชื่อผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ..50.. เป็นเงิน..10,000 บาท..  2) ชื่อผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ศิริพร จิระชยประสิทธิ (สังกัด GE) สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...30.. เป็นเงิน...6,000 บาท  3) ชื่อผู้ร่วมวิจัย นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ (สังกัด GE) สัดส่วนผลงาน ร้อยละ..20.. เป็นเงิน...4,000 บาท    3. ชื่อโครงการวิจัย..การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัมนาท้องถิ่น หมู่ 8 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี...งบประมาณจาก...กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...จำนวน...154,000.....บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  1) ชื่อผู้ร่วมวิจัย อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 100 เป็นเงิน 154,000 บาท  4. ชื่อโครงการวิจัย..การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว...งบประมาณจาก...กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...จำนวน...154,000.....บาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  1) ชื่อผู้ร่วมวิจัย อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 100 เป็นเงิน 154,000 บาท  5. ชื่อโครงการวิจัย..สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...งบประมาณจาก...สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...จำนวน...410,000.....บาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  1) ชื่อผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...60... เป็นเงิน.246,000 บาท  2) ชื่อผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...20... เป็นเงิน..82,000 บาท  3) ชื่อผู้ร่วมวิจัย นางสาวเฉลิมพร โตสงวน สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...20....เป็นเงิน..82,000บาท  6. ชื่อโครงการวิจัย..รายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...งบประมาณจาก...สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...จำนวน...485,000.....บาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  1) ชื่อผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...60... เป็นเงิน 291,000 บาท  2) ชื่อผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...20... เป็นเงิน 97,000 บาท  3) ชื่อผู้ร่วมวิจัย นางสาวเฉลิมพร โตสงวน สัดส่วนผลงาน ร้อยละ...20....เป็นเงิน 97,000 บาท  7. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท |
| 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | | **ร้อยละ**  **80** | **ร้อยละ**  **……….**  **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน ..................คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน............คน คิดเป็นร้อยละ...............แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์**  งานวิจัย  **1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................**  **2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................**  งานนวัตกรรม  **1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................**  **2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................**  งานสร้างสรรค์  **1. ชื่อผลงานชื่อ..การศึกษาและพัฒนาลวดลายเครื่องปั้นดินเผามอญภาคกลางเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์..............................ชื่อผู้จัดทำ..อ.ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง..ปีที่ทำผลงาน....วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)........**  **2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................** |
| 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย | 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ | | 2  ครั้ง | ……1….  ครั้ง | การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน........1.......ครั้ง  1. ชื่อการประชุม...การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ....ระดับชาติร่วมกับเครือข่าย..มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ...วันเดือนปีที่จัด......26 มิถุนายน 2562.....สถานที่..ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.... |
| 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิต ผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | | 2.3.1.1ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อผลิต ผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ………. | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด.........................คน จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจำนวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ.......................แยกระดับชาติและนานาชาติ  **1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................**  **ปีที่ทำผลงาน....................................**  **2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................**  **ปีที่ทำผลงาน....................................**  **3. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................**  **ปีที่ทำผลงาน....................................** |
| 2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | | 2.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ  5 | ระดับ  ……….  **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | *ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา*อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............2................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52 (2)  หมู่บ้าน | 2  หมู่บ้าน | **แยกรายคณะ**  1. โครงการสำรวจข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อกิจกรรมสัมพันธ์  1.1 ชุมชนบ้านป่างิ้ว ตำบลระแหง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 คน และจัดกิจรรมเพื่อคืนข้อมูลชุมชนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผลการสำรวจพบว่า ชุมชนบ้านป่างิ้วมีจำนวนทั้งสิ้น 551 ครัวเรือน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 จำนวน 23 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 จำนวน 206 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 จำนวน 180 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 จำนวน 21 ครัวเรือน และหมู่ที่ 5 จำนวน 121 ครัวเรือน การสำรวจสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคมของชุมชน มีอาชีพและรายได้จากการทำเกษตรในครัวเรือน มีพื้นที่ทำกินนอกเขตพื้นที่บ้านป่างิ้ว การรับทำงานรับจ้าง หัตกรรม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทำงานบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร รายได้จากค่าเช่า รวมถึงการเก็บของป่า ด้านรายจ่ายพบว่า ชุมชนมีรายจ่ายดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายทางการเกษตรพื้นที่นา ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าเช่าที่ดิน ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 2) ค่าใช้จ่ายทางการเกษตรพื้นที่สวน ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าอุปกรณ์การเกษตร ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตร 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ค่าข้าวสาร ค่าไฟฟ้า/น้ำประปา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ในบ้าน ค่ายานพาหนะ/ การเดินทาง/การสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว ค่าสุรา บุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน พบว่า ยังมีครัวเรือนที่เป็นหนี้สิน จำนวน 87 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของครัวเรือนทั้งหมด จากผลการสำรวจดังกล่าวจึงนำมาสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมสอบถามความต้องการของชุมชนที่ต้องการพัฒนา พบว่า 1) ด้านไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าทางถนน 2) ด้านการคมนาคม ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 3) ส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชน 4) ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และ 5) ส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะจึงนำมาสู่แผนการพัฒนาต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจะจัดโครงการ มัคคุเทศน์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน ตำบลบ้านงิ้วอาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อพัฒนาเยาวชนและชาวบ้านเป็นมัคคุเทศน์สำหรับการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตำบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  1.2 ชุมชนบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  2. โครงการความยากจน จังหวัดสระแก้ว คณะจึงนำมาสู่แผนการพัฒนาต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจะจัดโครงการส่งเสริมการปลูกและบริโภคผัก ผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามสี ตาบลบ้านไร่สามสี อาดภอวังสมบรูณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่องานพันธกิจสัมพันธ์ |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย | ระดับ  5 | ระดับ  ……….  **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | *ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย* อยู่ที่ระดับ……………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

**เป้าประสงค์ที่ 4** บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ..............3...............** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานบริหารจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ระดับ  5 | ระดับ  4 | ความสำเร็จของ การดำเนินงานบริหารจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ที่ระดับ……4…  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ระดับที่ 1 มีการดำเนินงานกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อการธำรงรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ระดับที่ 2 มีการจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและกำหนดตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ระดับที่ 3 มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้  ระดับที่ 4 มีการจัดโครงการที่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 1) โครงการมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 1 2) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-มอญ 3) โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) โครงการส่งสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลย มารยาทไทยงดงาม ตามแผนปฏิบัติการ |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ  3 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ……5………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ระดับ 1 คณะมีการจัดทำแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ระดับ 2 คณะมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 100  ระดับ 3 คณะมีระดับความสาเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 100  ระดับ 4 คณะมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรม การบริการวิชาการแสดงดนตรี (จัดหารายได้) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ........3......** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  สู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ  การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ  5 | ระดับ  5  รอผลบริหารบุคคล | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) | 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการของ การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ระดับ  4 | ระดับ  4  ผลมหาวิทยาลัย | ความสำเร็จของการดำเนินการของ การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| ~~5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย~~ | ~~5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขตามแผน~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~80~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~80~~ | ~~แผนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข จำนวน ........ ฉบับ ดำเนินการแก้ไข....................ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ได้แก่~~  ~~1.ชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข.....................................~~  ~~2. ชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข.....................................~~  ~~3. ชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข.....................................~~ |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  5  รอผลจากประกัน | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| ~~5.3.1.2. ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx)~~ | ~~ระดับ~~  ~~5~~ | ~~ระดับ~~  ~~5~~ | ~~ความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ………………………~~  ~~(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)~~  ~~......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................~~ |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  45.24 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน....6,822,300...บาท ตั้งเบิกจำนวน..1,661,045.24... บาท คิดเป็นร้อยละ..34.35.. ได้แก่  ไตรมาส 1 จำนวน...2,183,136.....บาท ตั้งเบิกจำนวน....1,754,269.34........บาทคิดเป็นร้อยละ…25.71……..  ไตรมาส 2 จำนวน...3,752,265.....บาท ตั้งเบิกจำนวน....1,331,947.71........บาทคิดเป็นร้อยละ…19.53..  ไตรมาส 3 จำนวน...1,569,129.....บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….  ไตรมาส 4 จำนวน...1,500,906.....บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………. |
| 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | ระดับ  5 | ระดับ  5  รอผลสื่อสารองค์กร | ความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  45.93 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน...71,010...บาท ไตรมาสที่ 2 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน..39,055.50....บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน.....32,613....บาท คิดเป็นร้อยละ...45.93..... |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | ระดับ  4 | ระดับ  4  รอผลบริหารจัดการ | ความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ………………………  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย  การบริการวิชาการ | 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย | มากกว่า4.51 | มากกว่า4.51  รอผลบริหารจัดการ | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่...................... |
|  | ~~5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~5~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~5~~ | ~~มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน ............. เล่ม ปี2562 จำนวน...........เล่ม เพิ่มขึ้น/ลดลง เป็น จำนวน ............ เล่ม คิดเป็นร้อยละ แยกเป็น (อธิบายทรัพยากรแต่ละประเภทจำนวนเท่าไหร่)~~ |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากว่า  4.51 | มากว่า  4.51  รอผลบริหารจัดการ | * จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่...................... |
| ~~5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์~~ | ~~5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์~~ | ~~ระดับ~~  ~~4~~ | ~~ระดับ~~  ~~4~~ | ~~ความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ………………………~~  ~~(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)~~  ~~......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................~~ |
| ~~5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต~~ | ~~5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~90~~ | ~~ร้อยละ~~  ~~90~~ | ~~จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน...................บาท ตั้งเบิกจำนวน................. บาท คิดเป็นร้อยละ........ ได้แก่~~  ~~ไตรมาส 1 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………..~~  ~~ไตรมาส 2 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ………..~~  ~~ไตรมาส 3 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….~~  ~~ไตรมาส 4 จำนวน........บาท ตั้งเบิกจำนวน............บาทคิดเป็นร้อยละ……….~~ |