**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน...สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ...**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ......4......**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562**

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............4................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52 หมู่บ้าน | ……6…. หมู่บ้าน | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 52 หมู่บ้าน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รับผิดชอบดูแล จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ **บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4** ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 11 ครัวเรือน รวมทั้งทหมด 14 คน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการพัฒนาเสริมทักษะอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้**ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23 มกราคม 2562** พบผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ และความรู้จักกับผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงสนทนาร่วมกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ข้อมูลสภาพนิเวศวิทยา ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านศาสนาและวัฒนธรรม ข้อมูลด้านกลุ่มอาชีพ และข้อมูลด้านแผนการดำเนินการพัฒนาชุมชน และสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจากข้อเสนอแนะของประชากรในชุมชน และกำหนดประเด็นการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย**ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562** ศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสำรวจพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน บริเวณชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลที่ได้รับคือได้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจนได้แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน**ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือนและการทำแผนประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน มีประชาชนและผู้ดำเนินงานเข้าร่วมจำนวน 17 คน ผลของการอบรมพบว่าประชาชนที่ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนและการทำแผนประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเป็นแกนนำสำคัญ**ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562** นัดพบกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน โดยการประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนในชุมชนที่สนใจเพื่อหาแนวทางในการสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่ร่วมโครงการฯ ทราบถึงแนวทางในการสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ กำหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ สิ่งสนับสนุน อันจะนำไปสู่การปรับใช้กับการดำเนินโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเป็นแกนนำสำคัญ**ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562** นำประชาชนในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการเพาะเห็ด ณ ฟาร์มเห็ดป้านา หมู่ที่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้เข้าร่วม 17 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมทักษะอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน อันจะนำไปสู่การปรับใช้กับโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าไปช่วยพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเป็นแกนนำสำคัญ**ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562** ศึกษาพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลที่ได้รับคือ ได้พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจนได้แหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน**ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2562** จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้เข้าร่วม 17 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และกระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน รวมถึงมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้น **ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562** จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ครั้งที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น**ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562** จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ประชาชน ครั้งที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น**ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานร่วมกับชุมชนในระยะทดลองตลาดโดยบูรณาการกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นและประชาชน ประชาชน ครั้งที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วม 16 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด และมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกลุ่มอาชีพมากขึ้น**ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ครั้งที่ 1 ผลที่ได้รับคือ ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน**ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ครั้งที่ 2 ผลที่ได้รับคือ ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน**ครั้งที่ 13 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ครั้งที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วม 17 คน ผลที่ได้รับคือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงต้นทุน จุดค้มทุน และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต **สรุปผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า ประชาชนมีการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถยกระดับทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนโดยการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน รวมกลุ่มได้ 14 คน จำนวน 11 ครัวเรือน ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์ ตลอดจนยังสามารถยกระดับรายได้ให้กับประชาชนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.62 ต่อครัวเรือน (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 5)**บ้านตลาดบางเตย หมู่ที่ 5** ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 20 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ต้องการจัดให้มีการผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่น โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562** ประชุม ระดมความคิดร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลที่ได้รับ คือ ได้รู้ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่น และได้แนวทางในการสร้างโครงร่างเพื่อออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริก ปลาป่น **ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562** ประชุมปฏิบัติการออกแบบตราสินค้า และประชุมปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสร้างตราสินค้า และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาป่น ได้แบบตราสินค้าน้ำพริกปลาป่น ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจ และได้บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุน้ำพริกปลาป่น **ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ เรื่อง หลักสูตรถนอมอาหารน้ำพริกปลาป่น ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ถนอมอาหารน้ำพริกปลาป่น”วิทยากรสอนภาคปฏิบัติการ สาธิตกรรมวิธีการถนอมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการ ตามการสาธิตการถนอมอาหาร วิทยากรสรุปให้คำแนะนำการถนอมอาหารน้ำพริกปลาป่น **ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562** ประชุมกับผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่นของผู้เข้าร่วมโครงการ และให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงขั้นตอนการใช้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์หลังจากผลิตเสร็จแล้ว ได้ลองติดตราสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี **ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ ติดตามผลการวางจำหน่ายของน้ำพริกปลาป่น พบว่า ทุกคนมีความพึงพอใจที่ได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น อีกทั้งมีการวางจำหน่ายจริง ตามตลาดที่เคยวางจำหน่าย และผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทางกลุ่มผลิตอยู่แล้ว และเพิ่มช่องทางต่าง ๆ เช่น โรงงานบริเวณใกล้เคียง ร้านค้า ตลาดนัด เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย **ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ประชุมสรุปผลโครงการร่วมกับชุมชน พบว่า ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีโครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ อีกทั้งยังกังวลถึงเรื่อยรายได้ที่จะได้จากการวางจำหน่าย เกรงว่าจะไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ ทุกคนลงความคิดเห็นว่า อยากทำโครงการอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยลงมาช่วยเหลือ ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทำในครั้งนี้ และในอนาคต ผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้เกิดความยั่งยืนที่สุด **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่นตามความต้องการ อีกทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเฉลี่ยให้สมาชิก พบว่าครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 20 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จึงถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ**บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 6** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 20 ครัวเรือนทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการพัฒนาไข่เค็มดินสอพอง น้ำพริกเผาไข่เค็ม และข้าวปลอดภัย โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562** ทำการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ในการนี้พัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่จากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการ โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลของการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับทำน้ำพริกเผาไข่เค็มได้ **ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562** ทำการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเก็บรักษา การถนอมอาหารน้ำพริกเผาไข่เค็ม และไข่เค็ม” มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลของการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการถนอมอาหารน้ำพริกเผาไข่เค็ม ไข่เค็ม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาต่อได้ **ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมปฏิบัติการออกแบบและผลิตตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลของการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและผลิตตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ สามารถนำความรู้ออกแบบจนได้ฉลากสินค้าทั้ง 3 ชนิด **ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมติดตามผลการผลิตและแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน พบว่ากลุ่มสามารถผลิตสินค้าทั้ง 3 ชนิดออกมาเพื่อการจำหน่ายได้ และสินค้ามีคุณภาพดี **ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมติดตามการขายและให้คำแนะแนวทางการขาย มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน ในการดำเนินงานมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการดำเนินโครงการให้คำแนะนำอีกด้วย การดำเนินงานพบว่า กลุ่มสามารถขายสินค้าได้ ปัญหาที่พบคือสินค้าที่จำหน่วยมีราคาสูงกว่าราคาตลาด ทำให้ผลกประกอบการไม่ดีเท่าที่ควรจึงให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขในการขาย **ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562** ทำการประชุมประเมินผลการดำเนินงานและประชุมเสนอความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน ในการดำเนินงานชุมชนมีความสนใจในการพัฒนามาตรฐานสินค้า และการผลิตข้าวแบบปลอดภัยครบวงจร เพื่อแก้ปัญหารายได้ชุมชน  **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม ไข่เค็มดินสอพอง และข้าวปลอดภัยเพิ่มขึ้นในด้านการผลิต การออกแบบฉลากสินค้า การวางแผนการผลิต การขาย และจัดการในรูปแบบกลุ่มสัมมาชีพ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมการขายในเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบางหลวงมียอดขาย 14,050.00 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 8,430 บาท ยังไม่มีการปันผลสมาชิก 20 ครัวเรือนเป้าหมาย เนื่องจากปันผลทุก 3 เดือน แนวโน้มการดำเนินงานครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการ **บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 12 ครัวเรือนทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการสร้างกลุ่มอาชีพจากทุนทรัพยากรที่ชุมชนมี คือ กล้วยน้ำว้า โดยการแปรรูปเป็นกล้วยน้ำว้าฉาบ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการแปรรูปกล้วยน้ำว้าฉาบ โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน ในการนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการจัดอบรมครั้งนี้ พบว่า สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมพึงพอใจกับรสชาติกล้วยฉาบที่ทางวิทยากรได้ให้สูตรไว้ อีกทั้งตัวแทนจากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ได้ทดลองชิมกล้วยฉาบที่ชุมชนได้ทำแล้วพอใจกับรสชาติ จึงได้ติดต่อตัวแทนชุมชนเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อใช้ในงานของบริษัทด้วย ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกลุ่มทำกล้วยฉาบนี้มากขึ้น **ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562** อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บรรจุภัณฑ์กล้วยน้ำว้าฉาบ โดยมีประชาชนเช้าร่วมการอบรมจำนวน 13 คน ทั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการออกแบบสินค้าประเภทอาหาร เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้หลังจากการอบรมพบว่า กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงแบบสลากสินค้า เช่น ลวดลาย สี และรายละเอียดที่จะใส่ในสลากสินค้า ทั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ชุมชนจะใช้ชื่อสินค้าว่า “กล้วยฉาบกลุ่มแม่บ้านหมู่ 9” โดยในรายละเอียด จะมีสถานที่ตั้งของกลุ่ม คือ ต.คูบางหลวง จ.ปทุมธานี และเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกกลุ่ม  **ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562** ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป ที่หมู่ 4 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 22 คน โดยการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้หลักจากการศึกษาดูงาน พบว่า กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการรวมกลุ่มอาชีพผลไม้ฯ เรียนรู้กระบวนการ/ขั้นตอนในการแปรรูปกล้วยฉาบ เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ที่ทางกลุ่มฯใช้ในการทำกล้วยฉาบ เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการบัญชี และการตลาด และได้เรียนรู้อุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการอยากรวมกลุ่มและผลิตกล้วยฉาบกันมากขึ้น **ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** ประชุมปฏิบัติการสรุปรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิต ตามความต้องการของชุมชนทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน ซึ่งการประชุมสรุปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพบว่าชุมชนได้ร่วมกันดูแบบที่ปรับใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ และได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในส่วนของตัวอักษรที่เล็กไป ทำให้อ่านตัวอักษรดังกล่าวไม่ออก และอยากให้มีการปรับสีตัวอักษรให้บางส่วนอ่อนลง เพื่อไม่ให้เด่นกว่าชื่อตราสินค้า **ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เรื่องคุณภาพ/รสชาติของสินค้า ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน การติดตามเรื่องรสชาติและคุณภาพของกล้วยฉาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่า หลังจากที่ชุมชนได้ทำสินค้าออกขายตามตลาดแล้ว สมาชิกได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้า ดังนี้ ความแข็งของกล้วย ความดำของกล้วย ระดับความหวานและความเค็มของกล้วยที่ยังไม่คงที่ และทั่วถึงทุกชิ้นของกล้วยฉาบ โดยสมาชิกได้นำข้อคิดเห็นต่างๆจากลูกค้ามาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ จากเดิมคือ ฝานกล้วยด้วยมีด 2 คม ไว้เยอะๆ แล้วผึ่งลมไว้ก่อนจะนำลงทอดในกระทะ เปลี่ยนแปลงเป็นใช้อุปกรณ์ฝานกล้วยโดยเฉพาะแล้วฝานลงกระทะเลยไม่ต้องผึ่งลมรอไว้ หรือการปรับสูตรรสหวาน มีการตกลงร่วมกันว่า ให้ตั้งสมาชิก 1 คน เป็นผู้ชิมรสชาติโดยเฉพาะ และให้ยึดตามความคิดเห็นของสมาชิกท่านนั้นเป็นหลัก **ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการ/การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน การติดตามเรื่องการบริหารจัดการ/การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่า มีการแต่งตั้งโครงสร้างของกลุ่มให้อย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระบบและสะดวกในการทำงาน โดยตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลัก เหรัญญิก และบัญชี และเห็นควรให้มีบริหารจัดการรายได้ที่ได้จากการขาย โดยแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนสำหรับการผลิตครั้งต่อไป ดังนี้ เงินทุนที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้า เช่น น้ำมัน แก๊สหุงต้ม กล้วย เป็นจำนวนเงิน 600 บาท และเป็นเงินทุนสำหรับค่าสวัสดิการให้สมาชิก เช่น ค่าน้ำ ค่าข้าว เป็นจำนวนเงิน 200 บาท **ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เรื่องยอดการขาย ตลาดที่วางขายสินค้า ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน การติดตามเรื่องการยอดการขายและตลาดที่รองรับสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เป็นลูกค้าหลักของกลุ่ม แล้วสมาชิกจะใช้วิธีการบอกปากต่อปากเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้สั่งซื้อสินค้าของกลุ่มเพื่อเป็นอาหารว่างสำหรับการประชุมในพื้นที่ด้วย **ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 เรื่องคุณภาพชีวิต รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน การติดตามเรื่องการยอดการขายและตลาดที่รองรับสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพบว่า ผลกำไรของกลุ่มตั้งแต่การผลิตครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กำไร 10 บาท ครั้งที่ 2 กำไร 516 บาท ครั้งที่ 3 กำไร 575 บาท และครั้งที่ 4 กำไร 766 บาท นอกจากนี้รายได้ของกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 11.8 ในส่วนของความสำเร็จด้านจิตใจ คือ สมาชิกได้มีการพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำให้สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านมีชีวิตชีวามากขึ้น **ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 5 ส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่างแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ทั้งนี้มีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่า สมาชิกของกลุ่มก็มีความพึงพอใจต่อการมีคุณภาพชีวิตทั้งจิตใจและรายได้ที่ดีขึ้น รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก็ได้รับผลประโยขน์ร่วมกัน ทั้งนี้ในอนาคตชุมชนต้องการที่จะขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น โดยอาจชวนสมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมกลุ่มกันมากขึ้น หรืออาจเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เข้ามาช่วยทุ่นแรงของสมาชิก เพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้ในจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ในเรื่องของการตลาด ชุมชนเข้าร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อจะพัฒนาสินค้าของกลุ่มให้เข้าสู่ระดับ OTOP ยกระดับเรื่องฐานการตลาดให้มากขึ้นต่อไป **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการแปรรูปกล้วยน้ำว้าฉาบ และด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับการบริโภค ส่วนในด้านการตลาดกลุ่มสามารถเปิดตลาดในบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าเดือนละ 2-3 ครั้ง และมีร้านค้าในชุมชนที่รองรับสินค้าของกลุ่มได้ประมาณ 3-4 ร้าน ทำให้กลุ่มมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ครั้งที่ 1 กำไร 10 บาท ครั้งที่ 2 กำไร 516 บาท ครั้งที่ 3 กำไร 575 บาท และครั้งที่ 4 กำไร 766 บาท อีกทั้งกลุ่มเป้ามหายได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการค่าแรงรายครั้งที่ทำการผลิต เฉลี่ยแล้วร้อยละ 11.8 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จึงถือว่าสำเร็จโครงการ ที่มากกว่านั้น เกิดความสำเร็จด้านจิตใจ คือ สมาชิกได้มีการพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำให้สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านมีชีวิตชีวามากขึ้น  **บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 16 ครัวเรือนทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ ชุมชนต้องการพัฒนาพริกแกงสูตรตำมือ น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562** ทำการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคใหม่ๆ ในการถนอมอาหารน้ำพริกปลาย่าง และพริกแกง” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน ในการนี้พัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่จากบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการ โดยการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการดำเนินกิจกรรมพบว่าชุมชนมีทักษะในการถนอมและการทำน้ำพริกปลาย่าง และพริกแกง และสามารถดำเนินการผลิตได้ **ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562** ทำการอบรมโครงการประชุมกลุ่มอาชีพเพื่อกำหนดกติกาในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าชุมชนสามารถตั้งกลุ่มโดยใช้ชื่อกลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ และมีข้อกำหนดกติกากลุ่มของตน **ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562** โครงการศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ์น้ำพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยการศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าประชาชนในกลุ่มมีความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เทคนิคการทำน้ำพริก และสนใจที่จะนำความรู้มาพัฒนากลุ่มตน **ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบตราสินค้า และฉลากสินค้าพริกแกง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ณ การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าหลังการอบรมกลุ่มได้ฉลากสินค้า และตรากลุ่มของตน ในสินค้าทั้ง 3 ชนิด **ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดการบรรจุภัณฑ์พริกแกง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ” โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ณ การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่ากลุ่มได้แบบและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตน เพื่อใช้ประกอบกับฉลากสินค้าและตัวสินค้า **ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตามผลการขายและให้คำแนะนำแนวทางการขาย โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ณ ในการขายพบว่ากลุ่มมียอดการขายจากการจำหน่ายในชุมชน และการขายในบริษัทสยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด แต่กลุ่มยังขาดการขาดความรู้ในการโปรโหมดการขายและการตั้งราคาขายจึงดำเนินการให้ความรู้ ทำให้กลุ่มสามารถกำหนดราคาและวิธีการขายได้ดีขึ้น  **ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562** ประชุมประเมินผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาต่อยอด ด้วยกระบวนการจัดการประชุมเสนอความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม โดยมีประชาชนเช้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน การจัดกิจกรรมพบว่าชุมชนขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การช่วยเหลือ และต่อการต่อยอดการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องการให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมเรื่องการปลูกผักสวนครัว  **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการทำพริกแกงตำมือ น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบเพิ่มขึ้นในด้านการผลิต การออกแบบฉลากสินค้า การวางแผนการผลิต การขาย และจัดการในรูปแบบกลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ในการพัฒนาพบว่ากลุ่มสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ได้จากการขายให้กับคนชุมชน และขายให้ในโรงงานบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ทำให้กลุ่มมีรายได้เฉลี่ยวันละ 500 บาท เมื่อเฉลี่ยให้สมาชิกพบว่าครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 16 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จึงถือว่าสำเร็จโครงการ ที่มากกว่านั้น คือ ความสุขที่ได้เห็นจากรอยยิ้มของคนในชุมชนที่มอบให้อย่างเป็นมิตร และสายตาที่เติมไปด้วยความหวัง **บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12** ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี จำนวน 17 ครัวเรือน ทางสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขความยากจนด้วยการดำเนินโครงการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน คือ กล้วยกวน โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้  **ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562** ประชุมระดมความคิดเห็นกับชาวบ้านร่างแผนขับเคลื่อนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กล้วยกวน”เพื่อเสริมพลังและยกระดับรายได้ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ กับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจงกำหนดการศึกษาดูงาน ในการนี้ได้แผนขับเคลื่อนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กล้วยกวน”เพื่อเสริมพลังและยกระดับรายได้ โดยได้มีการลงความเห็นถึงแนวทางพัฒนา ขับเคลื่อนโครงการ ได้ข้อสรุปวันดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ **ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562** พาชาวบ้านประชาชนศึกษาดูงานณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกล้วยกวนเพชรสมุทร (ชุมชนโรงเจ) จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ชาวบ้านที่ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ได้สูตรการแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยกล้วย ได้ทดลองทำกล้วยกวน โดยมีวิทยากรบรรยายข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการติชมปรับปรุงสูตร/รสชาติ กล้วยกวนและได้รับรู้ถึงขั้นตอนการผลิตซื้อกล้วยน้ำว้าจากชาวบ้านท้องถิ่น และนำมาบ่มให้สุก หลังจากนั้นนำกล้วยสุกมาตีกับกะทิให้เข้ากัน นำลงกระทะ ใส่น้ำตาล แบะแซ กวนให้เข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ต่อหนึ่งกระทะ **ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ หลักสูตร การแปรรูปกล้วยกวน ซึ่งชาวบ้านได้แนวทางการสร้างรายได้เสริมด้วยการแปรรูปกล้วย และวิทยากรสอนภาคปฏิบัติการแปรรูปกล้วยกวนให้รู้จักกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ ชี้แจงขั้นตอนการลงมือทำกล้วยกวน **ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกวน ชาวบ้านผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อตัวสินค้า ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงการเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง นอกจากนี้ได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยกวน **ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562** ประชุมกลุ่มอาชีพเพื่อกำหนดกติกาการรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยกวน **ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม โดยมีการ**เสนอการตั้งชื่อกลุ่มอาชีพ ได้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 คัดเลือกประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มโดยชาวบ้านได้คัดเลือกให้ นางวัลลีย์ จันทร์แจ่ม เป็นประธานกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 มีสมาชิกกลุ่มด้วยกันทั้งสิ้น 17 คน โดยกลุ่มนี้ได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำการแปรรูปกล้วยกวน อีกทั้งสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันจัดทำข้อบังคับของกลุ่ม  **ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562** ประชุมปฏิบัติการการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า ชาวบ้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า กล้วยกวน ซึ่งมีหลากหลายแบบ เช่น แบบกล่อง แบบถุงใสปกติ แบบถ้วยใสมีฝาปิด และแบบถุงพลาสติกหน้าใส มีซิปปิด โดยชาวบ้านเลือกการบรรจุกล้วยกวนใส่ห่อถุงพลาสติกหน้าใสมีซิปปิด เนื่องจากราคาย่อมเยาว์ ต้นทุนไม่สูงมาก อีกทั้งมีลักษณะสวยงาม ผู้ซื้อสามารถเห็นสินค้าได้จากภายนอก **ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562** ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชน เรื่องเทคนิคการจัดร้านค้าเพื่อวางจำหน่ายสินค้า ได้ร่วมกันวางแผนการขายกล้วยกวน โดยชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผนเพื่อนำกล้วยไปขายยังสถานที่ต่างๆในชุมชน อาทิเช่น ร้านขายของ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ตลาดนัดประธานกลุ่ม เป็นเจ้าของร้านค้าในชุมชน จึงรับเสนอให้สามารถนำกล้วยกวนวางขายในร้านได้ อีกทั้งชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผน จัดวางร้านค้าให้น่าสนใจ ให้ผู้คนสนใจซื้อสินค้ากล้วยกวน โดยยึดถือที่ราคาย่อมเยาว์ **ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่1 เรื่องติดตามการผลิต คุณภาพของสินค้า - ติดตามคุณภาพของสินค้า ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตกล้วยกวนคุณภาพสินค้ากล้วยกวน : กล้วยกวนมีรสชาติที่ดี กระบวนการวิธีการทำมีสูตรที่มีมาตรฐานแล้ว ซึ่งลักษณะกล้วยกวนของชุมชนนี้จะมีรสชาติไม่หวานมาก เนื้อนุ่ม หนุบหนับ โดยชาวบ้านออกแบบการห่อกล้วยกวนในลักษณะข้าวต้มมัดจิ๋ว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์กล้วยกวน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตกล้วยกวน : การกวนกล้วยใช้ระยะเวลาในการกวนนาน 4-6 ชั่วโมง ยิ่งกวนนาน ก็จะได้เนื้อกล้วยกวนที่อร่อย หนุบหนับ ซึ่งชาวบ้านต้องแบ่งหน้าที่กันมากวนกล้วย **ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ/การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน กลุ่มกล้วยกวน มีการบริหารจัดการกลุ่มโดย สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน แบ่งหน้าที่กันทำ มีผู้นำ ประธานกลุ่มที่เข้มแข็งมีการแบ่งผลประโยชน์จากกการขายกล้วยกวน ซึ่งในระยะแรก สมาชิกกลุ่มเห็นพ้องตามกันว่าให้กำไรจากการขายกล้วยกวนสะสมเป็นเงินกองกลางไว้ก่อน หากกลุ่มมีกำไรที่เพิ่มขึ้นในระยะหลังจึงค่อยจัดสรรแบ่งให้สมาชิกผู้ที่มาร่วมทำกล้วยกวน โดยมีการทำสมุดบันทึกการมาทำงาน  **ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ ยอดขาย ตลาดที่วางขาย การวิเคราะห์ด้านการตลาด ภาพรวมของตลาด กล้วยกวน ความอร่อยที่ลงตัวของ “กล้วยกวน” รสชาติไม่หวาน กลิ่นหอมมี 2 ส่วนคือ มีกลิ่นหอมของใบตองแห้งและกลิ่นหอมกล้วยที่มีกลิ่นไหม้นิดๆ เป็นเสน่ห์ในการลิ้มลอง ที่สำคัญคือลักษณะของการห่อที่เป็นการห่อแบบข้าวต้มมัด ที่สามารถปรับรูปแบบของการห่อแบบข้าวต้มมัดมาห่อกล้วยกวน ซึ่งจะต้องใช้ทักษะ ความประณีตและความชำนาญอย่างยิ่ง ยิ่งมัดเล็กยิ่งทำยาก ทำให้เป็นขนมที่มีคุณค่าในการเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญอย่างยิ่ง ใช้เวลากวนถึง 6 ชั่วโมง มีอายุของผลิตภัณฑ์ 3 เดือน ราคาย่อมเยาว์ ถุงละ 25 บาท **ยอดขาย :** ยอดขายที่ขายได้นั้นในตอนนี้ (21 มิถุนายน 2562)กำไรที่ได้จากขายไว้เป็นเงินลงทุนกองกลาง ตลาดที่วางขาย : ขณะนี้มีวางขายที่ร้านขายของบ้านกำนันอุดม จันทร์แจ่ม กำนันตำบลคูบางหลวง (หมู่ที่ 12) อีกทั้งสมาชิกกลุ่มซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้ากันอยู่แล้วก็แบ่งกันไปขาย ตลอดจนมีคนมาซื้อ ณ ที่ผลิต **ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562** ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4เรื่องส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการร่วมแลกเปลี่ยนเสียงสะท้อน ความรู้สึกนึกคิดที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ(ทำกล้วยกวน) ซึ่งทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลและผลของการพัฒนาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผีรับผิดชอบโครงการกับสมาชิกกลุ่มอาชีพ โดยได้มีการเล่าถึงความสำเร็จขั้นต้นที่เกิดขึ้น 1.เกิดการรวมกลุ่ม 2.เกิดอาชีพ 3. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน (กล้วยกวน) 4. สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม **สรุปการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4** พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการทำกล้วยกวนเพิ่มขึ้นในด้านการผลิต การออกแบบตราสินค้า การวางแผนการผลิต การขาย ในการพัฒนาพบว่ากลุ่มสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ ได้จากการขายให้กับคนชุมชน และขายให้ในโรงงานบริษัท สยามอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ทำให้ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.6 จากรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 3,323 บาท และได้รับความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในจัดตั้งกลุ่มอาชีพบ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  | ระดับ 5 | ระดับ …5…. | *ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 2 ได้แก่***กิจกรรมที่ 1** โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*****(มีบันทึกลงนามความร่วมมือ)** มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*****(มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน)** **ในการกำหนดชุมชนของการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ โดยรองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เดินทางเพื่อประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี** 2**6 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว** 25 **หมู่บ้านรวม 52 หมู่บ้าน จากนั้นจึงได้นำมาประชุมร่วมกับคณบดีทุกคณะ ในการประชุมคณบดีสัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อให้แต่ละคณะเลือกพื้นที่ และจำนวนชุมชนที่ต้องการลงไปดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกัน*****ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 คือ***โดยในระยะที่ 1 ดำเนินโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการนำเสนอแผนดำเนินการโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และ ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 4 คือ*** **(มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51 - 100)** ในระยะที่ 2 ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสะแก้ว โดยจังหวัดปทุมธานี จากโครงการเริ่มแรก จำนวน 27 หมู่บ้าน ไม่ประสบความสำเร็จ 1 หมู่บ้าน เหลือ จำนวน 26 หมู่บ้าน ยังไม่สามารถระบุรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการ จำนวน 2 หมู่บ้าน และไม่สามารถวัดผลเป็นรายได้ จำนวน 2 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ มีครัวเรือนที่เข้าร่วม จำนวน 200 ครัวเรือน รายได้ต่อเดือนเดิมโดยเฉลี่ย 13,433 บาท รายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1,290 บาท โดยครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 175 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 87.5  จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 25 หมู่บ้านยังไม่สามารถระบุรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการจำนวน 4 หมู่บ้าน และไม่สามารถวัดผลเป็นรายได้ได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ ครัวเรือนที่เข้าร่วม จำนวน 270 ครัวเรือน รายได้ต่อเดือนเดิมโดยเฉลี่ย 4,773 บาท รายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1,064 บาท โดยครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 230 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 85.18***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ***ประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว *ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน ปรากฏหลักฐานชัดเจนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น***กิจกรรม 2** การจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1*** *คือ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลในพื้นที่ขังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 52 ชุมชน****ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินกิจกรรม* 8 มีนาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562 *ในการ*จัดทำโปสเตอร์ และหนังสือโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 52 ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 90***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***สื่อวิดีโอถอดบทเรียน 5 ชุมชน ชุมชนละ ไม่เกิน 10 นาที จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลคลองห้า ชุมชนเทศบาลตำบลคลองพระอุดม ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ ชุมชนตำบลสวนพริกไทยและชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 90 มีเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วของมหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 90***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5*** *คือ* นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ได้ทราบผลการดำเนินงานบริการวิชาการของสำนักฯ และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจจากหนังสือและสื่อวิดีโอถอดบทเรียน 5 ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ทำแบบวัดผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากดำเนินการแล้ว มีการติดตามพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 93.84 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและบูรณาการงานบริการวิชาการได้**กิจกรรม 3** การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลในพื้นที่ขังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 52 ชุมชน****ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินกิจกรรม* เริ่มวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2562 *ในการ*จัดทำโปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 52 ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 90***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***ได้โปสเตอร์ฐานข้อมูลชุมชนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 52 ชุมชน จำนวน 52 แผ่นเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 92 ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ***ได้สื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  คิดเป็นร้อยละ 90**กิจกรรม 4** การประชุมคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ*โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ***สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561*ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และในวันที่ 13 มิถุนายน 2562****ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 43,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.80***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ*** *จากการประชุม*คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว สามารถนำปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ได้อย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็นรูปธรรม**กิจกรรม 5** โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย****ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน* ดำเนินโครงการในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 *ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี****ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ*** *มีการประเมินความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรม ตั้งเป้าหมาย* จำนวน 40 และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) *โดยมีผลดังนี้คือผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ* ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 39 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าอบรมจำนวน 39 คน มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.55ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ จำนวน 39 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31ผลการประเมินการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมโครงการตอบสอบถามติดตามผลการนำไปใช้จำนวน 39 คน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 82.05 ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5 คือ***บุคลากร*ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน คือ บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นได้* **กิจกรรม 6** โครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการโครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง****ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ***สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ*** *ในวันที่* 4 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหาร จำนวน 3 รางวัลได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล 2. อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว และ 3.นางสาวสายพิน ทาทอง  รางวัลประเภทบุคลากร 3 รางวัล ได้แก่ 1.รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก 2. อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 3. นางสาวพิณวดี จิระดิษฐ์ รางวัลประเภทนักศึกษา 3 รางวัลได้แก่  1.นายนัทรพงค์ กรองใจ 2. นายอิสระพงษ์ อุทุม 3.นายชัยวัฒน์ สายแวว***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 5 คือ*** *หลังจากดำเนินโครง*การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 คน พบว่ามีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.00 **กิจกรรม 7** โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน (ร.ร. วไลย และ ร.ร. เจ้าฟ้าสร้าง)***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1*** *คือ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และโรงเรียนวไลย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาเป็นระยะเวลานาน* ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2*** *คือ ในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการดำเนินกิจกรรมให้แก่*โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 *ในการจัดกิจกรรม*โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน และโรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 *ให้กับนักเรียน ให้สามารถนำ*ความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้ *ให้แก่โรงเรียน*เจ้าฟ้าสร้าง และโรงเรียนวไลย***ผลการดำเนินงาน ระดับ 3 – 4*** *คือ มีการประเมินความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน ที่ได้รับการบริการวิชาการจากการดำเนินกิจกรรม* นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนจำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 110 คน มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100(ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) *โดยมีผลดังนี้คือ*

|  |
| --- |
|  **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** |
|  ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 110 คน คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 100 % จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ผลการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98  |
|  **ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ** |
|  ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) มีผู้ตอบแบบประเมินความรู้ได้คะแนน > 6 จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบ  |
|  **ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์** |
|  ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ) ผู้เข้ารับการบรมนำความรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน ไปประยุกต์ใช้การนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ร้อยละ ....94..... |
|  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 5*** *คือ* โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวไลย *ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน คือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจจากการได้รับการบริการวิชาการปรากฏหลักฐานชัดเจน* มีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผ่านเกณฑ์ความรู้ **กิจกรรม 8** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนา โดย*การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา”***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ*** ดำเนินโครงการ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการทำงานเพื่อพันธกิจสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เทคนิคการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ของชุมชน และ การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนา” -เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 92 มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90 -เชิงคุณภาพ  ได้แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน อย่างน้อย 1 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพที่มีในชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลา  |
| **กิจกรรม 9** โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้*เศรษฐกิจพอเพียง*อย่างต่อเนื่องทุกปี*เพื่อการพึ่งตนเองอย่างเป็นรูปธรรม***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *ดำเนินการระหว่างวันที่*  1 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ดคุณภาพที่ผลิตมาใช้ในมหาวิทยาลัย เกิดการพัฒนาสูตรปุ๋ยคุณภาพที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยผลการดำเนินงานผลิตและทดสอบปุ๋ยชีวภาพ 16 ธาตุ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีงบประมาณ*และ*มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสายชีวภาพ และประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 5 คือ***มีการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการใช้ทุนธรรมชาติจากอินทรีย์วัตถุ จากวัตถุดิบที่มีในชุมชนท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และปรากฏผลิตภัณฑ์เป็นที่ประจักษ์ **กิจกรรม 10** โครงการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการ*บริหารจัดการทรัพยากร อย่างเป็นระบบ และดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบอย่าง*เคร่งครัด****ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ*** *ผลการดำเนินงาน ดำเนินการระหว่างวันที่* 31 ตุลาคม 2561 - 30 สิงหาคม 2562 *โดย*สำนักสงเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เช่น คลิปบอร์ด ในการนำเสนอปัญหาของชุมชนทั้ง 52 ชุมชน หมึกพิมพ์เอกสารประกอบการทำงาน เป็นต้น โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน *ตรวจสอบได้* **กิจกรรม 11** โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจน***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ***โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาความยากจนระหว่างวันที่ เริ่มวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561- 9 กันยายน 2562 ณ อาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ หอนิทัศน์ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*** *โดย*มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ หอนิทัศน์ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาความยากจน คิดเป็นร้อยละ 99.94 % (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 )และโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม คิดเป็น 4.78 (คิดเป็นร้อยละ 97.78) และมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาความยากจน และใช้จัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 99.94 % (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 )***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 – 4 คือ***ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,275 คน โดยการสุ่มเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม จำนวน 326 คน มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชม คิดเป็น 4.78(คิดเป็นร้อยละ 97.78) ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,275 คน โดยการสุ่มเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม จำนวน 326 คน ทำแบบวัดความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการจำนวน 1,275 คน คิดเป็นร้อยละ 100***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 5 คือ***ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,275 คน โดยการสุ่มเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม จำนวน 326 คน ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ 94.5 และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน |
| **กิจกรรม 12** โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการทบทวน*และจัดทำแผนปฏิบัติการ อย่างเป็นรูปธรรม |
|  ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ*** *ผลการดำเนินงาน* สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนัก ได้เป็นผู้นำคณะทำงาน ดำเนินการทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ – กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และสวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการจริง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 *โดยมีการ*ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน ตอบแบบประเมินความถึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.00 และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการที่ดีได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน |
|  |

 **กิจกรรม 13** โครงการกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่)และการถ่ายทอดแนวความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัด*กิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ วันเจ้าฟ้า และวันแม่) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ และ*ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง* ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ*** *ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้*กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ) ดำเนินโครงการในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงปริมาณ มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน -เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50กิจกรรม 2 โครงการกิจกรรมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหารบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 86 ดำเนินการโครงการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารแสดงผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิรทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 มีการจัดนิทรรศการ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จำนวน มี นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,350 คน จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์*มีความรู้ความเข้าใจจากการได้รับการบริการวิชาการปรากฏหลักฐานชัดเจน โดยการสามารถสร้างสรรค์สื่อจากการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม*  **กิจกรรม 14** โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน ได้ดำเนินการอบรม*เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนองพระราชดำริฯในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ*** ผลการดำเนินงาน ด้วยโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีจำนวน 56 คน เข้าเรียนรู้ จากเป้าหมายจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 *โดยโรงเรียนที่ได้รับการบริการวิชาการมีความเข้มแข็งและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรากฏหลักฐานชัดเจน***กิจกรรม 15** โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*** *สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อ*ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ***ผลการดำเนินงาน ระดับ 2 - 5 คือ***ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดอบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว ณ ชุมชนพฤกษา 13 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน จากเป้าหมายจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้สูงอายุ*ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งและยั่งยืน คือผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจจากการได้รับการบริการวิชาการด้านการ*อบรมยาดมสมุนไพรและการทำชาเกสรบัว สามารถไปประกอบอาชีพเสริมได้

|  |
| --- |
|  |

 |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ80 | ร้อยละ…97.50... | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน.......1........โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย......40......คน เข้าร่วมจำนวน......39.......คน ได้แก่บุคลากร 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย .......40...........คน เข้าร่วม............39...........คน |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า 4.51 | มากกว่า …4.58… | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน........1.......โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอยู่ที่.....4.58....... ได้แก่1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น........40...........ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.......91.55................ |
| 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ80 | ร้อยละ…100…. | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด.....9.....โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.......9......โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......100......... ได้แก่กิจกรรม 1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานและประชุมคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชวัตถุประสงค์* 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
	2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น
	3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
	4. เพื่อเป็นศูนย์สัมมนาของมหาวิทยาลัย

ผลวัตถุประสงค์* 1. ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

1.2 สร้างจิตสำนึกให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น1.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ1.4 เป็นศูนย์สัมมนาอบรมของมหาวิทยาลัยกิจกรรม 2 โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.ผลวัตถุประสงค์1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.1.3 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ1.4 ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.กิจกรรม 3 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร1.4 เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดองผลวัตถุประสงค์1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร1.3 สำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร1.4 เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดองกิจกรรม 4 สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร1.4 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากรผลวัตถุประสงค์1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร1.3 สำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากรกิจกรรม 5 จัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร1.3 เพื่อเผยแพร่งานวิชาการผลวัตถุประสงค์1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.1.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร1.3 เผยแพร่งานวิชาการกิจกรรม 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์1.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ผลวัตถุประสงค์1.1 ได้สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 ได้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์ โดยการนำทรัพยากรที่ได้เก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ขยายพันธุ์ในหาปฏิบัติการ นำมาปลูกขยายพันธุ์และนำมาใช้และการใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช1.3 ได้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชเศรษฐกิจที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ โดยมีพรรณไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ จำนวน 4 ชนิด คือ ม่วงเทพรัตน์ กล้วย ปทุมมา และสับปะรด กิจกรรม 7 การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาผลวัตถุประสงค์1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญากิจกรรม 8 อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี1.3 เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนบ่อเงินจำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้ผลวัตถุประสงค์1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 นักเรียน/ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1.3 นักเรียน/ประชาชนตำบลบ่อเงินมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 9 อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุวัตถุประสงค์1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี1.3 เพื่อให้ประชาชนในตำบลคลองสาม ได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผลวัตถุประสงค์1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ1.2 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ1.3 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสามารถทำเป็นรายได้เสริมต่อไป |
| 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมนิทรรศการโครงการวันสำคัญเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ), สมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ, ร.10 และวันแม่) | 3.2.3.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ …100……. | จำนวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจำนวน.......4......โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน.......4.........โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ.......100......... ได้แก่กิจกรรม 1 โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อ) ดำเนินโครงการในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มีผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น น้ำปลา เต้าเจียว ปลาแห้ง ฯลฯ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และบริเวณอาคารแสดงผลงาน และวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90  -เชิงปริมาณ มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน -เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.50ว/ด/ปที่จะดำเนินการ....4-5...ธันวาคม..2561........งบประมาณจำนวน.....50,560.............บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..13 ธันวาคม..2561..ตั้งเบิกจำนวน............34,400....................บาทกิจกรรม 2 โครงการกิจกรรมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้บริหารบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 86ว/ด/ปที่จะดำเนินการ.....14 - 17..กุมภาพันธ์ 2562...งบประมาณจำนวน........-..........บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป...17..กุมภาพันธ์ 2562.....ตั้งเบิกจำนวน...............-.................บาท กิจกรรม 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”วันแม่แห่งชาติ” ดำเนินโครงการในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาว/ด/ปที่จะดำเนินการ.......................-...................งบประมาณจำนวน........-..........บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน...............-.................บาท กิจกรรม 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหศรภูมิพรราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกรู ดำเนินโครงการในวันที่ 15 กรกฏาคม 31 สิงหาคม 2562 ดำเนินการเปิดโครงการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารแสดงผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,350 คน จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 89.75ว/ด/ปที่จะดำเนินการ.......................-...................งบประมาณจำนวน........-..........บาท ดำเนินการแล้วเสร็จว/ด/ป..............ตั้งเบิกจำนวน...............-.................บาท |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **เป้าหมาย** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส .............................** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ………5………………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรประจำปี และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยในหน่วยงานมีบุคลากร 14 คน ได้ดำเนินการไปอบรมและพัฒนาตนเองและได้รับสร้างสรรค์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ แนวคิดใหม่ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยภายนอก มีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสำนัก และมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า ด้วยการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงการดำเนินงานของสำนักมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก และบุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จขององค์กรและะบุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีกระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา  | ระดับ5 | ระดับ5 | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ…………5……………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) 1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นไปตาม

 องค์ประกอบการประกันคุณภาพ1. มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ99.99 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน.....66,520........บาท ตั้งเบิกจำนวน...4,101.00.......บาท คิดเป็นร้อยละ...6.16..... ได้แก่ไตรมาส 1 จำนวน...23,282.......บาท ตั้งเบิกจำนวน.......996.20.......บาทคิดเป็นร้อยละ…4.28……..ไตรมาส 2 จำนวน...21,951.60..บาท ตั้งเบิกจำนวน....1,882.32.......บาทคิดเป็นร้อยละ…8.57…….. ไตรมาส 3 จำนวน...16,630........บาท ตั้งเบิกจำนวน....1,222.68.......บาทคิดเป็นร้อยละ…7.35…….ไตรมาส 4 จำนวน.....4,656.40...บาท ตั้งเบิกจำนวน...62,414.80......บาทคิดเป็นร้อยละ..79.79….. |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100ร้อยละ 100 | ร้อยละ 83.59ร้อยละ 100 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....12,920............บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.....4,522............บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน........10,800.............บาท คิดเป็นร้อยละ........83.59............. จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน.....560............บาท ไตรมาสที่ 3 ต้องตั้งเบิกงบประมาณจำนวน.......560..........บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน........560.............บาท คิดเป็นร้อยละ..........100...........  |