**รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการของแผนปฏิบัติการ**

**มรภ.ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562**

**เป้าประสงค์ที่ 1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) | 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 72 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 72 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 72 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2  ครุศาสตร์ 14/14=100%  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11/11=100%  วิทยาการจัดการ 9/9=100%  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/14=100%  สาธารณสุขศาสตร์ 3/3=100%  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8/8=100%  เทคโนโลยีการเกษตร 4/4=100%  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 9/9=100% |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.1.2.1 ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  86.49 | งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) จำนวน 26,519,838.00 บาท มีการตั้งเบิกงบประมาณ จำนวน 22,937,078.35 คิดเป็นร้อยละ 86.49 |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา | ร้อยละ  95 | ร้อยละ  84.56 | ในปีการศึกษา 2561 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 2,254 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 1,906 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 84.56 **(เอกสารแนบ 1.2.1.1)** |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  ระบุทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท้ายเล่มแผนปฏิบ้ติการ ตรวจสอบจำนวนนักศึกษา ไม่นับคนซ้ำ กองพัฒนานักศึกษา | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  90.09 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 1 โครงการ 33 กิจกรรม ยกเลิก 3 กิจกรรม มี กิจกรรมเพิ่มเติม 2 กิจกรรม รวม 32 กิจกรรม จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 คน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 111.60 ได้แก่  ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม  1.ชื่อกิจกรรมอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เข้าร่วมจำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  2 ชื่อ กิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(รอบคัดเลือก)กลุ่มเป้าหมาย นักกีฬา 75 คน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 25 คน รวม 100 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านกีฬา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  3. ชื่อ กิจกรรมกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1500 คน เข้าร่วมจำนวน 1500 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  สรุป 3 กิจกรรม จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,720 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1,720 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ไตรมาส 2 ดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในแผนแล้ว จำนวน 8 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 2 กิจกรรม คือกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  ผลการดำเนินงาน ดังนี้  1. กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทาน  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย  2. กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เข้าร่วมจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การมี ส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นตัวแทนคณะ  3. กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 800 คน เข้าร่วมจำนวน 971 คน คิดเป็นร้อยละ 121.37 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การมี ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  4. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (รอบมหกรรม)  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน เข้าร่วมจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา กีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ  5. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 115 คน เข้าร่วมจำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา กีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ  6. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (เจ้าฟ้าเกมส์)  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,550 คน เข้าร่วมจำนวน 1,030 คน คิดเป็นร้อยละ 66.45 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา กีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ  7. กิจกรรมอบรมเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 641 คน เข้าร่วมจำนวน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 96.72 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ และหน้าที่ของพลเมืองชายไทย  8. กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน เข้าร่วมจำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  ไตรมาส 3 ดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในแผนแล้ว จำนวน 8 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ยกเลิกการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวไลยอลงกรณ์ และ กิจกรรมร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผลการดำเนินงาน ดังนี้  1. กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,253 เข้าร่วมจำนวน 2,160 คน คิดเป็นร้อยละ 95.87 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะงานพระราชพิธี  2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน เข้าร่วม 428 คน คิดเป็นร้อยละ 107 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะชีวิตและอาชีพ พัฒนาอาชีพ  3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 815 คน เข้าร่วมจำนวน 712 คน คิดเป็นร้อยละ 87.36 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ รู้และรับผิดชอบหน้าที่  4. กิจกรรมราชพฤกษ์ช่อใหม่  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,500 คน เข้าร่วมจำนวน 1,531 คน คิดเป็นร้อยละ 102 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ รู้จักปรับตัว รู้จักสังคม มีความเป็นผู้นำ  5. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม e-student loan  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน เข้าร่วม 700 คน คิดเป็นร้อยละ 140 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รับผิดชอบหน้าที่  6. กิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (บ้านอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน)  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน เข้าร่วม 70 คน คิดเป็นร้อยละ 140 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์  7. กิจกรรมรับน้องใหม่ตามหลักจริยธรรมและการรณรงค์ปลอดเหล้าในสถานศึกษา  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน เข้าร่วม 1,531 คน คิดเป็นร้อยละ 102 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การเป็นผู้นำ การเข้าสังคม ความร่วมมือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  8. กิจกรรม Psychological Screening ให้นักศึกษาแรกเข้า  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน เข้าร่วม 1,382 คน คิดเป็นร้อยละ 92.13 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ ใส่ใจดูแลตัวเอง การเข้าสังคม ความร่วมมือ  9. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์วไลยอลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 คน เข้าร่วม 1,531 คน คิดเป็นร้อยละ 102 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์  ไตรมาส 4 ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 กิจกรรม  1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมาย 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม 508 คน คิดเป็นร้อยละ 127 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1,531 คิดเป็นร้อยละ 102 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การปรับตัว, รู้จักสังคม  3. กิจกรรมพิธีไหว้ครู กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1,531 คิดเป็นร้อยละ ทักษะที่ได้รับการพัฒนา  4. กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 10 คน/วัน เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 240ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การอัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร การรู้จักปรับตัว การริเริ่มสิ่งใหม่  5. กิจกรรมชมรมนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 1531 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1531 คิดเป็นร้อยละ100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การปรับตัว การรู้จักสังคม ความเป็นผู้นำ ความรู้เทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์  6. กิจกรรมองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 59 คน เข้าร่วมกิจกรรม 59 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การปรับตัวเข้ากับสังคม ความเป็นผู้นำ การรับผิดชอบหน้าที่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสาร ความร่วมมือก การ อัพเดตข้อมูลข่าวสาร รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  7. กิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏ กลุ่มเป้าหมาย 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม 10 คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความร่วมมือ การปรับตัว การรู้จักสังคม ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบหน้าที่  8. กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2,836 คน คิดเป็นร้อยละ 283.6 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การมีจิตสาธารณะ ความเต็มใจร่วมมือ การรู้จักสังคม  9. กิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษา กลุ่มเป้าหมาย 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม 11 คิดเป็นร้อยละ 110 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การแก้ไขปัญหา การปรับตัว การรู้จักสังคม  10. กิจกรรมตรวจสารเสพติด กลุ่มเป้าหมาย 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา รับผิดชอบหน้าที่  11. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มเป้าหมาย 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม 111 คิดเป็นร้อยละ 92.5 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา รู้จักสังคม รับผิดชอบหน้าที่  12. กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย 12 คน เข้ารว่มกิจกรรม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ด้านกีฬา รับผิดชอบหน้าที่  สรุป ดำเนินกิจกรรม 32 กิจกรรม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 22,129 คน เข้าร่วมกิจกรรม 24,696 คน คิดเป็นร้อยละ 111.60  ยกเลิก 3 กิจกรรม 1)กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวไลยอลงกรณ์ 2) กิจกรรมร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) กิจกรรมค่ายสิงห์อาสา |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  ตรวจสอบใหม่ ไม่นับซ้ำ และต้องไปอิงเป้าประสงค์ 1..3 | ร้อยละ  30 | ร้อยละ  93.70 | จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 2,952 คน เข้าร่วมจำนวน 2,766 คน คิดเป็นร้อยละ 93.70  **(เอกสารแนบ 1.2.3.1)** |
| 1.2.4.โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต | 1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี ที่บัณฑิตตอบแบบสอบถาม | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  77. 21 | จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 1,970 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,795 คน คิดเป็นร้อยละ 77.21  ทั้งนี้บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี จำนวน 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 71.98   | **คณะ** | **จำนวนบัณฑิต** | **จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม** | **ร้อยละ** | **บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี** | **ร้อยละ** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ครุศาสตร์ | 437 | 435 | 99.54 | 301 | 69.20 | | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 188 | 177 | 94.14 | 138 | 77.97 | | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 364 | 298 | 81.86 | 185 | 62.08 | | เทคโนโลยีการเกษตร | 51 | 47 | 92.16 | 23 | 48.94 | | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 112 | 105 | 93.75 | 68 | 64.76 | | วิทยาการจัดการ | 632 | 561 | 88.76 | 429 | 76.47 | | สาธารณสุขศาสตร์ | 167 | 156 | 93.41 | 135 | 86.54 | | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 19 | 16 | 84.21 | 13 | 81.25 | | รวม | 1,970 | 1,795 | 91.12 | 1,292 | 71.98 |   หมายเหตุ 1. คิดจากบัณฑิตที่มีงานทำต่อบัณฑิตทั้งหมด 2. สำรวจปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  ขอ ณ วันที่ จากใหน |
| 1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ  แยกด้าน | ร้อยละ  50 | ร้อยละ  90.33 | จำนวนผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมดจำนวน 1,003 คน มีผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 906 คน คิดเป็นร้อยละ 90.33  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.82   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **คณะ** | **จำนวนผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด** | **จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม** | **ร้อยละ** | **ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต** | | ครุศาสตร์ | 300 | 287 | 95.67 | 4.90 | | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 93 | 92 | 98.92 | 4.82 | | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 120 | 113 | 94.17 | 4.80 | | เทคโนโลยีการเกษตร | 21 | 21 | 100 | 4.81 | | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 59 | 59 | 100 | 4.89 | | วิทยาการจัดการ | 306 | 254 | 83.01 | 4.73 | | สาธารณสุขศาสตร์ | 96 | 72 | 75.00 | 4.90 | | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 8 | 8 | 100 | 4.69 | | รวม | 1,003 | 906 | 90.33 | 4.82 |   หมายเหตุ 1. คิดจากบัณฑิตที่มีงานทำต่อบัณฑิตทั้งหมด 2. สำรวจปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  ขอ ณ วันที่ จากใหน |
| 1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) | 1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่  คณะตรวจสอบมีหลักสูตรในคณะจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมอะไร วันที่เท่าไหร่ หลักสูตรใดเข้ากี่คน ผลเป็นอย่างไร | ร้อยละ  50 | ร้อยละ  6.84 | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 73 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 6.84  1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ E-commerce เพื่อบ่มเพาะให้บัณฑิตฯ (Startup) (สังคม)  - นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 44 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คิดเป็นร้อยละ 88.00  - นักศึกษามีแผนธุรกิจ จำนวน 40 แผน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แนวคิดในการสร้างแผนธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 100  - นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.95 จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 1 หลักสูตร คือ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ  2. ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 89.00  จำนวน 3 หลักสูตร คือ  3.1 ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  3.2 ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  3.3 ชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา  ไม่นับซ้ำนักศึกษา ตรวจสอบเด็กในทุกกิจกรรม | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  82.13 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน 12,558 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน 10,314 คน คิดเป็นร้อยละ 82.13 ได้แก่  **นักศึกษาชั้นปีที่ 1**  1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้น 1,722 คน (1,208+514)  เข้าร่วมจำนวน 1,689 คน (1,208+481)  วันที่ 19 พ.ย.–9 ธ.ค.61, วันที่ 2 ก.พ.–2 เม.ย.62, วันที่ 8 ก.ค.–7 ส.ค.62  2. โครงการ Level up LC English Camp จำนวนทั้งสิ้น 1,445 คน เข้าร่วมจำนวน 1,393 คน  วันที่ 24 พ.ย.–8 ธ.ค.61, วันที่ 16 ก.พ.– 31 มี.ค. 62  **นักศึกษาชั้นปีที่ 2**  1. โครงการ Communication English in the 21**st** Century จำนวนทั้งสิ้น 1,801 คน เข้าร่วมจำนวน 1,397 คน  ก.พ. – มี.ค. 62, เม.ย. – มิ.ย. 62  2. โครงการ English Academic Reading and Writing จำนวนทั้งสิ้น 1,801 คน เข้าร่วมจำนวน 1,204 คน  ก.พ. – มี.ค. 62, เม.ย. – มิ.ย. 62  **นักศึกษาชั้นปีที่ 3**  1. โครงการ Activating Communication Skill in English Camp จำนวนทั้งสิ้น 1,333 คน เข้าร่วมจำนวน 1,114  คน วันที่ 24 พ.ย.-15 ธ.ค.61, วันที่ 16-31 มี.ค. 62  2. โครงการ Effective English Communication for Careers จำนวนทั้งสิ้น 1,393 คน เข้าร่วมจำนวน 1,020 คน  ก.พ. – มี.ค. 62, เม.ย. – มิ.ย. 62  3. โครงการ TOEIC Boot Camp จำนวนทั้งสิ้น 2,607 คน เข้าร่วมจำนวน 2,142 คน  ก.พ. – มี.ค. 62, เม.ย. – มิ.ย. 62  **นักศึกษาชั้นปีที่ 4**  1. โครงการอบรมความรู้ Standard English Test Breakthrough จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมจำนวน 247 คน  วันที่ 23 ก.พ. 62  2. โครงการอบรมทักษะการสอนด้วยภาษาอังกฤษ (คณะครุศาสตร์) จำนวนทั้งสิ้น 66 คน เข้าร่วมจำนวน 66 คน  มี.ค. – มิ.ย. 62  3. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา  (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ) จำนวนทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมจำนวน 42 คน มี.ค. – มิ.ย. 62 |
| 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 11  เครือข่าย | 30  เครือข่าย | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 30 เครือข่ายได้แก่  ครุศาสตร์ 9 เครือข่าย  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน...9...เครือข่ายได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ .ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี..กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถานที่..จังหวัดอุบลราชธานี.. .วันเดือนปี..ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือทางด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5 จำนวน 9 เครือข่าย 1) ม.ขอนแก่น 2) ม.เชียงใหม่ 3)ม.ทักษิณ 4) มรภ.อุบล 5)ม.นครพนม 6) มรภ.ลำปาง 7)ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 8)มรภ.ภูเก็ต 9)มรภ.สุราษฎร์ธานี  มนุษยศาสตร์ฯ 3 เครือข่าย ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน โครงการบริการวิชาการการแสดงดนตรีจัดหารายได้ ระหว่าง สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ ระหว่าง สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ วันเดือนปี 25 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน การแสดงดนตรีโดยวง Valaya Alongkorn Rajabhat University Bigband ในงาน The Starry X' mas Starlight ระหว่าง สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ ห้างสรรพสินค้า Zpell สถานที่ ห้างสรรพสินค้า Zpellวันเดือนปี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน..โครงการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วารสาร Asian Humanities and Social Sciences Review) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันเดือนปี -  วิทยาการจัดการ -  วิทยาศาสตร์ฯ 1 เครือข่าย  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 1 เครือข่ายได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน จัดประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับ ภาคีเครือข่าย 7 สถาบัน สถานที่ อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเดือนปี 7 มิถุนายน 2562  สาธารณสุขศาสตร์ 2 เครือข่าย  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 2 เครือข่ายได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน Grand opening ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำครอบครัว ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ บริษัทเวลเนส ฮอสปิตอล จำกัด สถานที่ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ วันเดือนปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน ร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOA) และวางแผนการจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับบริษัทพระราม 2 เมดิคอลกรุ๊ป (PMG) สถานที่ บริษัทพระราม 2 เมดิคอลกรุ๊ป (PMG) วันเดือนปี 20 กุมภาพันธ์ 2562  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 เครือข่าย  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน**จำนวน 1 เครือข่าย** ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/**กิจกรรมการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย**  ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  สถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเดือนปี 27-28 กุมภาพันธ์ 2562  **ผลการดำเนินงาน**  ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมก่อนดำเนินกิจกรรมในระดับปานกลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 2.50 ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดี ที่คะแนนเฉลี่ย 4.20  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ระดับดี ที่ระดับคะแนน 4.30  เทคโนโลยีการเกษตร 11 เครือข่าย ได้แก่  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน..8...เครือข่ายได้แก่   1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน........อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์.......ระหว่าง...อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์....คณะเทคโนโลยีการเกษตร..........กับ.......... Uban Tree Learning Center (UTLC)................สถานที่......อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์....................วันเดือนปี......14-21 ธันวาคม 2561......ตุลาคม 2561- มกราคม 2562......... 2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน....พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำส้มคั้นผสมคอลลาเจน........ระหว่าง...อ.หรรษา เวียงวะลัย......คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....กับ........น้ำส้มตะวันฉาย......สถานที่...ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี .......วันเดือนปี.....ตุลาคม 2561- มกราคม 2562................ 3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน....พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP..ขนมถ้วยฟูน้ำมะตูม.......ระหว่าง....ผศ.วัฒนี บุญวิทยา.......คณะเทคโนโลยีการเกษตร.......กับ......ขนมถ้วยฟูสมุนไพร ร้านบ้านขนมมรกต.....สถานที่.... 12/7 หมู่บ้านพรรณดา ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว....วันเดือนปี....ตุลาคม 2561- มกราคม 2562................. 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน....พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP...น้ำพริกนรกปลาย่าง......ระหว่าง...ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ........คณะเทคโนโลยีการเกษตร.................กับ......กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย........สถานที่....ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี..................วันเดือนปี....ตุลาคม 2561- มกราคม 2562................. 5. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน....พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP....น้ำถั่งเช่าพร้อมดื่มผสมเม็ดบีดส์น้ำถั่งเช่าเข้มข้น.....ระหว่าง.....อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ..........คณะเทคโนโลยีการเกษตร..............กับ......บริษัท ไทย คอร์ไดเซปส์ จำกัด...............สถานที่... 43 หมู่ 7 ต.หนองนํ้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว...........วันเดือนปี.....ตุลาคม 2561- มกราคม 2562............... 6. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน....พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP..ไอศกรีมนมผสมเนื้อตาลสุก.......ระหว่าง.......ผศ.ดร.สุภณิดา พัฒธร..........คณะเทคโนโลยีการเกษตร.........กับ.........วิสาหกิจชุมชนไอศกรีม และน้ำสมุนไพรครูแดง........สถานที่.......... 1267 หมู่ที่ 3 ต. บางพูน อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี................วันเดือนปี......ตุลาคม 2561- มกราคม 2562............... 7. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน....การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5.......ระหว่าง.................คณะเทคโนโลยีการเกษตร...มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ......กับ....คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ....สถานที่....คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา...... ................วันเดือนปี.....9-11 กุมภาพันธ์ 2562............... 8. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน......การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7.....ระหว่าง.................คณะเทคโนโลยีการเกษตร.........กับ....สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน....สถานที่.......มหาวิทยาลัยรังสิต..........วันเดือนปี.......7 มิถุนายน 2562............. 9. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน...โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จ.ปทุมธานี.....ระหว่าง....คณะเทคโนโลยีการเกษตร......กับ...ชุมชนวัดพืชนิมิต.....สถานที่....ชุมชนวัดพืชนิมิต .อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี......วันเดือนปี....พย. 61- กค.62....... 10. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน...โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จ.สระแก้ว........ระหว่าง.................คณะเทคโนโลยีการเกษตร.........กับ...ชุมชนบ้านแก่งสะเดา .....สถานที่.....ม. 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว..วันเดือนปี....พย. 2561- กค. 2562... 11. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน..โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน.........ระหว่าง.................คณะเทคโนโลยีการเกษตร..มรภ.ไลยอลงกรณ์ฯ......กับ....ธนาคารออมสิน....สถานที่.....อบต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี..... ................วันเดือนปี.......22 พฤษภาคม 25662.............   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 เครือข่าย ที่ไหน  งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เครือข่าย ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ ระหว่าง  [มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์](http://www.vru.ac.th/) กับ [มหาวิทยาลัยขอนแก่น](https://www.kku.ac.th/page/?l=th&view=thai) สถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัน/เดือน/ปี 18 – 20 กรกฎาคม 2561 |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 5  เครือข่าย | 12  เครือข่าย | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 3เครือข่าย ได้แก่  1. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และแสวงหาพันธมิตรระดับนานาชาติ  ดำเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับ University of International Business and Economics ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยมีการประชุมหารือการทำความร่วมมือ ในเรื่อง UIBE oversea campus รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และจัดอบรมระยะสั้นต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานอย่างต่อเนื่อง  2. โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์**สหกิจในประเทศอินเดีย** ระหว่าง คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี กับ วัดไทยในพุทธคยา สถานที่ ประเทศอินเดีย วันเดือนปี ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2562  3. กิจกรรมพัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยได้มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ จำนวน 500 แผ่น  4. กิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยน**นักศึกษาจากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนเครือข่าย 6 แห่ง** เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  5. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และแสวงหาพันธมิตรระดับนานาชาติ  1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562  1) มหาวิทยาลัยดิบรูการ์ฮ (Dibrugah University) ณ รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย  ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมเจรจาหารือและมีความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยดิบรูการ์ฮมีความยินดีที่จะต้อนรับการเยี่ยมเยือนของทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ และลงนาม MOU ร่วมกันอย่างเป็นทางการ  2) มหาวิทยาลัยอรุณาจัล (Arunachal University of Studies) ณ รัฐอรุณาจัลประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย  ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมเจรจาหารือและมีความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยอรุณาจัลมีความประสงค์ที่จะมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และลงนาม MOU ร่วมกันอย่างเป็นทางการ  1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2562  1) มหาวิทยาลัยผูเอ่อร์ (Pu’er University) ณ นครผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  สรุปประเด็นการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน และการจัดงานวิชาการนานาชาติ ซึ่งการเจรจาได้นำไปสู่การทำบันทึกความตั้งใจร่วมกัน เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยจากประเทศต่าง ๆ และเพื่อร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยจากจีน และมหาวิทยาลัยจากไทย เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง  6. กิจกรรมสานสัมพันธ์ความร่วมมือและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  - สานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่นานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฮานอย มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยสนับสนุนนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนการทำอาหารและขนม การแกะสลักผลไม้ และการแสดงนาฏศิลป์ระหว่างไทยและเวียดนาม จากตัวแทนนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย  7. กิจกรรมจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  - มหาวิทยาลัยได้มีคู่มือประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ  8. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์เป็นพลเมืองโลก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในประเทศกลุ่มอาเซียน (SEA-Teacher) รุ่นที่ 8 ส่งนักศึกษาไทยไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน และรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกลุ่มอาเซียน เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 การดำเนินงานโครงการในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาต่างชาติ 22 คน เข้าฝึกงานในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น |
| 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  38.58 | จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวนทั้งสิ้น 1,729 คน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน 667 คน คิดเป็นร้อยละ 38.58 |
| 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล | 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ระบุกิจกรรมให้เห็นด้านไหน | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  100 | นักเรียนมีระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้น ได้รับพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 2,165 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นศักยภาพนักเรียนในแต่ละช่วงวัยและตามแผนการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ |
| 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา | มากกว่า  4.51 | - | - ยังไม่ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบที่ 4  - การประเมินจาก สมศ. รอบที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 86.78 อยู่ระดับ 4.34 |

**เป้าประสงค์ที่ 2** วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | | 35  ล้านบาท | 15,443,220.50  บาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 15,443,220.50 บาท  (ไตรมาสที่ 1 = 2,998,720 ; ไตรมาสที่ 2 = 4,797,180 ; ไตรมาสที่ 3 = 5,067,321 , ไตรมาสที่ 4 = 2,579,999.50)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ที่ | คณะ/หน่วยงาน | จำนวนเรื่อง | จำนวนเงิน | หมายเหตุ | | 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 | 2,119,300 |  | | 2 | คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 6 | 2,712,082.50 |  | | 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 662,800 |  | | 4 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 3 | 2,736,000 |  | | 5 | คณะวิทยาการจัดการ | 8 | 1,118,000 |  | | 6 | คณะครุศาสตร์ | 7 | 1,399,571 |  | | 7 | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 12 | 2,101,467 |  | | 8 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 13 | 1,070,000 |  | | 9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 6 | 138,000 |  | | 10 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 9 | 1,386,000 |  | | รวม | | **79** | **15,443,220.50** |  |   รายละเอียดงานวิจัยดังเอกสารแนบที่ 2.1.1(1)\*\* |
| 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  ให้วิจัยกับไปทบทวนผลการดำเนินงาน ใหม่ | | **ร้อยละ**  **80** | **ร้อยละ**  **35.06** | **จำนวนอาจารย์/นักวิจัย ทั้งหมด จำนวน 4**45 **คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 98 | 39 | 48.8 | | 2 | คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 82 | 43 | **52.44** | | 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 46 | 12 | 26.09 | | 4 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 28 | 0 | 0 | | 5 | คณะวิทยาการจัดการ | 54 | 12 | 22.22 | | 6 | คณะครุศาสตร์ | 70 | 2 | 2.86 | | 7 | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 31 | 23 | 74.19 | | 8 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 20 | 13 | 65.00 | | 9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 1 | 1 | 100.00 | | 10 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 15 | 11 | 73.00 | | รวม | | **445** | **156** | **35.06** |   รายละเอียดงานวิจัยดังเอกสารแนบที่ 2.2.1(1)\*\* |
| 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.2.2.1 *ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง*  *เพิ่มเติ่มข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานตามระดับ* | | ระดับ  5 | ระดับ  5 | *ความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง*อยู่ที่ระดับ 0 (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  **เกณฑ์การประเมิน**  ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลสำเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีกรจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย | 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ | | 2  ครั้ง | 9  ครั้ง | การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 9 ครั้ง   |  |  |  | | --- | --- | --- | | คณะ | ระดับ | การประชุม | | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1) | ชาติ | 1. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ASTC 2019 ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 2562 วันเดือนปีที่จัด วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต | | เทคโนโลยีการเกษตร (1) | ชาติ | 1. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ASTC 2019 ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 2562 วันเดือนปีที่จัด วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต | | สาธารณสุขศาสตร์ (1) | ชาติ | 1. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ร่วมกับเครือข่าย สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันเดือนปีที่จัด 9-11 พฤษภาคม 2562 สถานที่ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี | | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1) | ชาติ | 1. การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันเดือนปีที่จัด 26 มิถุนายน 2562 สถานที่ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | | วิทยาการจัดการ (1) | ชาติ | 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ XI’ AN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน. วันเดือนปีที่จัด 31 พฤษภาคม 2562 สถานที่ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (1) | ชาติ | 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ XI’ AN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน. วันเดือนปีที่จัด 31 พฤษภาคม 2562 สถานที่ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | | สถาบันวิจัยและพัฒนา (3) | ชาติ | 1. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา วันเดือนปีที่จัดในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี | | ชาติ/นานาชาติ | 2. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มราชภัฏ วันเดือนปีที่จัดในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | | ชาติ | 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 (NCSAG2019) “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา | |  |  |  | |
| 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิต ผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | | 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู  *วิจัยคำนวณผล* | ร้อยละ  80 | ร้อยละ | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด.........คน มีอาจรย์ที่ทำผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู จำนวน......คน จำนวน 3 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ.........  **ระดับชาติ 3 ผลงาน**  1. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตีพิมพ์ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)  2. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  3. อ.คันธรส ภาผล เรื่อง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 |
| 2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | | 2.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  เพิ่มรายละเอียดผลการดำเนินงานทุกระดับของทุกหน่วยงาน | ระดับ  5 | ระดับ  4 | *อยู่ที่ ระดับ 4 คือ*  *ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้*  *ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50*  *ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100*  *ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้*  *ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์*  โดยมีจำนวนองค์ความรู้ เกิดการฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยจำนวน 17 ฐานข้อมูล เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ได้แก่  1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเข้าแข่งขันประกวดจัดสวน  ด้านวิจัย การทำวิจัยร่วมกับงานงานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่  2. คณะครุศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ด้านวิจัย เรื่องการเสนอผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนและรับรางวัล  3. คณะวิทยาการจัดการ  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) โดยกระบวนการครูฝึกฝังตัวในสถานประกอบการ  ด้านวิจัย เรื่องการทำวิจัยรับใช้สังคม  4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันในรายการที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิชาชีพ  ด้านวิจัย เรื่องชุมชนได้นำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  5. คณะสาธารณสุขศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา  ด้านวิจัย คือ 1.แนวปฏิบัติการยื่นจดสิทธิบัตร 2.จำนวนผลงานที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร  6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างแดนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านวิจัย คือ การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-integrated learning  ด้านวิจัย คือ การวิจัยเพื่อวางแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน  8. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ด้านวิจัย เรื่องการจัดทำโครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  9. สำนักงานอธิการบดี  การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก  10. สถาบันวิจัยและพัฒนา  การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย  11. กองพัฒนานักศึกษา  การจัดการความรู้เรื่องจิตอาสา  12. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวทางการเขียนสมรรถนะตามตำแหน่งเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น  14. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลักให้ได้ชำนาญการ  15. บัณฑิตวิทยาลัย  เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ  16. งานวิชาศึกษาทั่วไป  การนำผลกาเรียนรู้เชิงผลิตภาพสู่การนำเสนองานระดับชาติ  17. กองนโยบายและแผน  การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน |

**เป้าประสงค์ที่ 3** ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น **ตรวจสอบใหม่ทุกข้อ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 52  หมู่บ้าน | -  หมู่บ้าน | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 52 หมู่บ้าน พื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 25 หมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 27 หมู่บ้าน แยกตามหน่วยงานดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 1 ชุมชน | ปทุมธานี 7 ชุมชน | | 2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 3 ชุมชน | ปทุมธานี 3 ชุมชน | | 3. คณะวิทยาการจัดการ | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 1 ชุมชน | ปทุมธานี 1 ชุมชน | | 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 2 ชุมชน | ปทุมธานี 2 ชุมชน | | 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 1 ชุมชน | ปทุมธานี 1 ชุมชน | | 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 1 ชุมชน | ปทุมธานี 1 ชุมชน | | 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 1 ชุมชน | ปทุมธานี 2 ชุมชน | | 8. คณะครุศาสตร์ | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 1 ชุมชน | ปทุมธานี 1 ชุมชน | | 9. งานวิชาศึกษาทั่วไป | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 1 ชุมชน | ปทุมธานี 3 ชุมชน | | 10.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 2 ชุมชน | ปทุมธานี 6 ชุมชน | | 11. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว | รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 11 ชุมชน |  |   ในการกำหนดชุมชนเป้าหมายการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ สืบเนื่องจากรองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี 27 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน จากนั้นจึงได้นำมาประชุมร่วมกับคณบดีทุกคณะ ในการประชุมคณบดีสัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อให้แต่ละคณะเลือกพื้นที่ และจำนวนชุมชนที่ต้องการลงไปดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ดังนี้ จังหวัดปทุมธานีจำนวน 27 หมู่บ้าน  1. ชื่อชุมชน ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ตำบล/อำเภอ/จังหวัด คลองหลวง ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมสร้างความรู้ผลิตภัณฑ์ ซาลาเปา และวุ้นสมุนไพร  2. ชื่อชุมชน ชุมชนนวนครหน้าเมือง ตำบล/อำเภอ/จังหวัด คลองหลวง ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมสร้างความรู้ผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์  น้ำยาอเนกประสงค์  3. ชื่อชุมชน ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต ตำบล/อำเภอ/จังหวัด คลองหลวง ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมสร้างความรู้ผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพร  4. ชื่อชุมชน ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ตำบล/อำเภอ/จังหวัด คลองหลวง ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมสร้างความรู้ผลิตภัณฑ์ เพาะเห็ดฟาง  5. ชื่อชุมชน ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ตำบล/อำเภอ/จังหวัด คลองหลวง ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมสร้างความรู้ผลิตภัณฑ์ พวงมาลัยประดิษฐ์  6. ชื่อชุมชน ชุมชนหมู่ 15 สามัคคีตำบล/อำเภอ/จังหวัด คลองหลวง ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมสร้างความรู้ผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง พิมเสน น้ำมันไพล น้ำมันเหลือง ดอกไม้จันทร์  7. ชุมชนคลองหน้าไม้ หมู่ 6 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำกล้วยกรอบ การทำน้ำพริก  8. ชุมชนบ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ 8 บ้านคลองถ้ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำโรงเรือนเพาะเห็ด และการแปรรูปเห็ดสวรรค์  9. ชุมชนคลองถ้ำตะบัน หมู่ 10 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำสบู่ล้างมือจากสารสกัดจากนมข้าว  10.ชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการผ้าทอ (กระเป๋า) โดยการให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า  11. ชุมชนบ้านป่างิ้ว ตำบลระแหง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำโรงเรือนเพาะเห็ด และการแปรรูปเห็ดสวรรค์  12. ชุมชนพืชนิมิตร ต.เทศบาลท่าโขลง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำฮอร์โมนไข่และปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าว  13. ชุมชนบ่อน้ำเขียว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในชุมชน  14. ชุมชนโยธา ต.ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการออกแบบเครื่องออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่คนในชุมชน  15. บ้านคลองบางหลวง หมู่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำกาละแม และออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า  16. บ้านคูขวางไทย หมู่ 8 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำหน้ากากป้องกันฝุ่นจากผ้าทอมือ  17. บ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ 6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการแปรรูปสมุนไพร (ยาหม่อง น้ำมันไพลและจัดทำฉลาก)  18. บ้านระแหง หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำบัญชีครัวเรือน  19. บ้านคลองโยธา หมู่ 5 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำกล้วยฉาบ  20. บ้านคลองระแหง หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ  21. บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาเสริมทักษะอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  22. บ้านตลาดบางเตย หมู่ที่ 5 ต. คูขวาง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ำพริกปลาป่น  23. บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการกล้วยน้ำว้า โดยการแปรรูปเป็นกล้วยน้ำว้าฉาบ  24. บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำพริกแกงสูตรตำมือ น้ำพริกปลาย่าง และน้ำกระเจี๊ยบ  25. บ้านคลองเจ้า หมู่ที่ 12 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำพริกแกงสูตรตำมือ  26. บ้านคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ 10 ต. ระแหง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำน้ำหมักชีวภาพและสบู่น้ำนมข้าว  27. บ้านระแหง หมู่ 4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำปลาร้าก้อน ปลาร้าผง น้ำปลาร้า น้ำพริกปลาร้า  จังหวัดสระแก้ว มี 25 หมู่บ้าน ดังนี้  1. ชุมชน หมู่ 7 ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมสร้างความรู้ผลิตภัณฑ์ ปลาแผ่น น้ำพริกปลาฟู  2. ชุมชนบ้านไร่สามสี หมู่ 3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำลูกประคบสมุนไพร  3. ชุมชนเนินสะอาด ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการแปรรูปข้าวเม่า และการจัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวเม่า  4. บ้านแก่งสะเดา หมู่ 4 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการปลูกผักสวนครัวและเห็ดขอนขาว  5. หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการออกแบบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง  6. บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำกระเป๋าจากผ้าทอลวดลายใหม่ รูปทรงทันสมัย  7. หมู่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการหน้ากากป้องกันฝุ่น  8. หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการแปรรูปสมุนไพร (ยาหม่อง น้ำมันไพล และจัดทำฉลาก)  9. ชุมชนบ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการออกแบบลายผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง  10. หมู่ 1 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการแปรรูปมันเห็บ เป็นมันทอดรสชาติต่างๆ เช่นรสต้มยำกุ้ง รสบาร์บีคิวฯลฯ  11. หมู่ 6 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงกบและเลี้ยงไก่ไข่  12. หมู่ 6 ต.ทับพริก ต.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์  13. หมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง ต. บ้านแก้งอ.เมือง จ. สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  14. หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเขียว ต. ท่าแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำไม้กวาดดอกหญ้า  15. หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ต. ท่าแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงกบ  16. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต. ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการแปรรูปอาหารจากปลา  17. หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการทำผ้ามัดย้อม  18. หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการออกแบบลายผ้าพื้นเมือง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง  19. หมู่ที่ 12 บ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการ  20. หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต.ทับเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการ  21. หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการพัฒนารูปแบบกระเป๋าที่ทำจากต้นกกและออกแบบลวดลายเป็นรูปปราสาทสต๊กก๊อกกธม  22. หมู่ที่ 13 บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาสูตรน้ำพริก ได้แก่ น้ำพริกตาแดงน้ำพริกเผา และการออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า  23. หมู่ที่ 2 บ้านโนนสูง ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า  24. หมู่ 11 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการน้ำพริกมะขามอ่อน และทำเครื่องจักสาน  25. บ้านหนองปรือ หมู่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการแปรรูปเกล็ดปลาเป็นข้าวเกรียบปลา |
| 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย | ระดับ  5 | ระดับ  4 | *ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 5 ได้แก่*  **กิจกรรมที่ 1** โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 1 คือ*****(มีบันทึกลงนามความร่วมมือ)** มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับคณะและหน่วยงาน จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 2 คือ*****(มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน)** **ในการกำหนดชุมชนของการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ โดยรองอธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พร้อมด้วย ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม การเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เดินทางเพื่อประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี** 2**7 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว** 25 **หมู่บ้านรวม 52 หมู่บ้าน จากนั้นจึงได้นำมาประชุมร่วมกับคณบดีทุกคณะ ในการประชุมคณบดีสัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อให้แต่ละคณะเลือกพื้นที่ และจำนวนชุมชนที่ต้องการลงไปดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกัน**  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 3 คือ*****ระดับ 3 (มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50)** โดยในระยะที่ 1 ดำเนินโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการนำเสนอแผนดำเนินการโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยได้ฐานข้อมูลชุมชน จำนวน 52 ฐานข้อมูล  ***ผลการดำเนินงาน ระดับที่ 4 คือ*** **(มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51 - 100)**  ในระยะที่ 2 ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสะแก้ว โดยจังหวัดปทุมธานี จากโครงการเริ่มแรก จำนวน 27 หมู่บ้าน ไม่ประสบความสำเร็จ 1 หมู่บ้าน เหลือ จำนวน 26 หมู่บ้าน ยังไม่สามารถระบุรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการ จำนวน 2 หมู่บ้าน และไม่สามารถวัดผลเป็นรายได้ จำนวน 2 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ มีครัวเรือนที่เข้าร่วม จำนวน 200 ครัวเรือน รายได้ต่อเดือนเดิมโดยเฉลี่ย 13,433 บาท รายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1,290 บาท โดยครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 175 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 87.5  จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 25 หมู่บ้านยังไม่สามารถระบุรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการจำนวน 4 หมู่บ้าน และไม่สามารถวัดผลเป็นรายได้ได้ จำนวน 1 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพ ครัวเรือนที่เข้าร่วม จำนวน 270 ครัวเรือน รายได้ต่อเดือนเดิมโดยเฉลี่ย 4,773 บาท รายได้ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1,064 บาท โดยครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 230 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 85.18  (เอกสารประกอบข้อ 3.1.1.2) |
| 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ | 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  เป็นนักเรียนชั้นปีอะไร ทบทวนกิจกรรมที่เด่นจริง ๆ | ร้อยละ  95 | ร้อยละ  93.84 | จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจำนวน 9,547 คน ลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 8,960 คน คิดเป็นร้อยละ 93.84 จากรายวิชาศึกษาทั่วไปมี 11 รายวิชา จัดกิจกรรมให้นักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ จำนวน 247 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น จำนวน 12 กิจกรรม ได้แก่  1. รายวิชาVGE101 ตามรอยพระยุคลบาท  - ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 18 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการ Chinese One Day  - ลงพื้นที่โรงเรียนคุณหญิงวัดส้มจีน สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการ 9 ก้าวไปด้วยกัน  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชา การตลาด ภาษาอังกฤษ  รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามัลติมีเดีย จำนวน 9 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ผักบุ้งปลอดสารพิษ  - ลงพื้นที่โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน สาขาวิขานิเทศศาสตร์ การตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร การจัดการสถานพยาบาล ปฐมวัย จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์พี่น้องโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน  - ลงพื้นที่วัดธรรมนาวา สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  จิตอาสาพัฒนาวัด  - ลงพื้นที่วัดคุณหญิงส้มจีน สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จิตอาสาพัฒนาเพื่อส่วนรวม  - ลงพื้นที่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วย  - ลงพื้นที่หอเพชรพระอินทร์แมนชั่น 88 หมู่ 6 ต.เชียงรายน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เทียนไขไล่ยุงจากสมุนไพร  - ลงพื้นที่ชุมชนเคหะฟื้นนคร ต.คลอง2 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 12 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ แชมพูสระผมเงางามด้วยธรรมชาติ 100 %  2. รายวิชา VGE102 การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิชาภาษาไทย ชีวิวิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป นิติศาสตร์ จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์แข่งขันทักษะทางภาษาไทย (ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์)  3. รายวิชา VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  - ลงพื้นที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาทัศนศิลป์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของประชาชนในวัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 11 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  - ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชานิติศาสตร์จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชนในหอพักสยามอพ๊าตเม้นต์ จังหวัดปทุมธานี  - ลงพื้นที่เขตชุมชนคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 9 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนคลองสอง จังหวัดปทุมธานี  - ลงพื้นที่ชุมชนไทยธานี ซ.9 นวนคร จ.ปทุมธานี สาขาวิชาบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 11 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนไทยธานี  ซ. 9 นวนคร จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ต.เชียงรากน้อย จ.อยุธยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และดนตรีสากล จำนวน 8 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนในตลาดโรงเกลือ  ต.เชียงรากน้อย จ.อยุธยา  - ลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย อ.คลองหวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชานิเทศศาสตร์และปฐมวัย จำนวน 9 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่ชุมชนตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลักสูตรครุศาสตร์ จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนคลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลักสูตรครุศาสตร์ จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  4. รายวิชา VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน  - ลงพื้นที่โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และดนตรีสากล  จำนวน 4 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  - ลงพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมเดอะไพน์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 คน  ชื่อการเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้ปฏิบัติธรรมของสถานปฏิบัติธรรม  เดอะไพน์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่สถานีอนามัยเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมวิศวไฟฟ้า  สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนของสถานีอนามัยเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา  - ลงพื้นที่ชุมชน ซอยวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 8 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนซอยวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่แฟลตคลองหลวงซ.เทพกุญชร 42 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาศวกรรมไฟฟ้า  จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะการอ่านและจดจำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนแฟลตคลองหลวงซ.เทพกุญชร 42 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี หลักสูตรครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จ.ปทุมธานี สาขาวิชามนุษยศาสตร์ การจัดการ จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่ตลาดโรงเกลือ จ.ปทุมธานี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประชาชนในตลาดโรงเกลือ จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่ชุมชนซอยวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ในชีวิตประจำวันของเยาวชนในชุมชนซอย วัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่ชุมชนประตูน้ำพระอินทร์ จ.อยุธยา สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนประตูน้ำพระอินทร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  - ลงพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาจัดการทั่วไป จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทร มิตชู นวนคร กม.44 จ.ปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยหมู่บ้านเอื้ออาทร มิตชู นวนคร กม.44 จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่ประชาชน ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 4 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของประชาชน ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่สถานีตำรวจคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 7 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีตำรวจคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  - ลงพื้นที่หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ จ.ปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนใน หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ จ.ปทุมธานี  5. รายวิชา VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  - ลงพื้นที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 4 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์วันเดย์ทริปวัดท่าการ้อง  6. รายวิชา VGE106 นวัตกรรมความคิดทางวิทยาศาสตร์  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 9 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์วุ้นสาโทกลิ่นชา  - ลงพื้นที่ บริษัท HANA Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd. แผนกช่าง Support line ผลิต (กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ Automatic Voice Support System  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 9 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เครื่องกดน้ำพลังมอเตอร์  - ลงพื้นที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาครุศาสตร์ จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โต๊ะตั้งสื่อ  - ลงพื้นที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาครุศาสตร์ จำนวน 8คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ Folding Chopping board (เขียงพับได้)  - ลงพื้นที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาครุศาสตร์ จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โมดลเทป กาวสองหน้า (รูดฉันสิ)  - ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการ Tesla lamp  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการไวเลสกีตาร์ wireless guitar  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการโต๊ะวางแล็ป ท็อปอเนกประสงค์  - ลงพื้นที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาครุศาสตร์ จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ไม้เท้าอัจฉริยะ  - ลงพื้นที่ Dormitory of Rajabhat Valaya Alongkorn University สาขาวิชา Bachelor of Business Administration in Aviation Management (International program) จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ Building Lamp  7. รายวิชา VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์รักสุขภาพรักการนอน  - ลงพื้นที่ ชุมชนพะยอม ตำบลพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 6 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์สุขภาพช่างต้องมาก่อน  - ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาจิตวิทยา การบริหารธุรกิจ จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์อาหารเช้าสำคัญฉันใด  - ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมนาวา จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์สบู่สมุนไพร  - ลงพื้นที่ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 10 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ใคร ๆ ก็ Clean  - ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน  6 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์น้ำดื่มสมุนไพร่เพื่อสุขภาพ  - ลงพื้นที่โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 6 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  - ลงพื้นที่หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาคหกรรม การตลาด จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ขนมถ้วยพลังงานต่ำ  - ลงพื้นที่คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คหกรรม จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ AVOCADO COKIES  - ลงพื้นที่โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ GOOD CHOICE BRING GOOD HEALTH  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาการตลาด อิเล็กทรอนิกส์ฯ  จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ขนมจีนผักกาดเพื่อสุขภาพ  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จำนวน 11 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การนั่งสมาธิวันละนิดจิตแจ่มใส  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาคหกรรม ปฐมวัย คณิตศาสตร์  จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การตบต่อไม่รอแล้วนะ  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาภาษาไทย จิตวิทยา จำนวน 11 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เมี่ยงคำกลีบบัว  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย เคมีและวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โทษของการนอนดึก  8. รายวิชา VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  - ลงพื้นที่แปลงนาสาธิต ศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 12 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการวัฒนธรรมการปลูกข้าวไทยในศูนย์อนุรักษ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  - ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  - ลงพื้นที่หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 9 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงงานขนมตระกูลทองของมาลีกีมากับงานบุญบ้านไทย  - ลงพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจำนวน 9 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  - ลงพื้นที่ 1. ชุมชนชาวจีนย่านเยาวราช 2. ศูนย์ประวัติศาสตร์ ณ วัดไตรมิตร สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 8 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนชาวจีนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยานเยาวราช  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 7 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 10 ประเทศอาเซียน  - ลงพื้นที่โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาหมู่ 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์อาเซียนพาเพลิน  - ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดธรรมนาวา หมู่ที่ 12 บ้านคลองเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 8 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์สบู่ว่านหางจระเข้  - ลงพื้นที่ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์สเปรย์สมุนไพรไทยไล่ยุง  9. รายวิชา VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  - ลงพื้นที่ประชาชนหมู่ 8 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จิตอาสาพัฒนาเครื่องออกกำลังกายชุมชน  - ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จิตอาสาพัฒนาสร้างอาชีพให้คนในชุมชน  - ลงพื้นที่ชุมชนวัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 6 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จิตวิทยาอาสาแยกแลกยิ้ม  - ลงพื้นที่บ้านคลองน้ำใส ต.คลองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.อรัญประเทศ สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 6 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จิตอาสาปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก  - ลงพื้นที่วัดคุณหญิงส้มจีน สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 6 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จิตอาสาพัฒนาสุขาด้วยสมุนไพรดับกลิ่น  10. รายวิชา VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล  - ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 5 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ Info graphic เรื่อง “CYBERBULLY ภัยคุกคาม บนโลกออนไลน์”  - ลงพื้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กลุ่มเยาวชน : กลุ่ม Generation Z จำนวน 20 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เยาวชนกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี  - ลงพื้นที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ราชา หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาสขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ท่องโลกอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  - ลงพื้นที่ชุมชนพระอินทร์ราชาพระอินทร์ราชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์รู้เท่าทัน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  - ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 6 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การจัดสรรเวลาหน้าจอ  - ลงพื้นที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย  11. รายวิชา VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ  - ลงพื้นที่หมู่บ้านญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการศึกษาหมู่บ้านญี่ปุ่น  - ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 14 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามรอยกรุงเก่า  - ลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 14 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ศึกษาชมเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก  - ลงพื้นที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เรารัก  การอ่าน  - ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 13 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  - ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาครุศาสตร์ การจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เกษตรของพ่อ  - ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  - ลงพื้นที่อาคารพัฒนาคุณภาพ OTOP รังนกพร้อมดื่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 12 คน  ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก  - ลงพื้นที่วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  - ลงพื้นที่ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำอโยธยา  - ลงพื้นที่ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนตลาดประตูน้ำพระอินทร์  - ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติคลองหลวง  - ลงพื้นที่ ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์อิฐมอญ  - ลงพื้นที่ชุมชนพะยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการเทียนแฟนซีของดีชุมชนพะยอม  - ลงพื้นที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โครงการโอ่งน้ำสามโค |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีมากกว่าที่รายงานหรือไม่เพิ่มเติ่มข้อมูล ไม่นับคนเข้าร่วมซ้ำ | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  100 | จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย จำนวน 223 คน ผู้เข้าร่วมจริง จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 100 **ได้แก่ หารจากจำนวนบุคลากร และนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย**  **คณะครุศาสตร์**  โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อ และพอเพียง ครั้งที่ 4 (สาขาเคมีฯ)ดำเนินการ วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน ทองพูลอุทิศ ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 183 คน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน คิดเป็น 100 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60  **สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ**  ดำเนินการในวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.55 |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า  4.51 | 4.60 | ดำเนินการทำแบบสอบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ที่ 4.60 |
| 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  100 | ปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนทั้ง 8 โครงการ ได้ดำเนินโครงการ 8 โครงการและบรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด ได้แก่โครงการ  **1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  1.3 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ  1.4 เพื่อประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.  1.3 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ  1.4 ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ อพ.สธ.  **2. สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 สำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง  **3. สร้างจิตสำนึก (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 เพื่อสำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากร  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  1.3 สำรวจทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำฐานทรัพยากร  **4. จัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  1.3 เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.  1.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  1.3 เผยแพร่งานวิชาการ  **5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์  1.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 ได้สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ได้เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์ โดยการนำทรัพยากรที่ได้เก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ขยายพันธุ์ในหาปฏิบัติการ นำมาปลูกขยายพันธุ์และนำมาใช้และการใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์  พันธุกรรมพืช  1.3 ได้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชเศรษฐกิจที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ โดยมีพรรณไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ จำนวน 4 ชนิด คือ ม่วงเทพรัตน์ กล้วย ปทุมมา และสับปะรด  **6. การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา  **7. อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนบ่อเงินจำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 นักเรียน/ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1.3 นักเรียน/ประชาชนตำบลบ่อเงินมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  **8. อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ**  **วัตถุประสงค์**  1.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  1.3 เพื่อให้ประชาชนในตำบลคลองสาม ได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน  **ผลวัตถุประสงค์**  1.1 ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  1.2 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  1.3 ประชาชนผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสามารถทำเป็นรายได้เสริมต่อไป |
| 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | 3.2.3.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 14 กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด 14 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่  1. โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชดำเนินโครงการในวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2561ณ อาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  2. โครงการกิจกรรมสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการจัดนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูรระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และอาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  4. กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิรทรมหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีการจัดนิทรรศการ ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นต้น |
| 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว | 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching อยู่ที่ระดับ 5  1.มีบันทึกลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 40 โรงเรียน  2.มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  3.สร้างสื่อต้นแบบเพื่อพิสูจน์แนวคิด “พี่อ่านคล่องน้องอ่านได้” ได้สื่อ จำนวน 12 บท 3 ระดับ ทั้งหมด จำนวน 7 เล่ม แบ่งออกเป็น บัวตูม จำนวน 4 เล่ม บัวแย้ม จำนวน 2 เล่ม บัวบาน จำนวน 1 เล่ม และคู่มือครู จำนวน 1 เล่ม  4. สร้างสื่อนวัตกรรม 4 รายวิชาได้ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ และคู่มือครู จำนวน 1 เล่ม  5. มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อ Focus Group โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดนวัตกรรม และสื่อนวัตกรรม  6.ปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ  7. อบรมการใช้สื่อนวัตกรรมและมอบสื่อนวัตกรรม “พี่อ่านคล่อง น้องอ่านได้” ได้แก่ บัวตูม จำนวน 4 เล่ม บัวแย้ม จำนวน 2 เล่ม บัวบาน จำนวน 1 เล่ม และคู่มือครู ให้กับครูโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และ ห้องประชุมนิโลตบล อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 8. อบรมการใช้สื่อนวัตกรรมและมอบสื่อนวัตกรรม 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ และคู่มือครู ให้กับครูโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และ ห้องประชุมอุบลบุศย์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 |
| 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | 3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | ระดับ  3 | ระดับ  0 | ความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นอยู่ที่ระดับ 0 เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น แต่ยังไม่สามารถเป็นต้นแบบของการวิจัยให้กับท้องถิ่นได้ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนการทำวิจัยในการจัดการเรียนการสอนซึ่งคาดว่าจะดำเนินการนำไปใช้ได้ในปีการศึกษา 2563 |

**เป้าประสงค์ที่ 4** บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานบริหารจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของ การดำเนินงานบริหารจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ที่ระดับ 5 (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  1.กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นในทิศทางที่ถูกต้อง ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561งานศิลปวัฒนธรรม กำหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  2.จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  3.กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีการดำเนินงานดังนี้  1.ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กำกับติดตามทวงถามด้วยวาจาเป็นระยะ  2.มีผู้กำกับติดตามดูแลตัวบ่งชี้วัด ติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมระหว่างการดำเนินงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยกำหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการต้องดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และนำรายงานสรุปผลโครงการให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการงานศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน  3.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 งานศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส1 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562)  4.ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย มีการประเมินแต่ละโครงการ โดยนำผลการประเมินแต่ของโครงการในปีงบประมาณ 2561 มาพิจารณาในการประชุมวันที่14 ธันวาคม2561 เรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแต่ละโครงการ โดยนำไปปรับปรุงใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน |
| 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 1  เครือข่าย | 2  เครือข่าย | เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 1 เครือข่าย  **เครือข่ายในประเทศ**  1. ชื่อโครงการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารราชภัฎ COMPLEX มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562  **เครือข่ายต่างประเทศ**  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES & HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม | ระดับ  3 | ระดับ  3 | ความสำเร็จของ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ 3  1.มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เช่นโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561  2.มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน  3. มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100 |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล  สู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ  การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติที่........ไว้ | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศอยู่ที่ระดับ 5  **ระดับ 1** มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 และได้รับความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  **ระดับ 2** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  **ระดับ 3** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 100  มหาวิทยาลัยมีโครงการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตามแผนทั้งหมดจำนวน 38 โครงการ จำแนกได้ ดังนี้  1.จากงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 16 โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการดนตรีในสวน/ โครงการเชิดชู คนดี ศรีราชภัฎวไลยอลงกรณ์/โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน และโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ สรุป จำนวนโครงการที่งานบริหารงานบุคคล ดำเนินการจริงตามแผน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  ในส่วนของ งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ จำนวน ..... โครงการ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน .......โครงการ สรุป จำนวนโครงการที่งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ดำเนินการจริงตามแผน ............. โครงการ คิดเป็นร้อยละ ..........  **ระดับ 4** มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  งานบริหารงานบุคคลได้ประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ในระหว่างการเสนอรายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามขั้นตอน  **ระดับ 5** นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  งานบริหารงานบุคคล กำลังดำเนินการจัดประชุมร่วมกับงานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อนำสรุปผลการประเมิน และกนผ.04 เพื่อปรับปรุงและจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563ต่อไป |
| 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) | 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการของ การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  เพิ่มรายละเอียดตามเกณฑ์อธิบายเหมือน5.1.1 | ระดับ  4 | ระดับ  4 | ความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ที่ระดับ 4  มหาวิทยาลัยมีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยบรรจุกิจกรรม/โครงการใน กนผ.04 โดยชื่อโครงการหลัก “พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย โครงการย่อย จำนวน 2 และได้รับอนุมัติแผน พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนดังนี้  1) โครงการบรรยายรูปแบบวิธีการประเมิน (ITA)  งานบริหารงานบุคคล จัดประชุมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ และความเข้าใจถึงรูปแบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสฯรูปแบบใหม่ ที่นำมาในปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สสร.302 เป็นการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คิดเป็นดำเนินงานโครงการได้ร้อยละ 100  2) โครงการการบรรยายรูปแบบเพื่อขอรับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  งานบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สสร.302 เพิ่มเติมองค์ความรู้ และความเข้าใจถึงรูปแบบการประเมินละรูปแบบการจัดทำเอกสาร-หลักฐาน เพื่อตอบข้อคำถามเพื่อการรับรางวัลตามโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) เป็นการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คิดเป็นดำเนินงานโครงการได้ร้อยละ 100  จากการดำเนินงานทั้งสองโครงการ มหาวิทยาลัยได้ประสานขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีหลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และได้ดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ช่องทางลิงค์ http://www.vru.ac.th/about-vru/information-vru.html พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทั้งสามท่านได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องอาศัยผลจากการประเมินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นเครื่องชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินว่าการดำเนินงานประสบผลสำเร็จหรือไม่ ตามเกณฑ์ข้อที่ 4 และจากการที่มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ ผ่านช่องทาง ลิงค์ http://www.vru.ac.th/valaya-ita.html และช่องทางลิงค์ http://www.vru.ac.th/about-vru/information-vru.html จึงเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ในระดับ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ |
| 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย | 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขตามแผน  ให้เพิ่มรายละเอียดมีแผนพัฒนาที่จะแก้ไขกี่เรื่องกี่ฉบับ ระบุแผนพัฒนาด้วย  ที่มาของจำนวนกฏหมายที่กำหนดตามแผน | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  100 | แผนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข จำนวน 10 ฉบับ ดำเนินการแก้ไข 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่  1.ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่องข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ.2562  2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่องการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562  4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ สำหรับการจัดการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562  5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยโครงการสัมฤทธิ์บัตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562  6.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562  7.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัย งานสร้างสรรค์และการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ.2562  8.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่องการจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี พ.ศ.2562  9.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562  10.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ.2562 |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ 5 คือมีการดำเนินการ 6 ข้อ ดังนี้  (อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)  **ระดับที่ 1** ระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทำหน้าที่ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานและคุณภาพ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งเลขที่ 2474/2561 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561  2. มีการจัดแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561  3. มีการกำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีละ 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งระบุไว้ในแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 หน้า 6 คือ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ ภาคการศึกษา 2/2561  4. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตร จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA Online  5. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งเลขที่ 1060/2562  **ระดับที่ 2** มีคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจำ มีการดำเนินงานโดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามระบบ คำสั่งเลขที่ 2474/2561 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีละ 2 ครั้ง  - ภาคการศึกษาที่ 1/2561  - ภาคการศึกษาที่ 2/2561  **ระดับที่ 3** มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการดำเนินงานโดย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับหลักสูตร  โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  จำแนกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  1. ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์  2. ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  3. แหล่งบริการสารสนเทศในการสืบค้นผลงานวิจัย  4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  5. พื้นที่ลานกิจกรรม ได้แก่ โรงยิมเนเซียม 1 โรงยิมเนเซียม 2 และลานกิจกรรมแต่ละคณะ เป็นต้น  6. มีแหล่งฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลประกันคุณภาพให้กับทุกหน่วยงาน บนเว็บไซต์งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ http://qa/vru.ac.th  7. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  8. พื้นที่กิจกรรมแลกเปลี่ยนพูดคุย ได้แก่ บริเวณร้านกาแฟ บริเวณ Learning Space  **ระดับที่ 4** มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา มีการดำเนินงานโดย มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 มีการตรวจสอบประเมินระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และรายงานต่อสภา วันที่ 6 กันยายน 2561  **ระดับที่ 5** นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีการดำเนินงานโดย นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560  โดยนำเสนอแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562  ระดับที่ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีการดำเนินงานโดย มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 72 หลักสูตร จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตร “ผ่าน”องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน |
| 5.3.1.2. ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ  5 | ระดับ  5 | ความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ 5 คือ โดยมีการดำเนินการดังนี้  **ระดับที่ 1** มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409 โดยมีแผนที่ต้องดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ  **ระดับที่ 2-3** คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไปทั้งสิ้น 14 โครงการ จากทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้  1. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ  2. โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ  3. โครงการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx  4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานด้าน EdPEx  5. โครงการพัฒนาการให้บริการ One Stop Service  6. โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ  7. โครงการอบรมเครื่องมือบริหารด้านบุคลากร ด้วย OKRs  8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ EdPEx  9. โครงการอบรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx  10. โครงการอบรมการสร้าง Infographic  11. อบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Power BI  12. โครงการวิพากษ์โมเดลการทำงาน EdPEx  13. โครงการประเมินคะแนนตนเอง EdPEx ระดับคณะ  14. โครงการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน EdPEx  และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ 1. โครงการถ่ายทอดโมเดลการทงานตามเกณฑ์ EdPEx 2. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPex  **ระดับที่ 4** มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี เพื่อประเมินความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx จากการประเมินพบว่าโมเดลการทำงาน EdPEx ยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการบูรณาการกับโมเดลอื่นๆ และยังไม่ได้กำหนด Action Plan ที่จะถ่ายทอดโมเดลการทำงานลงไปสู่การปฏิบัติไปยังคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามโมเดล จึงต้องมีการปรับปรุงโมเดลและกำหนด Action Plan ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จึงต้องเลื่อนโครงการถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ไปยังคณะและหน่วยงาน และโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ไปในปีงบประมาณถัดไป  **ระดับที่ 5** มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เพื่อสรุปผลงานดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409 และมีการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อปิดช่องว่างของการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อใช้เป็นแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  84.21 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 840,790,922 บาท ตั้งเบิกจำนวน 708,058,096 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.21 ได้แก่ **ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ไตรมาส/เป้าหมาย** | **จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท)** | **ตั้งเบิก(บาท)** | **ร้อยละ** | | ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | 269,053,095 | 152,523,518 | 56.69 | | ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | 168,158,184.4 | 166,473,28 | 98.99 | | ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | 201,789,821.3 | 200,220,985 | 99.22 | | ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 | 201,789,821.3 | 188,840,307.5 | 93.58 | | **รวม** | **840,790,922** | **708,058,096** | **84.21** | |
| 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  ให้เขียอธิบายผลการดำเนินงานตามระดับตัวอย่าง5.3.1.2 | ระดับ  5 | ระดับ  2 | มีผลความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อยู่ที่ระดับ 2  การสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้ดำเนินการตามแผนการกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้  1. ดำเนินการผลิตรายการเผยแพร่ทางช่อง YouTube ช่อง vru channel Public Relations จำนวน 24 ครั้ง  2. ถ่ายทอดสด + คลิปข่าว ผ่านสื่อโชเชียลมีเดีย เฟชบุ๊ค จำนวน 36 ครั้ง  3. ข่าวผ่านสื่อมวลชน จำนวน 42 ครั้ง  4. ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 339 ครั้ง  5. แนะแนวการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับสมัครเรียนของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 โรงเรียน (งดออกแนะแนว หลังไตรมาส 1)  6. ตลาดนัดหลักสูตร 2 ครั้ง ได้แก่ ตลาดนัดหลักสูตรที่อุบล และขอนแก่น (งดร่วมตลาดนัดหลักสูตร หลังไตรมาส 1)  7. เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย จำนวน  ดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ ได้แก่  7.1 โครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนว  7.2 โครงการค่าตอบแทนสื่อ  7.3 โครงการจัดทำของที่ระลึก กำลังดำเนินโครงการ 60%  7.4 โครงการแนะแนวหลักสูตร กำลังดำเนินโครงการ 50%  7.5โครงการตลาดนัดหลักสูตร กำลังดำเนินโครงการ 50%  7.6 โครงการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ กำลังดำเนินโครงการ 60%  7.7 โครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ กำลังดำเนินโครงการ 40%  7.8 โครงการนำผู้บริหารถวายพระพร กำลังดำเนินโครงการ 30% (รอคิวผู้บริหารว่าง) |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  88.83 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน **5,178,915**บาท ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 4,600,639.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.83 ของแผนการดำเนินงาน   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ไตรมาส** | **แผน** | **ผล** | **ร้อยละ** | | **1** | 1,089,385.00 | 1,124,006.00 | 89.31 | | **2** | 1,249,731.00 | 1,112,430.07 | 89.01 | | **3** | 1,113,998.00 | 1,112,430.07 | 99.86 | | **4** | 1,725,801.00 | 1,251,773.18 | 72.53 | | **รวม** | **5,178,915.00** | **4,600,639.32** | 88.83 | |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | ระดับ  4 | ระดับ  4 | ความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ 4  **ระดับ 1** มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  **ระดับ 2-3** มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ จำนวน 7 โครงการ และผลการดำเนินโครงการสำเร็จทั้ง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “I Am Green Heart : คนหัวใจสีเขียว” 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้แบบ “GO GREEN@ART : VRU” 3. DIY การประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ของสำนักฯ “DIY by ARIT” 4. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ Office Eco@GREEN Library และซุ้มแสดงสินค้า DIY@3R SHOP 5. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคารสถานที่คณะครุศาสตร์ 6. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตอบสนองการเป็นคณะสีเขียว (Green Faculty) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   **ระดับ 4** มหาวิทยาลัยได้ตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวไว้คือ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 195 ซึ่งผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อันดับที่ 192 ของทวีปเอเชีย |
| 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย  การบริการวิชาการ | 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยแยกระดับความพึงพอใจเป็นด้าน | มากกว่า4.51 | 4.10 | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 238 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่ 4.10 |
| 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี  แยกในแต่ละด้าน | ร้อยละ  5 | ร้อยละ  6.43 | มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 230,734 เล่ม ปี 2562 จำนวน 246,585 เล่ม เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 15,851 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 6.43  แยกเป็น (อธิบายทรัพยากรแต่ละประเภทจำนวนเท่าไหร่)  1. หนังสือ 1,359 เล่ม  2. วารสาร 1,527 เล่ม  3. วิจัย วิทยานิพนธ์ 249 เล่ม  4. สื่อโสตทัศนวัสดุ 245 แผ่น  1. ปีปัจจุบัน-ปีก่อน คูณ 100 หารปีปัจจุบัน  2. ปีปัจจุบันคูณ 100 หารปีก่อน  **(รวมรายการที่ 1-4 จำนวน 3,380 เล่ม)\*\***  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562)  - **จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แยกเป็น**  **1.ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 5 ฐาน**   |  |  | | --- | --- | | รายการ | จำนวน | | 1 ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ | ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จำนวน 29 ฉบับ | | 2 ฐานข้อมูล iGLibrary | จำนวน 2,533 รายการ | | 3 ฐานข้อมูล EDS (EBSCO eBooks Collection) | สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ เครือข่าย 1,245 เล่ม | | 4 ฐานข้อมูล e-Magazine | นิตยสาร 8 ปก 480 ฉบับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e – book จำนวน 54 เล่ม จำนวนรวม 534 ฉบับ/เล่ม | | **รวมรายการในฐานข้อมูลฯสมาชิก** | **4,341 รายการ** |   **2.ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น จำนวน 10 ฐาน**  2.1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : Uninet ให้การบอกรับ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ชื่อฐาน** | | **จำนวน** | | 1. | [ACM Digital Library](http://dl.acm.org/) | สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 17,000 รายการ | | 2. | [Web of Science](http://webofknowledge.com/WOS) | วารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ  (ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน) | | 3. | [ProQuest Dissertation & Theses Global](http://search.proquest.com/pqdtglobal) | เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ  \* ไตรมาส 1 ขอนับ 50,000 รายชื่อ  \* ไตรมาส 2 ขอนับ 50,000 รายชื่อ  \* ไตรมาส 3 ขอนับ 50,000 รายชื่อ  \* ไตรมาส 4 ขอนับ 50,000 รายชื่อ  รวม 200,000 รายชื่อ | | 4. | [SpringerLink – Journal](http://link.springer.com/) | วารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มจำนวน 1,130 ชื่อ | | 5. | [American Chemical Society Journal (ACS)](http://pubs.acs.org/) | วารสารจำนวน 40 รายชื่อ | | 6. | [Emerald Management (EM92)](http://www.emeraldinsight.com/) | วารสารทั้งหมด 92 รายชื่อ | | 7. | [Academic Search Complete (ASC)](http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h) | วารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ | | 8. | [EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text](http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns015976%20&groupid=main&profile=eds) |  | | 9. | [Computer & Applied Sciences Complete (CASC)](https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih) | \*วารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ (นอกจากนี้ยังมีข้อมูล  ฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง) | | 10. | [ScienceDirect](http://www.sciencedirect.com/) | เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสาร  ไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง | |  | รวมรายการฐานข้อมูล สกอ. | 238,862 รายการ |   2.2.ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย   |  |  | | --- | --- | | รายการ | จำนวน | | 1 สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL) | รายการของสำนักวิทยบริการฯ ในระบบ UCAL 9,417 รายการ  **\*(นับ 1 ฐานข้อมูลอยู่ใน ALIST)** |   2.3 ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)   |  |  | | --- | --- | | รายการ | จำนวน | | 1 ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ TDC (Thai Digital Collection)  \*(นับ 1 ฐานข้อมูลอยู่ใน ALIST) | จำนวนระเบียนของสำนักวิทยบริการฯ  รวม 1,023 รายการ  **\*(นับ 1 ฐานข้อมูลอยู่ใน ALIST)** |   **(รวมฐานข้อมูล จำนวน 243,205 รายการ)\*\*** |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University แยกระดับความพึงพอใจเป็นด้าน | มากว่า  4.51 | 3.08 | จากผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562 จำนวน 44 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่ 3.08 |
| 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ | 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์  ทบทวนแผนจัดหารายได้ของสินทรัพย์ไม่ใช่แผนปฏิบัติการและอธิบายใหม่ | ระดับ  4 | ระดับ  4 | ความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ 4  ระดับ 1 มหาวิทยายาลัยมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์  ระดับ 2-3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมสำเร็จจำนวน 65 กิจกรรม จากแผนที่ตั้งไว้จำนวน 85 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.47  ระดับ 4 มหาวิทยาลัยได้ตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ไว้คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้อยู่ที่ร้อยละ 25 |
| 5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต | 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  98.49 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 74,543,360 บาท ตั้งเบิกจำนวน 73,419,256.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.49 จำแนก ดังนี้  ไตรมาส 1 จำนวน 18,486,187.20 บาท ตั้งเบิกจำนวน 14,235,500.68 บาทคิดเป็นร้อยละ 77.01  ไตรมาส 2 จำนวน 12,324,124.80 บาท ตั้งเบิกจำนวน 16,101,992.13 บาทคิดเป็นร้อยละ 100  ไตรมาส 3 จำนวน 12,324,124.80 บาท ตั้งเบิกจำนวน 22,691,656.26 บาทคิดเป็นร้อยละ 100  ไตรมาส 4 จำนวน 31,408,923.20 บาท ตั้งเบิกจำนวน 20,390,107.37 บาทคิดเป็นร้อยละ 64.92 |