**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**กองพัฒนานักศึกษา**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธ.ค.2562**

**เป้าประสงค์ที่ 1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  0 | งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) จำนวน 15,000 บาท  - ยังไม่ได้ดำเนินการ - |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  80 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 1 โครงการ 55 กิจกรรม  ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 กิจกรรม  1.กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายนักกีฬาจำนวน 24 คน เข้าร่วมจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และด้านความรับผิดชอบ  2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพ้ฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า กลุ่มเป้าหมายศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป 100 คน เข้าร่วมจำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 139 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้เสริม  3. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน 1,500 คน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,435 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 64 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 17 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 111 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 163 คน คณะวิทยาการจัดการ 176 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 322 คนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 คน คณะครุศาสตร์ 454 คน คิดเป็นร้อยละ 95.67 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การรู้จักเข้าสังคม ภาวะผู้นำ และการรับผิดชอบหน้าที่  4. กิจกรรมชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 120 คน นักเรียน 80 คน รวม 180 คน เข้าร่วม จำนวน นักศึกษา 120 คน นักเรียน 100 คน รวม 220 คน คิดเป็นร้อยละ 122 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การเรียนรู้วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพ  5. กิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมาย 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา พัฒนาอาชีพ ริเริ่มสิ่งใหม่ หมั่นหาความรู้รอบด้าน  กิจกรรมดำเนินการตลอดทั้งปี ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม  1. กิจกรรมเดินนับก้าวชาวไลยอลงกรณ์  2. กิจกรรมเงินรางวัลสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียง  3. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ  กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 46 กิจกรรม |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ  30 | ร้อยละ  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งสิ้น 1 กิจกรรม  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  - ยังไม่ได้ดำเนินการ - |

**เป้าประสงค์ที่ 4** บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……1….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ผลการ ดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย | 5  ข้อ | 5  ข้อ | ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 5 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นในทิศทางที่ถูกต้อง ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานศิลปวัฒนธรรม กำหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  1.ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กำกับติดตามทวงถามด้วยวาจาเป็นระยะ  2.มีผู้กำกับติดตามดูแลตัวบ่งชี้วัด ติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมระหว่างการดำเนินงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยกำหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการต้องดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และนำรายงานสรุปผลโครงการให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  3.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  งานศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส1 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)  ข้อที่ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  บรรลุแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา  ข้อที่ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีการดำเนินงานดังนี้  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงาน/ผู้รายงาน/ผู้กำกับติดตามผู้รับผิดชอบดำเนินงาน / ผู้รายงาน / ผู้กำกับติดตาม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เอกสารหมายเลข 4.1.2(2))  มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของงานศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตาวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 995,000 บาท งบประมาณรายได้ จำนวน 150,000 บาท งบประมาณกองทุน จำนวน 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,175,000 บาท เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน  ข้อที่ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  งานศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ข้อที่ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย มีการประเมินแต่ละโครงการ โดยนำผลการประเมินแต่ของโครงการในปีงบประมาณ 2562 มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ เรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแต่ละโครงการ โดยนำไปปรับปรุงใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  ข้อที่ 6 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน มีการจัดโครงการ / กิจกรรม สืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น โดยสิ่งที่ต้องวัดผลในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  คือ 1.ความรู้ (ก่อน – หลัง) 2.พฤติกรรมผู้เข้าร่วม 3. วัดความรู้สึก (สุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรัก ความภูมิใจ)   1. กิจกรรมน้อมรำลึกในหลวง ร.9 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร 20 คน อาจารย์ 54 คน เจ้าหน้าที่ 100 คน นักศึกษา 116 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิต80 คน รวมทั้งสิน 370 คน วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผลการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม Google from/พูดคุย ใช้งบประมาณ 40,000 บาท 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ (ชั้น 11) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบิการวิชาการ รายละเอียด เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจเบิกบาน อารมณ์แจ่มใส   มีความพึงพอใจในชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร 10 คน อาจารย์ 18 คน เจ้าหน้าที่ 30 คน นักศึกษา 7 คน รวมทั้งสิน 65 คน วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผลการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม Google from/พูดคุย ใช้งบประมาณ 4,000 บาท   1. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 20 คน อาจารย์ 30 คนเจ้าหน้าที่ 50 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิต 526 คน รวมทั้งสิน 1,100 คน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผลการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม Google from/พูดคุย ใช้งบประมาณ 86,340 บาท 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร 20 คน คณาจารย์ 68 คน บุคลากร 113 คน นักศึกษา 375 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 300 คน รวมทั้งสิ้น 876 คน  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม Google from/พูดคุย ใช้งบประมาณ 50,000 บาท |
| 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 1  เครือข่าย | 1  เครือข่าย | เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน.......1.........เครือข่าย  เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ)..............................................  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk Contemporary Festival 2019) ระหว่าง.....มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....กับ...ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและมีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทาง ด้านนาฏยศิลป์จากมหาวิทยาลัย 18 แห่ง.  สถานที่ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันเดือนปี 29..พ.ย..62  หน่วยงานที่เข้าร่วม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, มรภ.จันทรเกษม, มรภ.พระนครศรีอยุธยา, มรภ.สงขลา ฯลฯ |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ  4 | ระดับ  3 | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ 3  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ 3  มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงาน/ผู้รายงาน/ผู้กำกับติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ เช่น โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงาน/ผู้รายงาน/ผู้กำกับติดตามผู้รับผิดชอบดำเนินงาน / ผู้รายงาน / ผู้กำกับติดตาม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของงานศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตาวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 995,000 บาท งบประมาณรายได้ จำนวน 150,000 บาท งบประมาณกองทุน จำนวน 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,175,000 บาท เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ตัวชี้วัด  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  มหาวิทยาลัยมีโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนทั้งหมดจำนวน 2 โครงการ จำแนกได้ ดังนี้  1.กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 20 คน อาจารย์ 30 คนเจ้าหน้าที่ 50 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิต 526 คน รวมทั้งสิน 1,100 คน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผลการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม Google from/พูดคุย  ใช้งบประมาณ 86,340 บาท  2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นกับคนในชุมชน ผลการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม Google from/พูดคุย งบประมาณ 40,000 บาท  2.1 **กิจกรรมที่ 1** ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ณ ลาดวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ชื่อผลงาน ขนมหวานสืบสานวัฒนธรรมไทย "กาละแม " ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 5 ท่าน อาจารย์ จำนวน 20 ท่าน บุคลากร 30 ท่าน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 355 คน  2.2 **กิจกรรมที่ 2** ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ชื่อผลงาน เดคูพาจ สร้างชีวิต สร้างอาชีพ ผู้เข้าร่วม บุคลากร 4 คน นักศึกษา 16 คน และประชาชนทั่วไป 500 คน รวมทั้งสิน 520 คน |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  90 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,352,005.00 บาท  ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณ (35%) จำนวน 823,201.75 บาท ตั้งเบิกจำนวน 163,084.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 378,500.00 บาท  ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณ (35%) จำนวน 132,475 บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 80,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.37 |