2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ( วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  | 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 9 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 9 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2

| คณะ | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| วิทยาการจัดการ | 9 | 9 | 100 |
| รวม | 9 | 9 | 100 |
|  |  |  |  |

 |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | ร้อยละ 100 | - | - |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา | ร้อยละ 95 | ร้อยละ - | อยู่ระหว่างดำเนินการปีการศึกษา ........... มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .................... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน ....................... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ........................... ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน1. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 1.1 ชื่อผลงาน..................................... 1.2 ชื่อผลงาน..................................... |
|  |  |  |  |  |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,763 คน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 1,763 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 1.ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์2. .ชื่อกิจกรรมสู่ขวัญสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน เข้าร่วมจำนวน 197 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับยุคสังคมในปัจจุบัน และความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อประเพณีไทย3. ชื่อกิจกรรมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 45 คน เข้าร่วมจำนวน 42 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผนการจัดกิจกรรมและการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงาน4. ชื่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจำนวน 95 คน เข้าร่วมจำนวน 91 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของบุคลากรในงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว5. ชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ Thailand 4.0 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน เข้าร่วมจำนวน 80 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพด้านกระบวนการคิด ภาษากาย และภาษาพูดเพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตร6. ชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 52 คน เข้าร่วมจำนวน 52 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม 7. ชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน เข้าร่วมจำนวน 70 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้กระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ8. ชื่อกิจกรรมแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ “ฅนแสดเกมส์” จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน เข้าร่วมจำนวน 660 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษา9. ชื่อกิจกรรมอบรมปรับบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 คน เข้าร่วมจำนวน 47 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. ชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเที่ยวนานาชาติ (งบโครงการพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน เข้าร่วมจำนวน 16 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการวางแผนและการจัดนำเที่ยวในต่างประเทศ11. ชื่อกิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน เข้าร่วมจำนวน 450 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ด้านการวางแผนการจัดการเชิงธุรกิจ12. ชื่อกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านกระบวนการสหกรณ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 คน เข้าร่วมจำนวน 7 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารสหกรณ์13. ชื่อกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านกระบวนผลิตและกลยุทธ์การตลาด สาขาวิชการบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน เข้าร่วมจำนวน 32 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ14. ชื่อกิจกรรมธรรมะรักษา จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน เข้าร่วมจำนวน 500 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม15. ชื่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหาร 4.0 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน เข้าร่วมจำนวน 80 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพด้านกระบวนการคิด ภาษากาย และภาษาพูด ซึ่งมีผลภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตร16. ชื่อกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 36 คน เข้าร่วมจำนวน 36 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านประสบการณ์ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาและในชีวิตประจำวัน17. ชื่อกิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน เข้าร่วมจำนวน 433 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และได้รู้จักเพื่อน ๆ ต่างสาขาวิชา และต่างคณะเพิ่มมากขึ้น18. ชื่อกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 คน เข้าร่วมจำนวน 47 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์19. ชื่อกิจกรรมอบรมและพัฒนาความรู้การบริหารเงิน 4.0+ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน เข้าร่วมจำนวน32 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทางการบริหารเงินส่วนบุคคล ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง20. ชื่อกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน เข้าร่วมจำนวน 60 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความสามัคคี และรู้จักการทำงานเป็นทีม21. ชื่อกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เข้าร่วมจำนวน 454 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านจิตอาสา สร้างจิตสาธารณะ |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ 40 | ร้อยละ - | อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 ระบาด ส่งผลให้ต้องเลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,763 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปีการศึกษา 2562) เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน - คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ -

| คณะ | จำนวนนักศึกษาทั้งหมด(คน) | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม(คน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| วิทยาการจัดการ | 1,763 |  |  |
| รวม | 1,763 |  |  |

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน  |
| 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) | 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 22.22 | อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 22.221. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จำนวน 30 คน วันดำเนินการ 4 - 5 มีนาคม 2563 2. ชื่อหลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 20 คน วันดำเนินการ 22-23 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 ระบาด ส่งผลให้ต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล  | 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษา ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ80 | ร้อยละ- | อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 2 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน 1,763 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน - คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ - ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1. ชื่อโครงการ Techniques to speak English with confidence in the 21st Century จำนวนทั้งสิ้น 249 คน เข้าร่วมจำนวน - คน วันเดือนปี กำหนดจัดโครงการในเดือนมีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 ระบาด ส่งผลให้ต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | นักศึกษาชั้นปีที่ 3 1. ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา รุ่น 5 จำนวนทั้งสิ้น 386 คน เข้าร่วมจำนวน - คน วันเดือนปี กำหนดจัดโครงการมีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19 ระบาด ส่งผลให้ต้องเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือภายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 2เครือข่าย | 4เครือข่าย | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตร ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด โดยวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ทีมงาน Human Resoures จาก Central Group ได้อนุเคราะห์ให้นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าศึกษาดูงานด้าน HR ณ สำนักงานเซ็นทรัล สีลม และวันที่ 13 มกราคม 2563 มีการติดตามผลโครงการความร่วมมือทางการศึกษารูปแบบ wil และ สหกิจ กับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ณ สำนักงานเซนทรัล สีลม2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตร ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารย์เข้าเจรจาการส่งนักศึกษาฝึกสหกิจและนำนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าสัมภาษณ์การฝึกสหกิจ ณ ศูนย์กระจายสินค้า โฮมโปร วังน้อย3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตร ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จำกัด โดยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาดูงานรับฟังคำบรรยายด้านธุรกิจค้าปลีก ณ บริษัท SB เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ โชว์รูม Design Square เดอะคริสตัล เอสบี ราขพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน การจัดการศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตรระหว่าง คณะวิทยาการจัดการกับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด โดยวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรมเสนอโครงงานก่อนสำเร็จการศึกษาแกผู้บริหารของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด  |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 1เครือข่าย | -เครือข่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี...................................................................... |
|  |  |  |  |  |
| 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | ร้อยละ85 | - | - |
| 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล | 1.6.1.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย | มากกว่า4.51 | - | - |
| 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | มากกว่า4.51 | - | - |

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ( วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | 1.7ล้านบาท | 6,141,000 บาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 99,400 บาท (นับตามปีงบประมาณ)(ไตรมาสที่ 1 = 99,400 บาท ; ไตรมาสที่ 2 = 6,041,600 ; ไตรมาสที่ 3 = ................ , ไตรมาสที่ 4 = ..........)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | คณะ/หน่วยงาน | จำนวนเรื่อง | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | คณะวิทยาการจัดการ | 6 | 6,141,000 | - |
| รวม | 6 | 6,141,000 | - |

1. ชื่อโครงการวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการร่วมสร้างคุณค่า ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ งบประมาณจากทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย จำนวน 99,400 บาท เจ้าของผลงานรศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา2. ชื่อโครงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม งบประมาณจากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship Program) จำนวน 3,305,800 บาท เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล3. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship Program) จำนวน 975,000 บาท เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล4. ชื่อโครงการวิจัย การจัดการความรู้ของชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship Program) จำนวน 875,000 บาท เจ้าของผลงาน ผศ.ชวาลา ละวาทิน5. ชื่อโครงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อการจัดการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม งบประมาณจากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship Program) จำนวน 193,000 บาท เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล6. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบเกษตรอินทรีย์ งบประมาณจากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship Program) จำนวน 692,800 บาท เจ้าของผลงาน ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด |
|  |  |  |  |  |
| 2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  | 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ80 | ร้อยละ- | อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน 54 คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ งานวิจัย 1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................งานนวัตกรรม1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................งานสร้างสรรค์1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน.................................... |
| 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.2.2.1ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ระดับ 5 | - | - |
| 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย  | 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 1. ชื่อการประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง Roles of the University as the driver for changes and Innovation –based society” ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันเดือนปีที่จัด 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
|  |  |  |  |  |
| 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัย ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู | ร้อยละ80 | - | - |

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ( วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 2หมู่บ้าน | 2 หมู่บ้าน | อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน พื้นที่เป้าหมาย 2 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หมู่บ้าน และตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หมู่บ้าน แยกตามหน่วยงานดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หน่วยงาน | จังหวัดปทุมธานี | จังหวัดสระแก้ว |
| แผน | ผล | แผน | ผล |
| คณะวิทยาการจัดการ  | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| รวม | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผลการดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2 ดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลชุมชน 1. ตำบลบึงชำอ้อ1.1 ชุมชนบ้านศรีคัคณางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงจะดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆในตำบลบึงชำอ้อให้เป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวในระดับตำบล1.2 ชุมชนบ้านอินอนุสรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการทำไข่เค็ม และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้กับตำบลบึงชำอ้อ2. ตำบลเมืองไผ่2.1 ชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นข้าวเท่ากรอบ และข้าวเม่าทรงเครื่อง 2.2 ชุมชนบ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนม โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นแหนมลูกตุ้ม2.3 ชุมชนบ้านวิจิตรคาม หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วชุมชนได้รับประโยชน์ เรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยการทำไม้กวาดดอกหญ้า และการทำน้ำยาล้างจาน |
|  | 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  | ระดับ 5 | ระดับ - | อยู่ระหว่างดำเนินการระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)................................................................................................................................................................................................................... |
| 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์ | 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ | ร้อยละ100 | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ80 | - | - |
| 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า4.51 | -  | - |
| 3.2.1.3 จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ | 5 โครงการ | - | - |
| 3.2.2 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 80 | - | - |
| 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว | 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching | ระดับ5 | - | - |
| 3.4.1โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | 3.4.1.1ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | ระดับ4 | - | - |

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ( วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ผลการ ดำเนินงานตามระบบกลไกศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย | 5ข้อ | 4ข้อ | อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) คณะวิทยาการจัดการมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยข้อที่ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)มีการจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนข้อที่ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการข้อที่ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)มีการดำเนินโครงการจัดทำหนังสือธรรมะปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและคณาจารย์ ได้มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อธรรมะ เผยแพร่หลักธรรมคำสอน และคติเตือนใจเกี่ยวกับหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา และเป็นการนำหลักคำสอนมาบูรณาการกับการเรียนการสอนของอาจารย์ในรายวิชาที่เป็นคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการรับบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ได้ยอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 14,878 บาท ราคาจัดพิมพ์เล่มละ 86 บาท จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวน 183 เล่ม ถวายวัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 23 ธันวาคม 2562 และ คณะวิทยาการจัดการ ยังดำเนินโครงการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในและภายนอก โดยส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดุมศึกษา ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563ข้อที่ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 1เครือข่าย | - | - |
| 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ4 | - | - |

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ( วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ5 | ระดับ2 | อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาส 1 และ 2 คณะวิทยาการจัดการ มีระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ 2 ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 33.33 โดยมีการจัดโครงการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือในการทำผลงานทางวิชาการด้วย Microsoft Word และการใช้โปรแกรม Photoshop วันที่ 22 และ 29 มกราคม 2563 ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS 209 คณะวิทยาการจัดการระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)..................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................. |
| 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | ระดับ5 | ระดับ- | อยู่ระหว่างดำเนินการ  |
| 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  | 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับ การพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน | ร้อยละ80 | - | - |
| 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ 5 | ระดับ2 | อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาส 1 และ 2 คณะวิทยาการจัดการมีระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ที่ระดับ 2 ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
|  |  |  |  |  |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  | ระดับ5 | ระดับ2 | อยู่ระหว่างดำเนินการระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ โดยคณะให้มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)..................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)..................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................. |
|  | 5.3.1.2. ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ5 | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ24.26 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 14,318,400 บาท ตั้งเบิกจำนวน 3,473,759.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | 4,581,888 | 1,207,110.88 | 12.36 |
| ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | 7,445,568 | 3,473,759.57 | 24.26 |
| ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | 10,881,984 | - | - |
| ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 | 14,318,400 | - | - |
| รวม | 14,318,400 | 3,473,759.57 | 24.26 |
|  |  |  |  |

 |
| 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  | 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | ระดับ5 | - | - |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ100 | ร้อยละ30.32 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 20,250 บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 6,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.32 ของแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ 18 มี.ค.63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | 20,250 | 4,985 | 24.62 |
| 2 | 20,250 | 6,140 | 30.32 |
| 3 | 20,250 | - | - |
| 4 | 20,250 | - | - |
| รวม | 20,250 | 6,140 | 30.32 |
|  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  | ระดับ5 | ระดับ- | อยู่ระหว่างดำเนินการระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) ..................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)..................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)..................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)..................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................. |
| 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ | 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย | มากกว่า4.51 | เท่ากับ 4.26 | อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 จำแนกตามด้าน ดังนี้1.1 ด้านความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.271.2 ด้านความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.261.3 ด้านความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.261.4 ด้านความพึงพอใจต่อความพอเพียงและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนต่างๆ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.281.5 ด้านความพึงพอใจต่อที่พักนักศึกษาของนักศึกษาระหว่างรอเข้าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.301.6 ด้านความพึงพอใจต่อความพร้อมของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.231.7 ด้านความพึงพอใจต่อความพร้อมของออุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.252. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐาน อยู่ที่.....จำแนกตามด้าน1. ด้านที่................อยู่ที่...............2. ด้านที่................อยู่ที่...............3. ด้านที่................อยู่ที่...............4. ด้านที่................อยู่ที่...............5. ด้านที่................อยู่ที่...............ข้อมูล ณ วันที่........................... |
|  | 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ5 | - | - |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากกว่า4.51 | เท่ากับ3.32 | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 จำแนกตามด้าน ดังนี้1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการ (Lan & Wireless) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.122. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.503. ด้านการให้บริการ (Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 |
| 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ | 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัด การรายได้ของสินทรัพย์  | ระดับ4 | - | - |
| 5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต | 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | - | - |
| 5.8.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ | มากกว่าร้อยละ85 | - | - |