2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค.63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ(Productive learning)  | 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ  | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 72 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 72 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 72 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2

| คณะ | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ครุศาสตร์ | 14 | 14 | 100 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 | 14 | 100 |
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 11 | 11 | 100 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | 4 | 4 | 100 |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 8 | 8 | 100 |
| วิทยาการจัดการ | 9 | 9 | 100 |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 3 | 3 | 100 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 9 | 9 | 100 |
| รวม | 72 | 72 | 100 |

 |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 26.97 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน .40,000. บาท ตั้งเบิกจำนวน ...10,788.20... บาท คิดเป็นร้อยละ...26.97.. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้แก่

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1  | 15,000 | 0 | 0 |
| ไตรมาส 2  | 15,000 | 10,788.20 | 26.97 |
| ไตรมาส 3  | 10,000 | - | - |
| ไตรมาส 4  | - | - | - |
| รวม | 40,000 | 10,788.20 | 26.97 |
|  |  |  |  |

 |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา | ร้อยละ 95 | ร้อยละ 16.41 | ปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 195 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน .......32.......... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ .....16.41.......ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน1. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 1.1 ชื่อผลงาน..................................... 1.2 ชื่อผลงาน.....................................2. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 2.1 ชื่อผลงาน..................................... 2.2 ชื่อผลงาน.....................................3. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร....................... 3.1 ชื่อผลงาน..................................... 3.2 ชื่อผลงาน.....................................1. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน- ยังไม่ได้ดำเนินการ-2. โครงการการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน ร้อยละการเบิกจ่าย 92.00-อยู่ระหว่างดำเนินการ-3. โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา- ยังไม่ได้ดำเนินการ-4. โครงการการแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษา ร้อยละการเบิกจ่าย 19.59ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง1. ชื่อรายวิชา การควบคุมกระบวนการด้วยพีแอลซี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ด้วย PLC วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 1.1 ชื่อผลงาน ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 1 2. ชื่อรายวิชา การควบคุมกระบวนการด้วยพีแอลซี หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ด้วย PLC วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2.1 ชื่อผลงาน ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 25. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ร้อยละการเบิกจ่าย 46.5-อยู่ระหว่างดำเนินการ-6. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ร้อยละการเบิกจ่าย 14.24-อยู่ระหว่างดำเนินการ-7. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ร้อยละการเบิกจ่าย 12.87-อยู่ระหว่างดำเนินการ-8. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ร้อยละการเบิกจ่าย 99.99ชื่อรายวิชา TMP320การออกแบบเครื่องกลชื่อผลงาน การสร้างอุปกรณ์การเรียนที่ออกแบบขึ้นชื่อรายวิชา TMP322 การถ่ายเทความร้อนชื่อผลงานทำการวัดอุณหภูมิของแผงวงจรชื่อรายวิชา TMP319 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 TMP 321 ต้นกำลังโรงจักรชื่อผลงานทดลองประสิทธิภาพของมอเตอร์ต้นกำลังชื่อรายวิชา TMP210 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม TMP211 การทำความเย็นและปรับอากาศชื่อผลงาน ฝึกต่อวงจรไฟฟ้าชื่อรายวิชา TMP106 กลศาสตร์วิศวกรรมชื่อผลงานทำการวัดความเร็วรอบมอเตอร์ และหาโมเมนต์ความเฉื่อยชื่อรายวิชา TMP318 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลชื่อผลงานเตรียมการสร้างผลงานในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลชื่อรายวิชา TMP 213 เครื่องยนต์สันดาปภายในชื่อผลงานทำการศึกษาถอดประกอบเครื่องยนต์เบนซินและวางแผนประยุกต์ใช้เครื่องยนต์กับโครงงาน ชื่อรายวิชา TMP214กรรมวิธีการผลิตชื่อผลงานจัดทำเสาไฟฟ้า สำหรับอบรมการเชื่อมโละที่คลอง 5 อ.คลองหลวง9. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม ร้อยละการเบิกจ่าย 99.92-อยู่ระหว่างดำเนินการ-10. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ร้อยละการเบิกจ่าย 99.98ชื่อรายวิชา 5583505A วิศวกรรมสายอากาศชื่อผลงาน ทำการสร้างสายอากาศและวัดสายอากาศชื่อรายวิชา 5583719 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชื่อผลงาน การออกแบบลายวงจรและกันแผ่นวงจรชื่อรายวิชา 5584202 การสื่อสารใยแก้วชื่อผลงาน ฝึกเข้าสายไฟเบอร์ชื่อรายวิชา TCE205 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผลงานฝึกการทำพิกัดเครื่อง CNCชื่อรายวิชา TCE206 ทฤษฏีดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งานชื่อผลงานทำการฝึกเซ็ตระบบอิเตอร์เน็ตชื่อรายวิชา TCE207 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมชื่อผลงาน ฝึกการแชร์ปริ้นเตอร์ชื่อรายวิชา TCE310 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1ชื่อผลงานฝึก การทำระบบแชร์อินเตอร์เน็ตชื่อรายวิชา TCE311 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ชื่อผลงานทำการฝึกเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ชื่อรายวิชา TCE312 ทฤษฎีสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชื่อผลงานการทดสอบคลื่นแสงชื่อรายวิชา TCE320 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารชื่อผลงานการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์ชื่อรายวิชา 5583505A วิศวกรรมสายอากาศชื่อผลงานการวัดระยะทางการส่งสัญญาณ WiFiชื่อรายวิชา 5583719 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชื่อผลงานออกแบบวงจรไฟกระพริบชื่อรายวิชา 5584202 การสื่อสารใยแก้วชื่อผลงานฝึกเข้าสายไฟเบอร์ชื่อรายวิชา TCE103 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1ชื่อผลงานติดตั้งหลอดไฟชื่อรายวิชา TCE208 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคมชื่อผลงานเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตชื่อรายวิชา TCE209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชื่อผลงานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมชื่อรายวิชา TCE217 การสื่อสารข้อมูลชื่อผลงานจำลองการทำงานลำโพงไร้สายชื่อรายวิชา TCE319 วิศวกรรมระบบควบคุมชื่อผลงานทำการออกแบบระบบควบคุมการผสมอาหารสัตว์ชื่อรายวิชา TCE322 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ชื่อผลงานการเชื่อมต่อระบบnetworkชื่อรายวิชา TCE323 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลชื่อผลงานบอร์ดทดลองสัญญาณดิจิทัลชื่อรายวิชา TCE427 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชื่อผลงานการทำวงจรไฟกระพริบ11. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละการเบิกจ่าย 78.22-อยู่ระหว่างดำเนินการ-12. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) ร้อยละการเบิกจ่าย 5-อยู่ระหว่างดำเนินการ- |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 64.73 | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 499 คน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 323 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 25.68 ได้แก่1.ชื่อโครงการ/กิจกรรมการปฐมนิเทศและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 เป็นนักศึกษาปีที่ 4 วันที่จัดกิจกรรม 13 พฤศจิกายน 2562สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 14 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 34 คน เข้าร่วมจำนวน 34 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 คน เข้าร่วมจำนวน 47 คนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 คน เข้าร่วมจำนวน 18 คนสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 93 คน เข้าร่วมจำนวน 93 คนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 31 คนเข้าร่วมจำนวน 31 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 34 คนเข้าร่วมจำนวน 34 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 23 คนเข้าร่วมจำนวน 23 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 34 คนเข้าร่วมจำนวน 34 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 9 คนเข้าร่วมจำนวน 9 คนทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำกิจกรรมเป็นทีม3. โครงการการเตรียมพร้อมด้านจิตสำนึกทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ยังไม่ได้ดำเนินการ-4. โครงการไหว้ครูช่าง- ยังไม่ได้ดำเนินการ-5. โครงการค่ายภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ยังไม่ได้ดำเนินการ-6. ชื่อโครงการ/กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 2-3 มีนาคม 2563สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คนเข้าร่วมจำนวน 15 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 คนเข้าร่วมจำนวน 18 คนสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 คนเข้าร่วมจำนวน 7 คนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คนเข้าร่วมจำนวน 10 คนทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้7. ชื่อโครงการ/กิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 46 คนเข้าร่วมจำนวน 46 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 คนเข้าร่วมจำนวน 47 คนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 17 คนเข้าร่วมจำนวน 17 คนสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 93 คนเข้าร่วมจำนวน 93 คนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 31 คนเข้าร่วมจำนวน 31 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 9 คนเข้าร่วมจำนวน 9 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 23 คนเข้าร่วมจำนวน 23 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คนเข้าร่วมจำนวน 15 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมายจำนวน 19 คนเข้าร่วมจำนวน 19 คนทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำกิจกรรมเป็นทีม8. โครงการการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา- ยังไม่ได้ดำเนินการ-9. ชื่อโครงการ/กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 15,17,24 มกราคม 2563สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 21 คนเข้าร่วมจำนวน 21 คนสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 24 คนเข้าร่วมจำนวน 24 คนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 คนเข้าร่วมจำนวน 12 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คนเข้าร่วมจำนวน 8 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 21 คนเข้าร่วมจำนวน 21 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 14 คนเข้าร่วมจำนวน 14 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 14 คนเข้าร่วมจำนวน 14 คนสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คนเข้าร่วมจำนวน 5 คนทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................\*ทักษะที่ได้รับการพัฒนาต้องตรงกับคำนิยามท้ายเล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย |
|  | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ 40 | ร้อยละ …… | จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 7,416 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปีการศึกษา 2562) เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน ............. คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ ........

| คณะ | จำนวนนักศึกษาทั้งหมด(คน) | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม(คน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ครุศาสตร์ | 1,769 |  |  |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 856 |  |  |
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,663 |  |  |
| เทคโนโลยีการเกษตร | 201 |  |  |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 499 (384) |  |  |
| วิทยาการจัดการ | 1,763 |  |  |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 442 |  |  |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 146 |  |  |
| มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว | 77 |  |  |
| รวม | 7,416 |  |  |

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน 2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................กับชุมชนชื่อ...................วัน/เดือน/ปี/................จังหวัด................หลักสูตรสาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ร่วมกัน- ยังไม่ได้ดำเนินการ- |
| 1.2.4 .โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) | 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | ร้อยละ 60 | ร้อยละ …… | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด..........หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน..........หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ....................1. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จำนวน........คน วันดำเนินการ..................... ผลการดำเนินการ......................2. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จำนวน........คน วันดำเนินการ..................... ผลการดำเนินการ......................3. ชื่อหลักสูตร.....................................สาขา......................จำนวน........คน วันดำเนินการ..................... ผลการดำเนินการ...................... |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล  | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ80 | ร้อยละ…… | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล....................โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน..........คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน..............คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ............. ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 3 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 5 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี............. |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือภายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 14 เครือข่าย | 2เครือข่าย | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 2 เครือข่ายได้แก่โครงการการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านฟาร์มอัจฉริยะระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯวันเดือนปี 10 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 25632. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านฟาร์มอัจฉริยะระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดสถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯวันเดือนปี 10 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 5 เครือข่าย | ……เครือข่าย | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........เครือข่าย ได้แก่1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................1. โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษาในอาเซียน- ยังไม่ได้ดำเนินการ- |
| 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู | ร้อยละ85 | ร้อยละ…… | จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวน...........คน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน........คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ.................นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 3 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 4 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............นักศึกษาชั้นปีที่ 5 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี.............3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...........................จำนวนทั้งสิ้น..............คน เข้าร่วมจำนวน...................คน วันเดือนปี............. |
| 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล | 1.6.1.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย | มากกว่า4.51 | …… | จำนวนนักเรียนสาธิตทั้งหมด..............คนจำนวนเรียนที่เข้าร่วม........... คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ.......... ได้แก่1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุ่มเป้าหมายจำนวน.......คน เข้าร่วมจำนวน......คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา......................\*ทักษะที่ได้รับต้องตรงกับนิยามท้ายเล่มแผน |
|  | 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | มากกว่า4.51 | …… | ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเท่ากับ................อยู่ในระดับ................ |

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค.63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | 40ล้านบาท | ......ล้านบาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน ………………. บาท (นับตามปีงบประมาณ)(ไตรมาสที่ 1 = ................. ; ไตรมาสที่ 2 = ................ ; ไตรมาสที่ 3 = ................ , ไตรมาสที่ 4 = ..........)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | คณะ/หน่วยงาน | จำนวนเรื่อง | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์ฯ |  |  |  |
| 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |  |  |  |
| 4 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |  |  |  |
| 5 | คณะวิทยาการจัดการ |  |  |  |
| 6 | คณะครุศาสตร์  |  |  |  |
| 7 | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ |  |  |  |
| 8 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |  |  |  |
| 9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |  |  |  |
| 10 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |

1. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท2. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท3. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท |
| 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  | 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ80 | ร้อยละ...... | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน ..................คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน............คน คิดเป็นร้อยละ...............แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์งานวิจัย 1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน.....................................2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................งานนวัตกรรม1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................งานสร้างสรรค์1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................1.โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม- อยู่ระหว่างดำเนินการ- |
| 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.2.2.1ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ระดับ 5 | ระดับ ...... | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย  | 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ | 2 ครั้ง | ......ครั้ง | การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน...............ครั้ง1. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่.................................................2. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่.................................................3. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่................................................. |
| 2.3.1โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัย ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู | ร้อยละ80 | ร้อยละ......... | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด.........................คน จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจำนวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ.......................แยกระดับชาติและนานาชาติ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่องานวิจัย | ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย | ระดับชาติ/นานาชาติ | ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานที่เผยแพร่  | ว/ด/ป ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

 |

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค.63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 30 หมู่บ้าน | ....... หมู่บ้าน | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย ............. หมู่บ้าน พื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ......... หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว จำนวน ........... หมู่บ้านแยกตามหน่วยงานดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| หน่วยงาน | จังหวัดปทุมธานี | จังหวัดสระแก้ว |
| แผน | ผล | แผน | ผล |
| 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  |  |
| 2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ |  |  |  |  |
| 3. คณะวิทยาการจัดการ  |  |  |  |  |
| 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ |  |  |  |  |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |  |  |  |
| 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  |  |  |  |  |
| 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  |  |  |  |  |
| 8. คณะครุศาสตร์  |  |  |  |  |
| 9. งานวิชาศึกษาทั่วไป  |  |  |  |  |
| 10.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ |  |  |  |  |
| 11. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |

ผลการดำเนินการ1. หมู่ที่.................ตำบล……………..1.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 1.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 2. หมู่ที่.................ตำบล……………..2.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 2.2 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล………………… อำเภอ............. จังหวัด.........................ชุมชนได้รับประโยชน์.......................................ผลิตภัณฑ์ .................................... 1. โครงการส่งเสริมอาชีพทหารผู้พิการหลังปลดประจำการจากราชการสนามตามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า- ยังไม่ได้ดำเนินการ-2. โครงการหลักสูตรอบรมการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม- ยังไม่ได้ดำเนินการ-3. โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอนแบบ productive learningจำนวน ........8 ........สาขาวิชา ดำเนินการแล้วจำนวน ......3....... สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล1. หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า1.1 ชุมชนคลองห้า หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ความรู้ในการเชื่อม ซ่อมเสาไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ เสาไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้ใช้งานในชุมชนสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา1. หมู่ที่ – ตำบลลำตาเสา1.1 ชุมชนลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนได้รับประโยชน์ ความรู้ด้านเทคนิคงานปูนในงานก่อสร้าง เทคนิคการฉาบปูน การซ่อมปูนใหม่ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคนิคการทำงาน การซ่อมแซมต่อเติมต่างๆ และข้อเสนอแนะนำ ในการตรวจสอบ การซ่อมแซมงานถนนผลิตภัณฑ์ แผ่นพับแนวทางการปฏิบัติซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร และเทคนิคด้านงานฉาบปูนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์1. หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า1.1 ชุมชนคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีชุมชนได้รับประโยชน์ ได้ความรู้ในการเลือกซื้อและใช้งานหลอดไฟแอลอีดีอย่างเหมาะสมผลิตภัณฑ์ หลอดไฟแอลอีดีไว้ใช้ที่สมเด็กเล่นของหมู่บ้าน4. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลและจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตขอคนในชุมชน โครงการระยะที่ 1) ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีผลการดำเนินการ ระยะที่ 1จากการสำรวจศักยภาพในการพัฒนาตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน 🞄 หมู่ที่ 1- มุ้งครอบเด็ก สามารถนำไปสู่พัฒนาด้าน การยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์- ยาหม่องน้ำ สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 3- ถ่าน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการลดมลภาวะจากกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาช่วย- ปลาเค็ม สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 7- ขนมหวาน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 8- ยาหม่องน้ำ สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์🞄 หมู่ที่ 9- ขนมหวาน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์🞄 หมู่ที่ 11- ขนมหวาน สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 🞄 หมู่ที่ 12- น้ำพริกแกงเผ็ด ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี สามารถนำไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต ตลอดจนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ |
|  | 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  | ระดับ 5 | ระดับ .......  | ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์ | 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ | ร้อยละ100 | ร้อยละ.......  | จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจำนวน.......................คน ลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์...................คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ..................... ได้แก่1. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................2. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................3. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ80 | ร้อยละ.......  | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน...............โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษาใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ............คน ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน.............คน ได้แก่บุคลากร1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คนผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คนผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คนผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ยังไม่ได้ดำเนินการ- |
|  | 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า4.51 | .......  | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน...............โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการเฉลี่ยอยู่ที่............ ได้แก่1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คนผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คนผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คนผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... |
|  | 3.2.1.3 จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ | 5 โครงการ | 1 โครงการ | จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ.....3.....โครงการ ดำเนินการแล้ว.......1........โครงการ1. ชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ วันเดือนปีดำเนินการ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563ผลการดำเนินการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำป้ายและจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 50 คนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ย 4.532. ชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร วันเดือนปีดำเนินการ.............................ผลการดำเนินการ..................3. ชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์วันเดือนปีดำเนินการ.............................ผลการดำเนินการ.................. |
| 3.2.2 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ 80 | ร้อยละ .......  | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด..........โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.............โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ................ ได้แก่1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................วัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................วัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3......................................................ผลวัตถุประสงค์1.1......................................................1.2......................................................1.3...................................................... |
| 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว | 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching | ระดับ5 | ระดับ.......  | ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching อยู่ที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3.4.1โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | 3.4.1.1ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | ระดับ4 | ระดับ.......  | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม

พหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค.63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ผลการ ดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย | 5ข้อ | 2ข้อ | ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยข้อที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนข้อที่ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อที่ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อที่ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. โครงการประเพณีลอยกระทง ร้อยละการเบิกจ่าย 100ผลการดำเนินงาน* อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของสายน้ำและประเพณีวัฒนธรรม
* อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำให้เกิดความรักความสามัคคีในมหาวิทยาลัยและชุมชนรวมกันจำนวน จำนวน 123 คน จากเป้าหมายหมาย 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
* ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.53

2. โครงการการพัฒนาธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาขนาดย่อม- ยังไม่ได้ดำเนินการ- |
| 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 1เครือข่าย | ...........เครือข่าย | เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน................เครือข่ายเครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ)..............................................1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................หน่วยงานที่เข้าร่วม,……………………………………………………………..2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................หน่วยงานที่เข้าร่วม,……………………………………………………………..3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................หน่วยงานที่เข้าร่วม,……………………………………………………………..1.โครงการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น- ยังไม่ได้ดำเนินการ- |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ4 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ………………………ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 31 มี.ค.63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ5 | ระดับ1 | ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ 1ระดับ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ร้อยละการเบิกจ่าย 0- อยู่ระหว่างดำเนินการ-2.โครงการพัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน ร้อยละการเบิกจ่าย 100ผลการดำเนินงาน ศึกษาดูงานด้านการจัดการะบบสำนักงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 9 คน ผู้บริหาร จำนวน 2 คน  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร เท่ากับ 4.55 3. โครงการบริหารการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อปวงชน ร้อยละการเบิกจ่าย 58.33-อยู่ระหว่างดำเนินการ- |
| 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  | ระดับ5 | ระดับ......... |  |
| 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  | 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับ การพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน | ร้อยละ80 | ร้อยละ....... | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน จำนวน..................ฉบับ จำแนกเป็น1. กฎหมาย ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไข จำนวน......ฉบับ1.2.3.2.ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขจำนวน......ฉบับ1.2.3. |
| 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ 5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  | ระดับ5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.โครงการการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ- ยังไม่ได้ดำเนินการ- |
|  | 5.3.1.2. ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ42.50 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,653,400 บาท ตั้งเบิกรวมจำนวน 674,682.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.50 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | 776,054 | 674,682.12 | 25.43 |
| ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | 575,782 | 452,799.53 | 17.07 |
| ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | 750,816 |  |  |
| ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 | 550,748 |  |  |
| รวม | 2,653,400 |  |  |

1. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ยังไม่ได้ดำเนินการ-2. โครงการการบริหารสำนักงาน ร้อยละการเบิกจ่าย 64.18-อยู่ระหว่างดำเนินการ-3. โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และห้องเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ร้อยละการเบิกจ่าย 100 ผลการดำเนินงาน สามารถปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้พื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันขิงบุคลากรและนักศึกษาเพิ่มมากกขึ้น4. โครงการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล- ยังไม่ได้ดำเนินการ-5. โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ยังไม่ได้ดำเนินการ-6. โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และสถานที่สำหรับสนับสนุนการบริการอาจารย์และบุคลากร ร้อยละการเบิกจ่าย 72.59-อยู่ระหว่างดำเนินการ- |
| 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  | 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | ระดับ5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.โครงการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ของคณะ ร้อยละการเบิกจ่าย 99.93- อยู่ระหว่างดำเนินการ- |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ100 | ร้อยละ18 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 25,000 บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2562

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | 12,500 | 4,500 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12,500 |  |  |
| รวม | 25,000 | 25,000 | 18 |

1. โครงการการประชุมสำหรับผู้บริหาร ร้อยละการเบิกจ่าย 18.00- อยู่ระหว่างดำเนินการ- |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  | ระดับ5 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละการเบิกจ่าย 99.81ผลการดำเนินงาน- การดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่รอบๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 400 ตารางเมตร- งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 29,943.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81- ผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 91.00 |
| 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ | 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย | มากกว่า4.51 | ........ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ที่........ ได้แก่1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่.....จำแนกตามด้าน1. ด้านที่................อยู่ที่...............2. ด้านที่................อยู่ที่...............3. ด้านที่................อยู่ที่...............4. ด้านที่................อยู่ที่...............5. ด้านที่................อยู่ที่...............ข้อมูล ณ วันที่...........................2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยอยู่ที่.....จำแนกตามด้าน1. ด้านที่................อยู่ที่...............2. ด้านที่................อยู่ที่...............3. ด้านที่................อยู่ที่...............4. ด้านที่................อยู่ที่...............5. ด้านที่................อยู่ที่...............ข้อมูล ณ วันที่........................... |
|  | 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ5 | ร้อยละ....... | มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนรวมทุกประเภท 194,654 เล่ม ปี 2563 จำนวนรวมทุกประเภท .................. เล่ม เพิ่มขึ้น/ลดลง เป็น จำนวน ......... เล่ม คิดเป็นร้อยละ ........... แยกตามประเภท ดังนี้

| ประเภททรัพยากร | จำนวนทรัพยากร (ปีงบประมาณ) | คิดเป็น |
| --- | --- | --- |
| 2562 | 2563 | เพิ่มขึ้น | ร้อยละ |
| 1. หนังสือ | 147,672 |  |  |  |
| 2. วารสาร | 19,791 |  |  |  |
| 3. วิจัย วิทยานิพนธ์ | 14,911 |  |  |  |
| 4. สื่อโสตทัศนวัสดุ | 12,263 |  |  |  |
| 5. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก | 4,341(5 ฐาน) |  |  |  |
| 4. สื่อโสตทัศนวัสดุ | 12,263 |  |  |  |
| 5. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก | 4,341(5 ฐาน) |  |  |  |
| 6. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว.(จำนวนไม่แน่นอน) | 238,862 รายการ(จำนวน 10 ฐาน) |  |  |  |
| 7. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(UCTAL) | 9,417 รายการนับ 1 ฐาน : ข้อมูลอยู่ใน Alist |  |  |  |
| 8. ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) | 952 รายการนับ 1 ฐาน : ข้อมูลอยู่ Alist |  |  |  |
| รวมทรัพยากร | 194,654 รายการ | ............รายการ | ........... รายการ | .......... |

 |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากกว่า4.51 | ......... | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่ ..............จำแนกตามด้าน1. ด้านที่................อยู่ที่...............2. ด้านที่................อยู่ที่...............3. ด้านที่................อยู่ที่...............4. ด้านที่................อยู่ที่...............5. ด้านที่................อยู่ที่...............ข้อมูล ณ วันที่........................... |
| 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ | 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัด การรายได้ของสินทรัพย์  | ระดับ4 | ระดับ......... | ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ............ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต | 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ....... | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ................... บาท ตั้งเบิกจำนวน ........ บาท คิดเป็นร้อยละ ............ . ณ วันที่ ....................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ |
| ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 |  |  |  |
| ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 |  |  |  |
| ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 |  |  |  |
| ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
|  | 5.8.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ | มากกว่าร้อยละ85 | ร้อยละ....... | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เท่ากับ ............... โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้1. มิติที่................................อยู่ที่..............................2. มิติที่................................อยู่ที่..............................3. มิติที่................................อยู่ที่..............................4. มิติที่................................อยู่ที่..............................5. มิติที่................................อยู่ที่..............................ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ |