**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**กองพัฒนานักศึกษา**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563**

**เป้าประสงค์ที่1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (ProductiveLearning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  0 | งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)จำนวน 15,000 บาท  - ยังไม่ได้ดำเนินการ - |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  80 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 1 โครงการ 55 กิจกรรม  ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 8 กิจกรรม  1.กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายนักกีฬาจำนวน 24 คน เข้าร่วมจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และด้านความรับผิดชอบ  2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพ้ฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า กลุ่มเป้าหมายศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป 100 คน เข้าร่วมจำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 139 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้เสริม  3. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน 1,500 คน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,435 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ64คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 17 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์111 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 163 คน คณะวิทยาการจัดการ 176 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์322 คนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม100 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 คน คณะครุศาสตร์ 454 คน คิดเป็นร้อยละ 95.67ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การรู้จักเข้าสังคม ภาวะผู้นำ และการรับผิดชอบหน้าที่  4. กิจกรรมชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 120 คน นักเรียน 80 คน รวม 180 คน เข้าร่วม จำนวน นักศึกษา 120 คน นักเรียน 100 คน รวม 220 คน คิดเป็นร้อยละ 122 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การเรียนรู้วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพ  5. กิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมาย 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาพัฒนาอาชีพ ริเริ่มสิ่งใหม่ หมั่นหาความรู้รอบด้าน  6. กิจกรรมชมรมนักศึกษา  กลุ่มเป้าหมาย 2,221 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2,221 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา รู้จักสังคม รู้จักปรับตัว เรียนรู้นวัตกรรม  7. กิจกรรมชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  กลุ่มเป้าหมาย 260 คน เข้าร่วมกิจกรรม 260 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เรียนรู้วัฒนธรรม  8. กิจกรรมชมรมครูวิทย์จิตอาสา  กลุ่มเป้าหมาย 235 คน เข้าร่วมกิจกรรม 235 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา จิตอาสา  ไตรมาสที่ 2 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 15 กิจกรรม   1. กิจกรรมขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการฯ   กลุ่มเป้าหมาย 459 คน เข้าร่วมจริง คณะครุศาสตร์ 93 คน คณะวิทยาการจัดการ 60 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 64 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน รวม 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.43 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักสังคม การปรับตัว   1. เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา   กลุ่มเป้าหมาย 7,455 คน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้ง เป็นการแต่งตั้ง จึงไม่มียอดรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม   1. กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา   กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เต็มใจร่วมมือ รับผิดชอบในหน้าที่   1. กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ   กลุ่มเป้าหมาย 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา หมั่นหาความรู้รอบด้าน รู้จักปรับตัว มีความเป็นผู้นำ   1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ   กลุ่มเป้าหมาย 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมจริง คณะสาธารณสุข 48 คน คณะครุศาสตร์ 152 คน คณะวิทยาการจัดการ 74 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 66 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 7 คน รวม 407 คน คิดเป็นร้อยละ 101.75 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา รู้จักปรับตัว พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู้รอบด้าน   1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืม กยศ.   กลุ่มเป้าหมาย 426 คน เข้าร่วมกิจกรรม คณะครุศาสตร์ 137 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 คน คณะวิทยาการจัดการ 71 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 53 คน รวม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 88.02 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักสังคม หมั่นหาความรู้รอบด้าน   1. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย”เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 16   กลุ่มเป้าหมาย คน เข้าร่วมกิจกรรม คณะครุศาสตร์ 263 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 162 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 232 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 174 คน คณะวิทยาการ 197 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 222 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 202 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 138 คน สระแก้ว 40 คน รวมเป็น 1,630 คน คิดเป็นร้อยละ ทักษะที่ได้รับการพัฒนา   1. กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ร่วมสมัย   กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เรียนรู้วัฒนธรรม หมั่นหาความรู้ ริเริ่มสิ่งใหม่   1. กิจกรรมชมรมเกษตรอาสาพัฒนา   กลุ่มเป้าหมาย 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา จิตอาสา ความเต็มใจร่วมมือ   1. กิจกรรมชมรม Ship and share   กลุ่มเป้าหมาย 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะสารสนเทศสื่อ   1. กิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์   กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 116 คน คิดเป็นร้อยละ 145 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เต็มใจร่วมมือ   1. กิจกรรมชมรม VRU BOARD GAME   กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี   1. กิจกรรมชมรมสาสุขจิตอาสา   กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 131 คน คิดเป็นร้อยละ 163.75 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักสังคม ริเริ่มสิ่งใหม่   1. กิจกรรมชมรม Eng Act Art   กลุ่มเป้าหมาย 210 คน เข้าร่วมกิจกรรม 210 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์ สื่อสารดี   1. กิจกรรมชมรมโลกแห่งกระบวนการศึกษา   กลุ่มเป้าหมาย 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา หมั่นหาความรู้ ริเริ่มสิ่งใหม่    รวมกิจกรรมไตรมาสที่ 1 + ไตรมาสที่ 2 = 22 กิจรรม  กิจกรรมดำเนินการตลอดทั้งปี ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม   1. กิจกรรมองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา 2. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ 3. กิจกรรมเดินนับก้าวชาวไลยอลงกรณ์ 4. กิจกรรมเงินรางวัลสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียง 5. กิจรรมชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย   กิจกรรมที่ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 3 กิจกรรม   1. จัดการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (นศ.เสาร์-อาทิตย์) 2. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง (มรภ.พระนคร) 3. เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม กยศ.   กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 24 กิจกรรม   1. กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2. กิจกรรมเปิดโลกชมรม 3. กิจกรรมรับน้องใหม่ 4. กิจกรรมพิธีไหว้ครู 5. กิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏ 6. กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด 7. กิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษา 8. กิจกรรม Psychological screening ให้นักศึกษาแรกเข้า 9. กิจกรรมอบรมการใช้ระบบ e-Student loan 10. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืม กยศ. 11. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน 12. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยรอบมหกรรม 13. กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 14. กิจกรรมอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา PDCA 15. กิจกรรมพัฒนาสู่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วไลยอลงกรณ์ 16. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 17. กิจกรรมค่ายอาสา 18. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 19. กิจกรรมพิธีสักการะบูชาฯ 20. กิจกรรมราชพฤกษ์ช่อใหม่ 21. กิจกรรมชมรมดุริยางคศิลป์ 22. กิจกรรมชมรมหุ่นยนต์ VRU 23. กิจกรรมชมรมกล้าดี 24. กิจกรรมชมรม To be Number One |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ  30 | ร้อยละ  ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งสิ้น 1 กิจกรรม  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  - ยังไม่ได้ดำเนินการ - |

**เป้าประสงค์ที่5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  90 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,352,005.00 บาท  ไตรมาสที่ 1  ต้องตั้งเบิกบาท งบประมาณ (35%) จำนวน 823,201.75  ตั้งเบิกจริงจำนวน163,084.52บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93  ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ คงเหลือ 2,202,005.00 บาท  (มีการโอนงบประมาณกิจกรรมบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ไปยังโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นเงิน 150,000 บาท)  ต้องตั้งเบิกงบประมาณ 55% จำนวน 1,211,102.75 บาท  ตั้งเบิกจริง จำนวน 344,449.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.64 |
| 5.4.3โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  100 | จำนวนงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 378,500.00 บาท  ไตรมาสที่ 1  ต้องตั้งเบิกงบประมาณ 35% จำนวน132,475 บาท  ตั้งเบิกจริงจำนวน 80,890บาท คิดเป็นร้อยละ 21.37  ไตรมาสที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 528,500.00 บาท  (ได้รับโอนเงินงบประมาณ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 150,000 บาท)  ต้องตั้งเบิก 55% จำนวน 290,675.00 บาท  ตั้งเบิกจริง 141,830 บาท คิดเป็น 26.83% |