**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**กองพัฒนานักศึกษา**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563**

**เป้าประสงค์ที่ 1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่นับจำนวนนักศึกษา จากกิจกรรมเลือกตั้ง 7,455 คน ชมรมนักศึกษา 2,221 คน และการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 16 //1,630 คน ปัจฉิมก้าวหน้าสู่อาชีพ 400 กิจกรรมชมรมต่าง ๆ ไม่นับ// นับลัญจกร, นศ.รางวัลพระราชทาน, ปัจฉิม กยศ.,ศิษย์เก่า

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ0 | งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)จำนวน 15,000 บาท - ยังไม่ได้ดำเนินการ - |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  | ร้อยละ80 | ร้อยละ80 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 1 โครงการ 55 กิจกรรม ไ**ตรมาสที่ 1** ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 8 กิจกรรม1.กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก  กลุ่มเป้าหมายนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน เข้าร่วมจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และด้านความรับผิดชอบ2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า  กลุ่มเป้าหมายศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป 100 คน เข้าร่วมจำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ การประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้เสริม3. กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน 1,500 คน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,435 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 64 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 17 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 111 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 163 คน คณะวิทยาการจัดการ 176 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 322 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 คน คณะครุศาสตร์ 454 คน คิดเป็นร้อยละ 95.67 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การรู้จักเข้าสังคม ภาวะผู้นำ และการรับผิดชอบหน้าที่4. กิจกรรมชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 120 คน นักเรียน 80 คน รวม 180 คน เข้าร่วม จำนวน นักศึกษา 120 คน นักเรียน 100 คน รวม 220 คน คิดเป็นร้อยละ 122 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การเรียนรู้วัฒนธรรม การพัฒนาอาชีพ5. กิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อมวลชน  กลุ่มเป้าหมาย 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ ริเริ่มสิ่งใหม่ หมั่นหาความรู้รอบด้าน6. กิจกรรมชมรมนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 2,221 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2,221 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา รู้จักสังคม รู้จักปรับตัว เรียนรู้นวัตกรรม7. กิจกรรมชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมาย 260 คน เข้าร่วมกิจกรรม 260 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เรียนรู้วัฒนธรรม8. กิจกรรมชมรมครูวิทย์จิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย 235 คน เข้าร่วมกิจกรรม 235 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา จิตอาสา**ไตรมาสที่ 2** จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 16 กิจกรรม1. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม

กลุ่มเป้าหมายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 20 คน เข้าร่วมจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และด้านความรับผิดชอบ1. กิจกรรมขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการฯ

 กลุ่มเป้าหมาย 459 คน เข้าร่วมจริง คณะครุศาสตร์ 93 คน คณะวิทยาการจัดการ 60 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 64 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน รวม 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.43 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักสังคม การปรับตัว1. เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

 กลุ่มเป้าหมาย 7,455 คน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้ง เป็นการสรรหา จึงไม่มียอดรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

 กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เต็มใจร่วมมือ รับผิดชอบในหน้าที่ การน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณองค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย1. กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ

 กลุ่มเป้าหมาย 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา หมั่นหาความรู้รอบด้าน รู้จักปรับตัว มีความเป็นผู้นำ1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ

 กลุ่มเป้าหมาย 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมจริง คณะสาธารณสุข 48 คน คณะครุศาสตร์ 152 คน คณะวิทยาการจัดการ 74 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 66 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 7 คน รวม 407 คน คิดเป็นร้อยละ 101.75 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา รู้จักปรับตัว พัฒนาอาชีพ หมั่นหาความรู้รอบด้าน1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืม กยศ.

 กลุ่มเป้าหมาย 426 คน เข้าร่วมกิจกรรม คณะครุศาสตร์ 137 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 คน คณะวิทยาการจัดการ 71 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 53 คน รวม 375 คน คิดเป็นร้อยละ 88.02 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักสังคม หมั่นหาความรู้รอบด้าน1. กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย”เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 16

 กลุ่มเป้าหมาย 1,630 คน เข้าร่วมกิจกรรม คณะครุศาสตร์ 263 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 162 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 232 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 174 คน คณะวิทยาการ 197 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 222 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 202 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 138 คน สระแก้ว 40 คน รวมเป็น 1,630 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และด้านความรับผิดชอบ1. กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ร่วมสมัย

 กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เรียนรู้วัฒนธรรม หมั่นหาความรู้ ริเริ่มสิ่งใหม่1. กิจกรรมชมรมเกษตรอาสาพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา จิตอาสา ความเต็มใจร่วมมือ 1. กิจกรรมชมรม Ship and share

 กลุ่มเป้าหมาย 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะสารสนเทศสื่อ1. กิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์

 กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 116 คน คิดเป็นร้อยละ 145 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา การเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1. กิจกรรมชมรม VRU BOARD GAME

 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี1. กิจกรรมชมรมสาสุขจิตอาสา

 กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักสังคม ริเริ่มสิ่งใหม่1. กิจกรรมชมรม Eng Act Art

 กลุ่มเป้าหมาย 210 คน เข้าร่วมกิจกรรม 210 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์ สื่อสารดี1. กิจกรรมชมรมโลกแห่งกระบวนการศึกษา

 กลุ่มเป้าหมาย 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา หมั่นหาความรู้ ริเริ่มสิ่งใหม่ **ไตรมาสที่ 3** จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม1. เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืม กยศ.

 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านรับผิดชอบหน้าที่1. กิจกรรม Psychological Screening ให้นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มเป้าหมาย 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม 586 คน คิดเป็นร้อยละ 45.07 ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านการรู้จักเข้าสังคม รู้จักปรับตัว 1. กิจกรรมราชพฤกษ์ช่อใหม่

กลุ่มเป้าหมาย 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1,402 คน คิดเป็นร้อยละ 107.84 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านการรู้จักเข้าสังคม รู้จักปรับตัว เรียนรู้วัฒนธรรมรวมกิจกรรมไตรมาสที่ 1 + ไตรมาสที่ 2 + ไตรมาสที่ 3 = 27 กิจรรมกิจกรรมดำเนินการตลอดทั้งปี ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม1. กิจกรรมองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา
2. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
3. กิจกรรมเดินนับก้าวเพื่อสุขภาพวไลยอลงกรณ์
4. กิจกรรมเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียง
5. กิจรรมชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย
6. กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมที่ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 6 กิจกรรม(ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี) และยกเลิกจัดกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม รวมกิจกรรมยกเลิกทั้งสิ้น 7 กิจกรรม1. จัดการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (นศ.เสาร์-อาทิตย์)
2. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง (มรภ.พระนคร)
3. กิจกรรมรับน้องใหม่ตามหลักจริยธรรมฯ
4. กิจกรรมอบรมการใช้ระบบ e-Studentloan
5. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน
6. กิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏ
7. กิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 กิจกรรม1. กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. กิจกรรมเปิดโลกชมรม (2 ก.ย. 63)
3. กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด
4. กิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษา
5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืม กยศ. (8 ส.ค.63)
6. กิจกรรมอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา PDCA (19 ส.ค. 63)
7. กิจกรรมพัฒนาสู่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
8. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (16 ก.ย. 63)
9. กิจกรรมค่ายอาสา
10. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (15 ก.ค.63)
11. กิจกรรมพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย (22 ก.ค. 63)
12. กิจกรรมชมรมดุริยางคศิลป์
13. กิจกรรมชมรมหุ่นยนต์ VRU
14. กิจกรรมชมรมกล้าดี
15. กิจกรรมชมรม To be Number One
 |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ30 | ร้อยละ………. | จำนวนโครงการ/กิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งสิ้น 1 กิจกรรมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์- ยังไม่ได้ดำเนินการ - |

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ90 | ร้อยละ16.60 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,352,005.00 บาท ไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิก งบประมาณ (35%) จำนวน 823,201.75 บาทตั้งเบิกจริงจำนวน 163,084.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93ไตรมาสที่ 2 งบประมาณ คงเหลือ 2,202,005.00 บาท (มีการโอนงบประมาณกิจกรรมบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ไปยังโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นเงิน 150,000 บาท) ต้องตั้งเบิกงบประมาณ 55% จำนวน 1,211,102.75 บาท ตั้งเบิกจริง จำนวน 344,449.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.64ไตรมาสที่ 3 งบประมาณ 2,136,024.90 บาท(มีการรับโอนงบประมาณ และโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมอื่น)ต้องตั้งเบิก 75% จำนวน 1,602,018.675 บาทตั้งเบิกจริง 354,655.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.60 |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 21.37 | จำนวนงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 378,500.00 บาทไตรมาสที่ 1 ต้องตั้งเบิกงบประมาณ 35% จำนวน 132,475 บาท ตั้งเบิกจริงจำนวน 80,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.37ไตรมาสที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 528,500.00 บาท(ได้รับโอนเงินงบประมาณ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 150,000 บาท)ต้องตั้งเบิก 55% จำนวน 290,675.00 บาท ตั้งเบิกจริง 141,830 บาท คิดเป็น 26.83%ไตรมาสที่ 3 งบประมาณทั้งสิ้น 550,100 บาท(ได้รับโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม)ต้องตั้งเบิก 75% จำนวน 412,575 บาทตั้งเบิกจริง 215,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.16 |

------------------------------