2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ....4........

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……4….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ(Productive learning) | 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ | ร้อยละ  100 | - | ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 72 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 72 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 72 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2   | คณะ | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด | จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ | | --- | --- | --- | --- | | ครุศาสตร์ | 14 | 14 | 100 | | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14 | 14 | 100 | | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 11 | 11 | 100 | | เทคโนโลยีการเกษตร | 4 | 4 | 100 | | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 8 | 8 | 100 | | วิทยาการจัดการ | 9 | 9 | 100 | | สาธารณสุขศาสตร์ | 3 | 3 | 100 | | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 9 | 9 | 100 | | รวม | 72 | 72 | 100 | |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ | ร้อยละ  100 | - | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน .....28,900... บาท ตั้งเบิกจำนวน ......25,900..... บาท คิดเป็นร้อยละ ....89.61...ณ วันที่ 16 ก.ย. 2563 ได้แก่   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ | | ไตรมาส 1 | - | - |  | | ไตรมาส 2 | - | - |  | | ไตรมาส 3 | - | - | - | | ไตรมาส 4 | 28,900 | 25,900 | 89.61 | | รวม | 28,900 | 25,900 | 89.61 | |  |  |  |  | |
| 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา | ร้อยละ  95 | ร้อยละ  95 | ปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .........60........... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน ...........57............ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ .............95..............  ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน  1. ชื่อรายวิชา การจัดการคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  1.1 ชื่อผลงาน การศึกษาแนวทางปฏิบัติของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  2. ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  2.1 ชื่อผลงาน การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจเพื่อการจัดการธุรกิจ  2.2 ชื่อผลงาน ตัวแบบสินค้าคงคลังในการจัดการธุรกิจ  2.3 ชื่อผลงาน แนวคิดเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3. ชื่อรายวิชา การบริหารการผลิต หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  3.1 ชื่อผลงาน หลักการบริหารการผลิต  3.2 ชื่อผลงาน แนวคิดการบริหารการผลิตเพื่อธุรกิจการเกษตร  4. ชื่อรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4.1 ชื่อผลงาน การศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวทางการเตรียมความพร้อม  5. ชื่อรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  5.1 ชื่อผลงาน ผลการวิเคราะห์องค์กรธุรกิจ ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์  6. ชื่อรายวิชา การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  6.1 ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ธุรกิจ Start Up ด้วย Business canvas model  7. ชื่อรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  7.1 ชื่อผลงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังการบริหารทรัพยากรมนุษย์  8. ชื่อรายวิชา การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  8.1 ชื่อผลงาน การสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  9. ชื่อรายวิชา การจัดการต่างวัฒนธรรมธรรม หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  9.1 ชื่อผลงาน ศึกษาวิจัย การบริหารจัดการองค์กรที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด  10. ชื่อรายวิชา การจัดการต่างวัฒนธรรมธรรม หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  10.1 ชื่อผลงาน ศึกษาวิจัย การบริหารจัดการองค์กรที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด  11. ชื่อรายวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  11.1 ชื่อผลงาน ศึกษาวิจัย ระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ  12. ชื่อรายวิชา การพัฒนาองค์การ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  12.1 ชื่อผลงาน ศึกษา ค้นคว้า ระบบการจัดการในองค์กรที่แตกต่างกัน  13. ชื่อรายวิชา การจัดการต่างวัฒนธรรม MGM 309 หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  13.1 ชื่อผลงาน ศึกษาวิจัย นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน  14. ชื่อรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  14.1 ชื่อผลงาน แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว  15. ชื่อรายวิชา การประกอบธุรกิจชุมชน หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  15.1 ชื่อผลงาน จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน และวีดีนำเสนอชุมชน  16. ชื่อรายวิชา การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  16.1 ชื่อผลงาน นำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมบทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ  17. ชื่อรายวิชา MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  17.1 ชื่อผลงาน แผนธุรกิจในเทรนปี 2020  18. ชื่อรายวิชา 3563111A การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  18.1 ชื่อผลงาน แผนธุรกิจ  19. ชื่อรายวิชา MMK101 หลักการตลาด หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  19.1 ชื่อผลงาน ออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างยอดขาย (ร้านอาหารเกาหลี PARADISE SEOUL)  ลักษณะกิจกรรม คือให้นักศึกษาออกร้านจำนวน 2สัปดาห์ ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินค้าให้โดนใจลูกค้า  20. ชื่อรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  20.1 ชื่อผลงาน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร  21. ชื่อรายวิชา ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตาม หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  21.1 ชื่อผลงาน บทความทางวิชาการภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership)  22. ชื่อรายวิชา การพัฒนาเศร​ษฐกิจสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  22.1 ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  23. ชื่อรายวิชา ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  23.1 ชื่อผลงาน บทความ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน  24. ชื่อรายวิชา ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วม หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  24.1 ชื่อผลงาน บทความ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน  25. ชื่อรายวิชา การบริหารโครงการสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  25.1 ชื่อผลงาน การจัดโครงการสัมนาสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์  26. ชื่อรายวิชา ทฤษฎีองค์การสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  26.1 ชื่อผลงาน รายงานการศึกษาอิสระ/แผนภาพทฤษฎีองค์การ  27. ชื่อรายวิชา ทฤษฎีองค์การสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  27.1 ชื่อผลงาน กิจกรรมนำเสนองานวิชาการหน้าชั้นเรียน  28. ชื่อรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  28.1 ชื่อผลงาน ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  29. ชื่อรายวิชา ทฤษฎีองค์การสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  29.1 ชื่อผลงาน รายงานการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ องค์กร  30. ชื่อรายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา (HPA414) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  30.1 ชื่อผลงาน การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง  31. ชื่อรายวิชา รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา (HPA414) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  31.1 ชื่อผลงาน การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง  31.2 ชื่อผลงาน วัฒนธรรม ความเชื่อ และอำนาจ ในประเพณีสรงน้ำแห่เจ้าพ่อพระปรงจังหวัด  32. ชื่อรายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (HPA104) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  32.1 ชื่อผลงาน ปัญหาชุมชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า: กรณีศึกษาชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญา  33. ชื่อรายวิชา การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน (HPA334) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  33.1 ชื่อผลงาน การเชื่อมโยงระหว่างกันของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Connectivity)  34. ชื่อรายวิชา GE109อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  34.1 ชื่อผลงาน โครงการจิตอาสาทำความดีที่วัดหนองคุ้ม จ.สระแก้ว  35. ชื่อรายวิชา ชีวเคมี SCH252 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  35.1 ชื่อผลงาน เอกสาร และสไลด์ประกอบการสอน เรื่องวิตามิน  36. ชื่อรายวิชา เห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ด AAG323 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  36.1 ชื่อผลงาน กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง และเห็ดถังเช่า  37. ชื่อรายวิชา การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  37.1 ชื่อผลงาน การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้  38. ชื่อรายวิชา พืชเครื่องเทศและสมุนไพร AAG326 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  38.1 ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพร และรายงานการสำรวจพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ของสระแก้ว  39. ชื่อรายวิชา AAG456 น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  39.1 ชื่อผลงาน กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม - fresh Cheese-  40. ชื่อรายวิชา การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช AAG416 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  40.1 ชื่อผลงาน การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้เองและเพื่อการขยายพันธุ์  41. ชื่อรายวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืช 5004101 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  41.1 ชื่อผลงาน ผสมเกสรเมล่อน  42. ชื่อรายวิชา การจัดการฟาร์มและธุรกิจ - AAG460 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  42.1 ชื่อผลงาน “ฟาร์มของฉัน”  43. ชื่อรายวิชา การจัดการฟาร์มและธุรกิจ - AAG460 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  43.1 ชื่อผลงาน “ฟาร์มของฉัน”  44. ชื่อรายวิชา เกษตรธรรมชาติ AAG413 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  44.1 ชื่อผลงาน น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักจุลินทรีย์และน้ำหมักไล่แมลง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  45. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เกษตร- AAG301 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  45.1 ชื่อผลงาน กิจกรรมการแปลภาษาสำหรับงานวิจัย  46. ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ AAG451 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  46.1 ชื่อผลงาน การขยายพันธุ์แพะ  47. ชื่อรายวิชา ปศุสัตว์อินทรีย์ AAG461 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  47.1 ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์สัตว์อินทรีย์  48. ชื่อรายวิชา สัมมนาทางการเกษตร AAG403 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  48.1 ชื่อผลงาน รวมเล่มสัมมนา  49. ชื่อรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร AAG305 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  49.1 ชื่อผลงาน งานวิจัยย่อยของหลักสูตรเพื่อนำเสนอผลงานทางวิขาการ  50. ชื่อรายวิชา MGM212การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  50.1 ชื่อผลงาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากวไลยฯสระแก้ว (พุดดิ้งนมแพะ)  51. ชื่อรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  51.1 ชื่อผลงาน กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการปลูกเมล่อน  52. ชื่อรายวิชา หลักการผลิตพืช หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  52.1 ชื่อผลงาน กิจกรรมการปลูกดาวเรือง  53. ชื่อรายวิชา ปฐพีวิทยา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  53.1 ชื่อผลงาน การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพดินก่อนการปลูกดาวเรือง  54. ชื่อรายวิชา แมลงศัตรพืชและการป้องกันกำจัด หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  54.1 ชื่อผลงาน ทำสารชีวภาพเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลง  55. ชื่อรายวิชา ปัญหาพิเศษทางการเกษตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  55.1 ชื่อผลงาน เล่มรายปัญหาพิเศษของนักศึกษา  56. ชื่อรายวิชา สัมมนาทางการเกษตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  56.1 ชื่อผลงาน รูปเล่มวิชาสัมมนา  57. ชื่อรายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจบุณฑิต  57.1 ชื่อผลงาน เทคนิคการวิเคราะห์บัญชี |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  100 | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน.....195.........คน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน....195....... คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ............100........ ได้แก่  1. โครงการทักษะทางด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 สาขา การจัดการทั่วไป,รัฐประศาสนศาสตร์,เกษตรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ....44 .... คน เข้าร่วมจำนวน..44....คน ทักษะที่ได้... ได้ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา แก่นักศึกษา และเป็นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เนื่องจากกิจกรรมโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษากับผู้สอน และนักศึกษาด้วยกันเอง (ชั้นปีที่ 1)  2. โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน สาขา การจัดการทั่วไป,รัฐประศาสนศาสตร์,เกษตรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ....95 .... คน เข้าร่วมจำนวน..95....คน ทักษะที่ได้... ได้เสริมสร้างทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา แก่นักศึกษา และเป็นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เนื่องจากกิจกรรมโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษากับผู้สอน และนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานของนักศึกษา ( ชั้นปีที่ 2,3 ในทุกวันเสาร์ของเดือนพฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ )  4. กิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน สาขา การจัดการทั่วไป,รัฐประศาสนศาสตร์,เกษตรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ....56 .... คน เข้าร่วมจำนวน..56....คน ทักษะที่ได้... เสริมทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา ซึ่งนำมาจากข้อเสนอแนะของสถานประกอบการในความต้องการที่อยากให้นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และยังเป็นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้นปีที่ 4)  \*ทักษะที่ได้รับการพัฒนาต้องตรงกับคำนิยามท้ายเล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ  40 | ร้อยละ  72.72 | จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 7,416 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปีการศึกษา 2562) เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน ............. คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ ........   | คณะ | จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  (คน) | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  (คน) | ร้อยละ | | --- | --- | --- | --- | | ครุศาสตร์ | 1,769 |  |  | | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 856 |  |  | | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,663 |  |  | | เทคโนโลยีการเกษตร | 201 |  |  | | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 499 |  |  | | วิทยาการจัดการ | 1,763 |  |  | | สาธารณสุขศาสตร์ | 442 |  |  | | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ | 146 |  |  | | มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว | 170 | 40 | 72.72 | | รวม | 7,416 |  |  |   (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563)  1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น..กับชุมชนชื่อ.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ....... 22 ก.ค. 2563....จังหวัด....สระแก้ว....หลักสูตรสาขา..การจัดการทั่วไป,เกษตร,รัฐประศาสนศาสตร์... กลุ่มเป้าหมายจำนวน...55....คน เข้าร่วมจำนวน...40...คน |
| 1.2.4 .โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) | 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | ร้อยละ  60 | ร้อยละ  100 | จำนวนหลักสูตรทั้งหมด...3...หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน...3....หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ…100…  1.ชื่อหลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร ( การแปรรูป) สาขา...เกษตร จำนวน....5...คน วันดำเนินการ.....24 ,ม.ค.2563.... ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู้และทักษะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  2.ชื่อหลักสูตร ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) สาขา...รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน....5...คน วันดำเนินการ.....18 ก.พ.2563.... ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู้และทักษะ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  3.ชื่อหลักสูตร ออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างยอดขาย สาขา...การจัดการทั่วไป จำนวน....12...คน วันดำเนินการ...22 ก.พ.2563.... ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู้และทักษะ เทคนิคการออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างยอดขาย |
| 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล | 1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา | ร้อยละ  80 |  | จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล.........2...........โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวน...195.......คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน......113........คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ.....100........ ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  1. ชื่อโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในศตวรรษที่ 21 จำนวนทั้งสิ้น..44...คน เข้าร่วมจำนวน.....44.....คน วัน 29 ก.พ.63,4 -5 มี.ค. 63,27-28 มี.ค. 63  นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 ,4  1.ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน จำนวนทั้งสิ้น...69... คน เข้าร่วมจำนวน.....69.....คน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2563.......  ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ณ ก.ค. 2563 |
| 1.4.1 โครงการ สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภายในประเทศ | 1.4.1.1 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือภายในประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 14  เครือข่าย | 19  เครือข่าย | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน..19...เครือข่ายได้แก่  1. ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ระหว่า งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับองค์การบริการส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน/เกษตรอำเภอ/พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอำเภอ  2. ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับองค์การบริการส่วนตำบลทัพราช /รพ.สต.  3. ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับองค์การบริการส่วนตำบลโคกสูง /เกษตรอำเภอ/พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอำเภอ  4.ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับองค์การบริการส่วนตำบลทัพเสด็จ /เกษตรอำเภอ/พัฒนาชุมชน  5.ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับองค์การบริการส่วนตำบลวังใหม่ /เกษตรอำเภอ/พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอำเภอ  6.ชื่อโครงการศาสตร์พระราชา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กับศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก  เปรมตินสูลานนท์/ประมงจังหวัด |
| 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ | 1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 5  เครือข่าย | 1  เครือข่าย | เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน....1.......เครือข่าย ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ.กับ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถานที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว วันเดือนปี 22 มีนาคม 2562  2. ชื่อ |
|  |  |  |  |  |

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……4….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย | 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี | 40  ล้านบาท | ......  ล้านบาท | จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน ………0………. บาท (นับตามปีงบประมาณ)  (ไตรมาสที่ 1 = ................. ; ไตรมาสที่ 2 = ................ ; ไตรมาสที่ 3 = ................ , ไตรมาสที่ 4 = ..........)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ที่ | คณะ/หน่วยงาน | จำนวนเรื่อง | จำนวนเงิน | หมายเหตุ | | 1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  | | 2 | คณะมนุษยศาสตร์ฯ |  |  |  | | 3 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |  |  |  | | 4 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |  |  |  | | 5 | คณะวิทยาการจัดการ |  |  |  | | 6 | คณะครุศาสตร์ |  |  |  | | 7 | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ |  |  |  | | 8 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |  |  |  | | 9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา |  |  |  | | 10 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป |  |  |  | | รวม | |  |  |  |   1. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท  2. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท  3. ชื่อโครงการวิจัย..................................งบประมาณจาก...................... จำนวน.................................บาท |
| 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ...60... | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน ........20........คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน......12......คน คิดเป็นร้อยละ.....60.........แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  งานวิจัย  1. ชื่อผลงานชื่อ...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ.......ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................  2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทำ...................................ปีที่ทำผลงาน....................................  งานนวัตกรรม  1. ชื่อผลงานชื่อ..............-.............ชื่อผู้จัดทำ............-.......................ปีที่ทำผลงาน.................................... |
| 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.2.2.1ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ระดับ  5 | ระดับ  ...... | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ระดับ………………………  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย | 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ | 2 ครั้ง | ...0...  ครั้ง | การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน.....0..........ครั้ง  1. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่.................................................  2. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่.................................................  3. ชื่อการประชุม......................................................ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ............ร่วมกับเครือข่าย........................................วันเดือนปีที่จัด........................................สถานที่................................................. |
| 2.3.1โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู | 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัย ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ......... | จำนวนอาจารย์ทั้งหมด.........................คน จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครูจำนวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ.......................แยกระดับชาติและนานาชาติ   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ที่ | ชื่องานวิจัย | ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย | ระดับชาติ/นานาชาติ | ชื่อวารสารตีพิมพ์/  สถานที่เผยแพร่ | ว/ด/ป ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | |

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……4….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน | 3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | 1  ตำบล | ..5.....  ตำบล | จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย .....1.... ตำบล พื้นที่เป้าหมาย 1 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ... หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว จำนวน ..5. หมู่บ้าน  แยกตามหน่วยงานดังนี้   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | หน่วยงาน | จังหวัดปทุมธานี | | จังหวัดสระแก้ว | | | แผน | ผล | แผน | ผล | | 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  |  | | 2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ |  |  |  |  | | 3. คณะวิทยาการจัดการ |  |  |  |  | | 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ |  |  |  |  | | 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |  |  |  | | 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร |  |  |  |  | | 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |  |  |  |  | | 8. คณะครุศาสตร์ |  |  |  |  | | 9. งานวิชาศึกษาทั่วไป |  |  |  |  | | 10.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ |  |  |  |  | | 11. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว | - | - | 1 | 5 | | รวม |  |  |  |  |   ผลการดำเนินการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ ในระยะที่ 2 )  1. หมู่ที่....1-11.. ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว…………..  1.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว…………..  ชุมชนได้รับประโยชน์..องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน....ผลิตภัณฑ์ .....ธนาคารน้ำ..............  2. หมู่ที่....1-6....ตำบล โนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  2.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……………… ตำบล โนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์....การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการทำก้อนเห็ดจากฟางข้าว....ผลิตภัณฑ์ ...........ก้อนเชื้อเห็ด...........  3. หมู่ที่...1-17....ตำบล ทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  3.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……-………… ตำบล ทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์......สุขภาวะชุมชนจากการดูแลผู้สูงอายุ.........ผลิตภัณฑ์ ........ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ....................  4. หมู่ที่....1-12... ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  4.1 ชุมชน……………….ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์....ทักษะการเลี้ยงใหม่แบบครบวงจร.....ผลิตภัณฑ์ .......กลุ่มอาชีพเลี้ยงไหม.............................  5. หมู่ที่..1-14........ตำบล วังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  5.1 ชุมชน……………….หมู่ที่ ……-………… ตำบล วังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  ชุมชนได้รับประโยชน์..การปลูกพืชสมุนให้มีคุณภาพ....ผลิตภัณฑ์ ......กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร............ |
|  | 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย | ระดับ  5 | ระดับ  ....5... | ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ………………………  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .........ไม่มีการลงนามความร่วมมือ แต่มีกระบวนการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนงาน ในการยกระดับคุณภาชีวิตชุมชน ท้องถิ่นร่วมกันและร่วมกันแสวงหาภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการดำเนินงาน..............................  ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ..........มีการดำเนินกิจกรรมและแผนงาน โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกัน.........  ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ...มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนของภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันนประเมินความสำเร็จของโครงการ............  ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ..............มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยและส่วนของภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันนประเมินความสำเร็จของโครงการ..........................................  ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ........ชุมชนหสามารถนำองค์ความรูที่ได้รับ นำไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม.......................................................................... |
| 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพื้นที่ดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์ | 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงาน  พันธกิจสัมพันธ์ | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  ....... | จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดจำนวน..........27.............คน ลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์...................คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ..................... ได้แก่  1. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................  2. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................  3. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสูตร................................จำนวน....................คน ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ |
| 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ....... | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน...............โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษาใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ............คน ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน.............คน ได้แก่  บุคลากร  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน  ผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน  ผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... |
|  | 3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | มากกว่า4.51 | ....... | จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน...............โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการเฉลี่ยอยู่ที่............ ได้แก่  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน  ผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน  ผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ.........  3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................วันเดือนปีดำเนินการ............กลุ่มเป้าหมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน  ผลการดำเนินงาน...........................................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ......... |
|  | 3.2.1.3 จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ | 5  โครงการ | .......  โครงการ | จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ..........โครงการ  1. ชื่อโครงการ.......................................................วันเดือนปีดำเนินการ.............................ผลการดำเนินการ..................  2. ชื่อโครงการ.......................................................วันเดือนปีดำเนินการ.............................ผลการดำเนินการ..................  3. ชื่อโครงการ.......................................................วันเดือนปีดำเนินการ.............................ผลการดำเนินการ.................. |
| 3.2.2 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ....... | จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด..........โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจำนวน.............โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ................ ได้แก่  1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................  วัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3......................................................  ผลวัตถุประสงค์  1.1......................................................  1.2......................................................  1.3...................................................... |
| 3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว | 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching | ระดับ  5 | ระดับ  ....... | ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching อยู่ที่ระดับ………………………  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3.4.1โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | 3.4.1.1ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น | ระดับ  4 | ระดับ  ....... | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ระดับ………………………  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม

พหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……3….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ผลการ ดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย | 5  ข้อ | ..5...  ข้อ | ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 5 ข้อ ได้แก่  ข้อที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   * แต่งตั้งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองผู้อำนวยการงานวิชาการและพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน   ข้อที่ 2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ   * คณะกรรมการประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อกำหนดกิจกรรมและดำเนินการจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน   ข้อที่ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   * คณะกรรมการประชุม เพื่อติดตามเร่งให้ดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด   ข้อที่ 4 ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   * ประเมินกิจกรรมโดยแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ   ข้อที่ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   * คณะกรรมการข้อเสนอแนะต่างเข้าที่ประชุมคณะกรรมบริหารเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรมในปีถัดไป |
| 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 1  เครือข่าย | ......0.....  เครือข่าย | เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน.........0.......เครือข่าย  เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ)..............................................  1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.................................ระหว่าง............................กับ..........................  สถานที่.............................................................วันเดือนปี.........................................................  หน่วยงานที่เข้าร่วม,…………………………………………………………….. |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ  4 | ระดับ  ....-..... | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ……………-………… |

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ……3….. (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 มิ.ย. 63) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ | 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ | ระดับ  5 | ระดับ  ......... | ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ............(ส่วนกลาง) |
| 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ระดับ  5 | ระดับ  ......... |  |
| 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย | 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับ การพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน | ร้อยละ  80 | ร้อยละ  ....... | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน จำนวน..................ฉบับ จำแนกเป็น  1. กฎหมาย ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไข จำนวน......ฉบับ  2.ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขจำนวน......ฉบับ  1.  2. |
| 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา | ระดับ  5 | ระดับ  ......... | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)   * มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ (KM) และจัดทำแผนการดำเนินงานจัดการความรู้   จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ของมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยคณาจารย์ จากทุกหลักสูตร และร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อระดมความคิดเห็นคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว และความต้องการของบุคลากร และจัดทำ(ร่าง)แผนการจัดการความรู้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว  ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)   * คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ของมรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว ค้นหาองค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อมูล   ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)   * การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำได้หลาย   วิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น.  ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)   * ประเมินความพึงพอใจ   ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)   * เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดทำ เว็บไซต์ www.sk.vru.ac.th เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้น   เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลภายนอก เข้าถึงองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย |
| 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา | ระดับ  5 | ระดับ  ....5..... | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ......5......  ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ   * มีระบบและกลไกโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบด้วย ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน   ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50   * ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ทำ   หน้าที่ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100   * ได้จัดสรรสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตรซึ่ง   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะได้มีส่วนร่วมเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอทุกองค์ประกอบ  ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ   * การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2562 มีการรับ   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ   * มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทำแผนพัฒนา   คุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษาถัดไป นำจะเสนอแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯสระแก้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย |
|  | 5.3.1.2. ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ  5 | ระดับ  ......... | ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ..................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ..................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ..................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ..................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................. |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  ....98.67... | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ..1,160,600..... บาท ตั้งเบิกจำนวน ....760,384.60.... บาท คิดเป็นร้อยละ .... 98.67........ณ วันที่ ...20 กันยายน 2563..   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ | | ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | 371,392 | 526,099.98 | 45.33 | | ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | 603,512 | 760,384.60 | 65.52 | | ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | 882,056 | 955,004.00 | 82.00 | | ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 | 1,147,115 | 13,485 | 98.67 | | รวม |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) | ระดับ  5 | ระดับ  ......... | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51 |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  ..-..... | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน ..............บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน .......... บาท คิดเป็นร้อยละ .............. ของแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ ....................   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส | แผน | ผล | ร้อยละ | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  | | 4 |  |  |  | | รวม |  |  |  | |
| 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว | ระดับ  5 | ระดับ  ......... | ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51 |
| 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย  การบริการวิชาการ | 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย | มากกว่า  4.51 | ........ | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ที่........ ได้แก่  1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่.....จำแนกตามด้าน  1. ด้านที่................อยู่ที่...............  2. ด้านที่................อยู่ที่...............  3. ด้านที่................อยู่ที่...............  4. ด้านที่................อยู่ที่...............  5. ด้านที่................อยู่ที่...............  ข้อมูล ณ วันที่...........................  2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยอยู่ที่.....จำแนกตามด้าน  1. ด้านที่................อยู่ที่...............  2. ด้านที่................อยู่ที่...............  3. ด้านที่................อยู่ที่...............  4. ด้านที่................อยู่ที่...............  5. ด้านที่................อยู่ที่...............  ข้อมูล ณ วันที่........................... |
|  | 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี | ร้อยละ  5 | ร้อยละ  ....... | มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนรวมทุกประเภท 194,654 เล่ม ปี 2563 จำนวนรวมทุกประเภท .................. เล่ม เพิ่มขึ้น/ลดลง เป็น จำนวน ......... เล่ม คิดเป็นร้อยละ ........... แยกตามประเภท ดังนี้   | ประเภททรัพยากร | จำนวนทรัพยากร (ปีงบประมาณ) | | คิดเป็น | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2562 | 2563 | เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 1. หนังสือ | 147,672 |  |  |  | | 2. วารสาร | 19,791 |  |  |  | | 3. วิจัย วิทยานิพนธ์ | 14,911 |  |  |  | | 4. สื่อโสตทัศนวัสดุ | 12,263 |  |  |  | | 5. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก | 4,341  (5 ฐาน) |  |  |  | | 4. สื่อโสตทัศนวัสดุ | 12,263 |  |  |  | | 5. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก | 4,341  (5 ฐาน) |  |  |  | | 6. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว.  (จำนวนไม่แน่นอน) | 238,862 รายการ  (จำนวน 10 ฐาน) |  |  |  | | 7. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  (UCTAL) | 9,417 รายการ  นับ 1 ฐาน : ข้อมูลอยู่ใน Alist |  |  |  | | 8. ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) | 952 รายการ  นับ 1 ฐาน : ข้อมูลอยู่ Alist |  |  |  | | รวมทรัพยากร | 194,654 รายการ | ............รายการ | ........... รายการ | .......... | |
| 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | 5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University | มากกว่า4.51 | ......... | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่ ..............จำแนกตามด้าน  1. ด้านที่................อยู่ที่...............  2. ด้านที่................อยู่ที่...............  3. ด้านที่................อยู่ที่...............  4. ด้านที่................อยู่ที่...............  5. ด้านที่................อยู่ที่...............  ข้อมูล ณ วันที่........................... |
| 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ | 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัด การรายได้ของสินทรัพย์ | ระดับ  4 | ระดับ  ......... | ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ............  ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 3 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต | 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  ....... | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ................... บาท ตั้งเบิกจำนวน ........ บาท คิดเป็นร้อยละ ............ . ณ วันที่ ....................   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ | | ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 |  |  |  | | ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 |  |  |  | | ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 |  |  |  | | ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 |  |  |  | | รวม |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | 5.8.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ | มากกว่า  ร้อยละ  85 | ร้อยละ  ....... | ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เท่ากับ ............... โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้  1. มิติที่................................อยู่ที่..............................  2. มิติที่................................อยู่ที่..............................  3. มิติที่................................อยู่ที่..............................  4. มิติที่................................อยู่ที่..............................  5. มิติที่................................อยู่ที่..............................  ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ |