ตัวชี้วัดโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**เป้าประสงค์ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | **ผลการดำเนินงานสะสม**  **ไตรมาสที่ 4** | **รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย)**  **ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผู้รายงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  98.23 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณที่ได้รับ**  **การจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** | | **458,680** | 1 | 165,000 | 171,036.05 | 103.66 | | 2 | 90,000 | 36,388.89 | 40.43 | | 3 | 130,000 | 100,330.50 | 77.18 | | 4 | 73,680 | 142,785.16 | 193.79 | | **สะสมไตรมาส 1-4** | | **458,680** | **450,542.70** | **98.23** | | **ภาพรวม** | | **458,680** | **450,542.70** | **98.23** | | งานสำนักงานสภา  มหาวิทยาลัย | นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  90.83 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รวมกิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัย, ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย, การติดตาม(สัญจร) และประชุมสภามหิทยาลัย (สัญจร)  **(ร+ผ)** | | | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **ไตรมาส** | **แผนการ**  **ใช้จ่าย** | **ผลการ**  **ใช้จ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | | **2,001,321** | 1 | 500,221 | 455,507 | 91.06 | | 2 | 637,496 | 555,691 | 87.17 | | 3 | 431,450 | 330,453 | 76.59 | | 4 | 432,154 | 476,096 | 110.17 | | **สะสมไตรมาส 1-4** | | **2,001,321** | **1,817,747** | **90.83** | | **ภาพรวม** | | **2,001,321** | **1,817,747** | **90.83** | | งานสำนักงานสภา  มหาวิทยาลัย | นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์ |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** การบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย(ผ+ร 458,680) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (220,930) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (237,750) | | | | | | | |
| ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 80,000 | 82,441.45 | 60,000 | 12,213.89 | 40,000 | 16,766.50- | 40,930 | 101,371.16 | 85,000 | 88,594.60 | 30,000 | 24,175 | 90,000 | 83,564 | 32,750 | 41,414 |
| ร้อยละ 103.05 | | ร้อยละ 20.36 | | ร้อยละ 41.92 | | ร้อยละ 247.67 | | ร้อยละ 104.23 | | ร้อยละ 80.58 | | ร้อยละ 92.84 | | ร้อยละ 126.45 | |
| (แผน 220,930 ผล 212,793.60) ร้อยละ 96.32 | | | | | | | | (แผน 237,750 ผล 237,749.60) ร้อยละ 100 | | | | | | | |
| (แผน 458,680 ผล 450,542.70) ร้อยละ 98.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผ+ร 1,324,844) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (1,324,844) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (0) | | | | | | | |
| ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 330,750 | 285,265 | 330,750 | 300,705 | 330,750 | 297,848 | 332,594 | 277,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 86.25 | | ร้อยละ 90.92 | | ร้อยละ 90.05 | | ร้อยละ 83.35 | | - | | - | | - | | - | |
| (แผน 1,324,844 ผล 1,200,723) ร้อยละ 90.63 | | | | | | | | - | | | | | | | |
| (แผน 1,324,844 ผล 1,200,723) ร้อยละ 90.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** ประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย (ผ+ร 600,260) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (584,560) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (15,700) | | | | | | | |
| ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 145,000 | 145,771 | 250,000 | 200,000 | 90,000 | 20,185 | 99,560 | 198,876 | - | - | 5,000 | 3,240 | 10,700 | 12,420 | - | - |
| ร้อยละ 100.53 | | ร้อยละ 80 | | ร้อยละ 22.43 | | ร้อยละ 199.75 | | - | | ร้อยละ 64.80 | | ร้อยละ 116.07 | | - | |
| (แผน 584,560 ผล 568,382) ร้อยละ 97.23 | | | | | | | | (แผน 15,700 ผล 15,660) ร้อยละ 99.74 | | | | | | | |
| (แผน 600,260 ผล 584,042) ร้อยละ 97.30 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน** (ต่อ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** ประชุมสัมมนาทบทวน (Retreat) นโยบายสภามหาวิทยาลัย (ยกเลิกกิจกรรม) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (0) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน | | | | | | | |
| ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สัญจร) (ผ+ร 24,471) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (11,511) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (12,960) | | | | | | | |
| ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 11,511 | 11,511 | - | - | - | - | - | - | 12,960 | 12,960 | - | - | - | - | - | - |
| ร้อยละ 100 | | - | | - | | - | | ร้อยละ 100 | | - | | - | | - | |
| (แผน 11,511 ผล 11,511) ร้อยละ 100 | | | | | | | | (แผน 12,960 ผล 12,960 ร้อยละ 100 | | | | | | | |
| (แผน 24,471 ผล 24,471) ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรม** ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรและศึกษาดูงาน (ผ+ร 51,746) | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณรายได้ (33,156) | | | | | | | | งบประมาณแผ่นดิน (18,890) | | | | | | | |
| ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | |
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |
| - | - | 33,156 | 33,156 | - | - | - | - | - | - | 18,590 | 18,590 | - | - | - | - |
| - | | ร้อยละ 100 | | - | | - | | - | | ร้อยละ 100 | | - | | - | |
| ร้อยละ 100 | | | | | | | | ร้อยละ 100 | | | | | | | |
| (แผน 51,746 ผล 51,746) ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | | | |