**2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**กองพัฒนานักศึกษา**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564**

**เป้าประสงค์ที่ 1** บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) | 1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) | ร้อยละ  100 | - | งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)จำนวน 8,000 บาท  -- ยังไม่ได้ดำเนินการ -- |
| 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ  80 | ร้อยละ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 1 โครงการ 59 กิจกรรม  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 8,567 คน เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่นับซ้ำ 4,719 คน คิดเป็นร้อยละ 55.08  **ไตรมาสที่ 1-3** ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 25 กิจกรรม   1. ชมรมนาฏศิลป์ร่วมสมัย (4 พ.ย.63)   กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา 67 คน นักเรียน 30 คน เข้าร่วม นักศึกษา 67 คน นักเรียน 30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม   1. ชมรมเรารักไทย (6-8 พ.ย. 63)   กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 70 คน นักเรียน 40 คน เข้าร่วม นักศึกษา 70 คน นักเรียน 40 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ   1. ชมรมครอบครัวอาสา (6-10 พ.ย.63)   กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 90 คน ครูและนักเรียน จำนวน 67 คน เข้าร่วม นักศึกษา 90 คน ครูและนักเรียน จำนวน 67 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ   1. สัมมนาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 (25-27 พ.ย.63)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 คน เข้าร่วมจำนวน 2 .คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทักษะด้านสารสนเทศ ความรู้เท่าทันโนโลโลยี สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา   1. ชมรม VRU Volleyball CLUB (28-29 พ.ย. 63)   กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา 40 คน บุคคลทั่วไป 40 เข้าร่วม นักศึกษา 90 คน บุคคลทั่วไป 110 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ   1. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (2 ธ.ค.63)   กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,300 คน เข้าร่วมจำนวน 1,154 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ   1. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธ.ค. 2563)   กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,300 คน เข้าร่วมจำนวน 981 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ   1. อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (7 ธ.ค. 63)   กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่าจำนวน 100 คน เข้าร่วมจำนวน 85 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน การดำรงชีพและการทำงาน การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ   1. ประชุมสัมมนาเครือข่าย มรภ.กลุ่มภาคกลาง (14-16 ธ.ค. 63)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 คน เข้าร่วมจำนวน 2 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว   1. ชมรมเพื่อพ่อเราพอเพียง (23 ธ.ค.63)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน เข้าร่วมจำนวน 60 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ   1. ชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู (23 ธ.ค.63)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 58 คน เข้าร่วมจำนวน 58 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม   1. ชมรม Eng Act Art (24 ธ.ค. 63)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน เข้าร่วมจำนวน 200 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ   1. อบรมการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ (3 ก.พ.64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คน เข้าร่วมจำนวน 143 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ   1. คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ (4 ก.พ. 2564)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 คน เข้าร่วมจำนวนคน 1 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน   1. เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา (10 ก.พ.64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6,259 คน เข้าร่วมจำนวน 522 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิด   1. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา (15 ก.พ.64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน เข้าร่วมจำนวน 60 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ   1. ชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อมวลชน (2 มี.ค. 64)   กลุ่มเป้าหมาย 492 เข้าร่วม 422 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ   1. เข้าร่วมอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (18-20 มี.ค. 64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 คน เข้าร่วมจำนวน 3 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกิดทักษะวิศวกรสังคม   1. อบรมวาดรูป (26 มี.ค. 64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 27 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   1. ปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมฯ (26 มี.ค. 64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 492 คน เข้าร่วมจำนวน 422 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ   1. ปัจฉิมนิเทศ กยศ. (26 มี.ค. 64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 492 คน เข้าร่วมจำนวน 439 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ   1. พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อมือาชีพ (30 มี.ค. 64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 31 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (21 มิ.ย. 2564)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000 คน เข้าร่วมจำนวน 1,128 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ (รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม)   1. ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (21 มิ.ย. 64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000 คน เข้าร่วมจำนวน 1,128 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ (รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม)   1. การใช้งานระบบ e-studentloan แบบดิจิทัล DSL (26 มิ.ย.64)   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน เข้าร่วมจำนวน 185 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี Information Media and Technology Skills  กิจกรรมดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ (เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ)   1. ชมรมหุ่นยนต์ VRU (พ.ย. 63 – ส.ค. 64) 2. กิจกรรมองค์การฯ และสภานักศึกษาฯ 3. กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ   1. การแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ 17 “เจ้าฟ้าเกมส์” (นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์) 2. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 3. ชมรมโลกแห่งกระบวนการ   กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 27 กิจกรรม |
| 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน | 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ  50 | - | จำนวนโครงการ/กิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน ทั้งสิ้น 1 กิจกรรม  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  --------------- ยังไม่ดำเนินการ ------------------ |
|  | 1.2.3.2 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคม | 200 คน | 183 | 1. กิจกรรมอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (3-5 มี.ค. 2564)  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 183 คน เข้าร่วมจำนวน 183 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ  2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมแก่อาจารย์และบุคลากร ( 28 พ.ค. 2564)  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน เข้าร่วม 360 คน ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องวิศวกรสังคม การพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคม |

**เป้าประสงค์ที่ 4** บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ..3.. (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิ.ย. 64)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4.1.1.1 ระดับผลการดำเนินงานตามระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย | ระดับ  5 | ระดับ  4 | ระดับผลการดำเนินงานตามระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ที่ระดับ…………4……………  ระดับ 1 มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นในทิศทางที่ถูกต้อง ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มีการต่อยอดกิจกรรมโดยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา ในการทำบุญตักบาตรรับอรุณรุ่งในวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มีการใส่บาตรทางเรือ ณ เรือนไทย เป็นการใช้ศักยภาพ เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และสืบสานประเพณีให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  ระดับ 2 จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจำนวน......2......ตัวบ่งชี้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้นจำนวน 420,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประชุมจัดทำแผนดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย จัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และนำผลการประเมินมาวางแผนประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้คณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564  งานศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564)  ระดับ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ได้กำหนดให้คณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจำนวน...2...ตัวบ่งชี้ คือ 4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลการดำเนินงานคือ....4... ผลงาน  **4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ**  1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”  ครั้งที่ 2 (The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020) 27 พ.ย. 2563  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”  ครั้งที่ 2 (The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020) 27 พ.ย. 2563  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  3.รามัญบันเทิง นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เม.ย. 2564 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  4.วัฒนธรรมสืบสานอาหารมอญ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เม.ย. 2564 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  **4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์**  เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 4 กิจกรรม  เป็นจำนวน 242,035 บาท  1.กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (จำหน่ายข้าวแช่, สไบมอญ)  2.กิจกรรมการจำหน่ายชะลอมใส่บาตร “พิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ประดิษฐาน สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”  ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  3.กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ ๒๕๖๓ “รับอรุณรุ่งในประเพณีวันลอยกระทง”(จำหน่ายชะลอมใส่บาตร)  4.กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ ๒๕๖๓ “ยลแสงธาราคืนพระจันทร์เต็มดวง”(ออกร้านค้า)  6.จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกไทย (ออกร้านจากชุมชนทุ่งนามอญ)  ระดับ 4 จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยฯ มีการ.จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย เช่น กิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกไทย จัดสอนการทำธงตะขาบ สไบมอญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นมอญ รวมถึงอาหารข้าวแช่ อาหารมอญที่ยังคงอนุรักษณ์ไว้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) วัฒนธรรมสืบสานอาหารมอญ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เม.ย. 2564 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน ได้ส่งเสริมสร้างรายได้ในการหาพื้นที่ตามศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP  ระดับ 5 มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 4.2.1 โครงการ สร้างเครือข่าย หรือจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศ | 4.2.1.1 จำนวนเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ | 6  เครือข่าย | 11  เครือข่าย | เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน....11........เครือข่าย เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ)..............................................  1.ชื่อโครงการ/กิจกรรมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 (The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020)ระหว่างมรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .กับ...จำนวนเครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม **จำนวน 11 เครือข่าย**  1. มรภ.บุรีรัมย์, 2. มรภ.อุดรธานี, 3. มรภ.พระนครศรีอยุธยา, 4. มรภ.ธนบุรี5. มรภ.นคราชสีมา, 6. มรภ.อุตรดิตถ์, 7. มรภ.นครปฐม, 8. มรภ.จันทรเกษม, 9. มรภ.พระนคร,10. มทร.ธัญบุรี 11. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  สถานที่ ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 27 พ.ย. 2563  2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on Arts and Culture: Contemporary Arts and Cultural Practices)” อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม  (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .กับ...จำนวนเครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม **จำนวน 38 เครือข่าย**  สถานที่ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ 22 มี.ค. 2564 |
| 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ระดับ  5 | ระดับ  3 | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ………3………………  ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จำนวน 2 โครงการมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมเป็นต้นทุนที่สามารถสร้างรายได้ให้สังคมอยู่ดีกินดี มีความมั่นคง วัฒนธรรมจึงเป็นกลไกที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน งานศิลปวัฒนธรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทุ่งนามอญ ในการทำสไบมอญ ข้าวแช่ จังหวัดปทุมธานี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน งานหัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน มาเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เยี่ยมชมชุมชนทุ่งนามอญ ตุ้มสามโคก จังหวัดปทุมธานี สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงซื้อสินค้าที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมอันเป็นงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญา ชุมชนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างมาตรฐาน สร้างเครือข่ายและการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดำรงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยว ยิ่งหากเราสามารถใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการท้องถิ่นได้ทั่วถึงทั้งประเทศ จนทุกครัวเรือนหันมาใช้ "ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำข้าวแช่มอญ จังหวัดปทุมธานี  ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีจำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น ……2……. กิจกรรม ดำเนินแล้วเสร็จทั้งสิ้น...1..กิจกรรม ความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน คิดเป็นร้อยละ....50............  ประกอบไปด้วย  1.กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ณ ลาดวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 ผลงาน 1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ 2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 6 อาจารย์ 20 คน บุคลากร 38 คน นักศึกษา 120 คน รวมทั้งสิ้น 184  ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 80 กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 ผลงาน 1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ 2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 6 อาจารย์ 20 คน บุคลากร 38 คน นักศึกษา 120 คน รวมทั้งสิ้น 184 เป็นเวทีของนักศึกษา อาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ที่สนใจ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน  ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยฯ โดยงานศิลปวัฒนธรรมมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ณ ลาดวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 ผลงาน 1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ 2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม เป็นเวทีของนักศึกษา อาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ที่สนใจ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน ได้รับความรู้จากการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเข้าใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการทำอาหารข้าวแช่มอญ จังหวัดปทุมธานี และธงตะขาบใช้ในประเพณีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 96  ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2564

เบญจภัคค์+ปรีญา

**เป้าประสงค์ที่ 5** มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

| **โครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน | 5.4.1.1ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ  90 | ร้อยละ  31.77 | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน **1,903,271** บาท ตั้งเบิกจำนวน **604,847.55** บาท คิดเป็นร้อยละ **31.77**  **ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ | | ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | **592,486.40** | **400,077.19** | **21.60** | | ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | **965,322.80** | **526,684.48** | **23.37** | | ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | **1,446,485.96** | **604,847.55** | **31.77** | | ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 |  |  |  | | รวม |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | 5.4.3.1ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม | ร้อยละ  100 | ร้อยละ  43.44 | จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน  **561,800.00** บาท ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 244,045.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.44 ของแผนการดำเนินงาน  **ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ไตรมาส/เป้าหมาย | จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) | ตั้งเบิก(บาท) | ร้อยละ | | ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 | **179,776.00** | **66,750.00** | **11.88** | | ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 | **292,136.00** | **152,315.00** | **27.11** | | ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 | **426,968.00** | **244,045.00** | **43.44** | | ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 |  |  |  | | รวม |  |  |  | |  |  |  |  | |

------------------------------