## Slide 1: แนวทางและกระบวนการ ดำเนินงานงบประมาณยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงานตั้งเบิกงบประมาณทั้งเอกสารPR อื่นๆ ภายในวันที่16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และจัดส่งเอกสารกการเบิกมายังงานการเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 สิงหาคม 2567 สำหรับงบประมาณแผ่นดิน
หากมีโครงการกิจกรรมที่ตั้งไว้ในแผนการดำเนินงานไว้ เกินกว่า วันที่ 16 สิงหาคม ให้หน่วยงาน ดำเนินการทำบันทึกขอขยายาระยะเวลา การดำเนินงานเสนออนุมัติ จากอธิการบดี และจะต้องดำเนการตั้งเบิกส่งเอกสารถึงการเงินไม่เกินต่ไม่เกิน 10 กันยายน พ.ศ.2567
กองนโยบายและแผนสรุปยอดคงเหลือหลังจาก ที่หน่วยงานขอขยายระยะเวลาและของกันวงเงินสำหรับดำเนินการไว้แล้วเพื่อ แจ้งต่อคณะผู้บริหารสำหรับการบริหารจัดการ งบประมาณเหลือจ่าย ต่อไป ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2567

## Slide 2: กระบวนการดำเนินงาน เกี่ยวกับงบยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม เพื่อ ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ รายละเอียด งบประมาณและรายละเอียดการแตกตัวงคุณรายจ่าย ของกิจกรรม ย่อย ต่างๆ วันที่10 พค.2567
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ด้านงบประมาณ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับงบประมาณด้านยุทธศาสตร์เพื่อพัฒฯท้องถื่นเพื่อจัดสรรไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง วันที่10 -17 พค.2567 (ดูตารางว่างอีกครั้ง ) กองแผนจะต้องจัดประชุมหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับงบประมาณงบยุทธศาสตร์ทั้งหมดไหม?/หรือให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักต้องจัดประชุมชี้แจงเอง
ให้หน่วยงานส่งโครงการกิจกรรม มายังกองนโยบายและแผน โดย ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น จากหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ ไม่เกิน 17 พ.ค.2567
คณะกรรมการ ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ รายละเอียดกิจกรรม 19-21 พค.2567 ส่งแกกลับปรับแก้ไข และส่งคืนมายังกองนโยบายและแผน ภายใน วันที่30-31 พ.ค.2567
กองนโยบายและแผนรวบรวมเข้าเล่มเพื่อส่งขออนุมัติแผน เข้า กบ. ประมาณ ก.ค. 2567 และเข้าเสนอสภา ประมาณ ส.ค.2567